陇川县2019年林业有害生物防治

实施方案

根据2019年1月23日陇川县财政局《关于下达专项资金的通知》陇财预〔2019〕213号及德财农〔2018〕117号文件，下达陇川县林业和草原局林业有害生物防治费10万元，陇川县林业和草原局根据实际情况，制定方案如下:

- 一、目的

- 为确保陇川县森林资源和国土生态安全，有效防治林业有害生物蔓延，减轻林业有害生物对林业生态的危害。

- 二、建设内容

（一）完成2个乡（镇）、1个林场的薇甘菊除治示范地建设400亩，除治资金6.4万元（160元/亩）。其中陇把镇200亩、除治资金3.2万元，景罕镇100亩、除治资金1.6万元，林场100亩、除治资金1.6万元。

（二）购买林业有害生物防治农药1.6万元（零星除治）。

（三）林业有害生物监测防控工作经费2.0万元。

- 三、建设方法

- 1、薇甘菊防治方法。防治方法以人工与化学防治相结合，先用镰刀或长刀在离地1米处将其藤蔓割断，然后用草甘膦药液喷洒进行除治。

- 2、时间。规划：9月1日－9月15日。除治：9月15日－11月20日。检查验收：11月20－30日。12月1日－20日完成资金兑付。

- 3、资金兑付方法。除治完成后，由乡（镇）完成检查验收，填写检查验收表、规划设计表、资金兑付补助表到林草局财务室进行报账。

4、防治标准

（1）除治验收标准：防治区内薇甘菊残存率为≤5%，且攀援率为0。

（2）验收时间：防治完成后20－30日内，由林业站完成实施单位或个人防治情况进行检查验收。

- 四、职责分工

林草局林检局负责组织实施、农药购买分发、林业有害生物的监测防控。

乡镇林业站负责示范地的地块规划、组织除治、检查验收、报账及零星防治林业有害生物。

林草局财务室负责政府采购、资金兑付与管理。

- 五、投资概算及资金来源

（一）投资概算：总投资10万元。⑴薇甘菊除治示范地投资6.4万元，防治400亩，160元/亩。⑵购买林业有害生物防治农药1.6万元。其中草甘膦铵盐1.4万元，其它农药0.2万元。（3）林业有害生物监测防控2.0万元。

（二）资金来源：中央财政资金。

- 六、相关要求

按照分工要求，各科股室及乡（镇）林业站要高度重视，按时、按质按量完成此项目工作，并按要求及时报账。确保林业有害生物防控工作取得实效，并推广应用。