陇卫健发〔2019〕52号

陇川县卫生健康局关于印发《陇川县矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项

治理工作方案》的通知

各医疗卫生机构，县卫生监督大队：

为贯彻落实《云南省职业病防治规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）要求，切实做好“十三五”期间职业病危害治理工作，控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康，根据《云南省卫生健康委关于在矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作的通知》和《德宏州矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作方案》文件精神，结合陇川实际，制定了《陇川县矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作方案》，现印发你们，请认真贯彻执行。

附件：1.陇川县矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒

危害专项治理工作方案

2.治理前用人单位基本情况登记表

3.治理前用人单位基本情况汇总表

4.用人单位尘毒危害治理主要工程技术措施

5.用人单位尘毒危害情况及防护设施自查表

6.用人单位职业健康管理措施自查表

7.治理后用人单位基本情况统计表

8.治理后用人单位基本情况汇总表

陇川县卫生健康局

2019年9月18日

陇川县卫生健康局办公室                   2019年9月18日印发

附件1

陇川县矿山、冶金、化工等行业领域开展

尘毒危害专项治理工作方案

为贯彻落实《云南省职业病防治规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）要求，切实做好“十三五”期间职业病危害治理工作，控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康。根据《云南省卫生健康委关于在矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作的通知》和《德宏州矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作方案》文件精神，结合陇川实际，制定了《陇川县矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作方案》。

- 充分认识尘毒危害专项治理工作的重要意义

减少和控制职业病的发生，关键在于预防，在于源头管控。

开展尘毒危害专项治理是推动用人单位落实职业病防治主体责任、做好职业病预防工作的重要抓手和有效措施。当前，矿山、冶金和化工等行业领域职业病多发高发，其职业健康状况能否得到明显好转，直接关系到《规划》提出的各项目标任务能否顺利完成。各医疗卫生机构、章凤社区卫生服务中心、县疾控中心、县卫生监督大队要充分认识在矿山、冶金和化工领域开展尘毒危害专项治理工作的重要性，集中精力认真扎实开展好此项工作。

二、总体要求和工作目标

（一）总体要求。认真落实《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规要求，对标《规划》各项重点任务和指标要求，以保障劳动者职业健康为根本出发点，以改善劳动者作业环境为主要任务，以防范遏制噪声聋、职业性尘肺病和化学中毒高发为核心目标，突出重点单位，加强督导检查，推动用人单位加强工程防护设施改造，落实职业健康管理措施，努力提高尘毒危害防控水平。

（二）工作目标。通过专项治理，使这3 个行业领域职业健康相关指标达到以下目标要求：

1.职业病危害项目申报率达到95%以上；

2.职业病危害因素定期检测率达到95%以上；

3.接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率达到95%以上；

4.用人单位主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训率均达到95%以上。

三、治理时间和步骤

（一）安排部署阶段（2019年5-7月）。县卫生健康局会同应急管理局，采取适当方式摸清矿山、冶金和化工3 个行业领域（以下简称3 个行业）用人单位有关情况，建立治理工作基础台账（包括治理前用人单位基本情况登记表和汇总表，见附件1、2）。制订治理工作方案，明确治理重点、治理标准和治理要求，并将其传达到辖区内纳入治理范围的用人单位。

（二）治理整改阶段（2019年8月-2020年7月）。纳入治理范围的用人单位要自行或聘请专家（或机构）对照治理要求（见附件3、4、5）认真查找问题，制订切实可行的整改方案，整改方案应当包括当前存在的问题以及整改措施、整改时限和资金投入等，经主要负责人签字确认。县卫生健康局采取随机抽查、专项检查等方式，加强对治理工作的督促和指导。对发现的普遍性问题要及时总结通报，提出要求；对具有尘毒危害防治措施不落实、工作场所无防尘防毒设施或达不到防尘防毒要求、不为劳动者配备符合国家标准要求的个体防护用品等违法行为且拒不整改的，要坚决依法从严处罚。县卫生健康局在日常管理和监督检查中发现存在问题的企业，要倒查为企业提供技术服务的机构，检查职业卫生技术服务机构是否存在违法违规行为。要依法惩处技术服务中的违法违规、弄虚作假等行为，规范和提升技术服务水平。

（三）组织评估阶段（2020年8-9月）。我局将结合《规划》终期评估工作，适时组织对3个行业治理工作进行抽查评估，重点评估职业病危害防治相关指标是否达到《规划》提出的目标要求，客观评价治理工作成效。

（四）全面总结阶段（2020年10月）。各医疗卫生机构、县卫生监督大队在对治理工作成效进行评估的基础上做好治理工作总结，于2020年9月30日前将总结报告连同《治理后用人单位基本情况统计表》《治理后用人单位基本情况汇总表》（见附件6、7）报送县卫生健康局法规监督管理与职业健康股。总结报告应当包括治理活动开展情况、典型经验做法、取得的成效以及下一步工作意见建议等。

四、工作要求

- 强化组织领导。各医疗卫生机构、县卫生监督大队要加强专项治理工作的组织领导。一要组织辖区相关监管和执法人员、技术专家以及3个行业企业负责人和管理人员认真学习贯彻职业健康法律法规和政策标准，弄通、弄懂专项治理的内容和要求，掌握尘毒危害治理及监督检查要点。二要高度重视专项治理工作，将专项治理与本地区重点工作结合起来，并根据本地区工业企业实际，针对噪声聋、尘肺病、职业性化学中毒、振动损伤等拓展行业领域开展重点治理，做好统筹安排，加强组织领导，明确工作要求和目标任务，细化工作措施，加强督促检查、执法监察和工作考核，确保专项治理取得实效。三要加强摸底排查工作，强化与应急管理局等部门的沟通协作，对辖区3个行业企业数量、分布及职业病危害现状进行逐一梳理和核查，掌握职业健康基本情况，建立监管档案。没有相关重点行业领域的地区，可自定其他行业领域参照本通知开展治理工作。四要加强技术支撑和监督执法工作。县疾病预防控制中心在专项治理的方案制定、摸底调查、治理整改、抽查评估等各阶段要充分发挥技术支撑作用，重点加大对中小企业危害治理的技术帮扶指导。县卫生健康局加大监督执法力度，依法查处专项治理中发现用人单位涉嫌违法违规行为。五要强化技术服务。督促协调职业健康检查机构、职业卫生技术服务机构配合做好3个行业的职业健康检查、职业病危害因素检测、评价等技术服务。

（二）实施分类指导。各医疗卫生机构、县卫生监督大队要按照分类监管原则，对纳入治理范围的用人单位实施分类指导，精准施策。对于职业病危害严重的中小型企业以及近年来发生职业病的企业进行重点监督、重点帮扶指导，对于职业病危害防治基础好的大型企业以自主改进提高为主，及时分析职业病危害规律、特点和趋势，努力做到“一企一策、一隐患一措施”，落实“闭环管理”等各项措施。

（三）突出源头控制。要加强对新建企业职业病防护设施“三同时”监管，做好源头防范，坚决防止不符合职业健康条件的企业投入运营生产。专项治理工作要以落实工程防护措施为核心，紧紧围绕重点环节、重点岗位、重点人员，大力推进新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，加大现有设备设施改造力度，优先从工程防护上控制尘毒危害。同时，要严格落实《中华人民共和国职业病防治法》规定的各项管理措施，强化档案制度、培训教育、检测评价、个体防护、健康监护等关键环节，夯实管理基础，提升管理水平。

（四）加强舆论宣传。各医疗卫生机构、县卫生监督大队要充分利用各种媒体资源，加强对治理工作的宣传报道，凝聚各方参与治理的力量，营造有利于治理工作开展的良好氛围。要加强和人力资源社会保障、财政等部门的沟通协作，依法依规从工伤保险基金安排工伤预防费用于职业病预防宣传培训等工作。对于整改治理工作有特色的用人单位，要开展典型示范、经验总结，及时报送上级卫生健康部门推广，以点带面推动专项治理取得实效；对于问题严重拒不整改的用人单位，要严格监督执法，公开曝光，纳入诚信体系建设，切实保障人民群众职业健康合法权益，推动陇川经济高质量发展。