附件3

2009年县政府十件实事任务分解
	主要工作内容
	负责人
	主办单位及责任人
	协办单位
	督办人

	1．新建和排除中小学危房30000平方米。
	张益伟
	县教育局  董保强
	县发改局 县财政局
	张  波

	2．推进“万村千乡”市场工程建设，建设30个农资农家店。
	张益伟
	县商务局  杨绍龙
	县财政局
县供销联社
	张  波

	3．新建廉租房175套9275平方米，实施农村民居地震安全工程1500户。
	李兴庄
	县建设和环境保护局
张保厚
	县财政局
县防震减灾局
	余  虎

	4．加快县城中心敬老院建设，满足首批100人入住目标，建设城子敬老院，落实全县80岁以上老人生活补助。
	李兴庄
	县民政局  杨恩传
	县财政局

县劳动保障局
	余  虎

	5．开展农民综合素质培训4.5万人次，转移农村富余劳动力3500人；
	李维献
	县科技局  李文英

县农业局  董树宝
	县民宗局 县林业局县水利局 县扶贫办

县劳动保障局
	余  虎

	6．实施山区“五小”水利建设，改善灌溉面积8700亩，解决8058人饮水困难和饮水安全问题；
	李维献
	县水利局  李学宏
	县发改局 县财政局
县国土局 县农开办
	余  虎

	7
	（1）完成3个基层党组织活动室；
	张益伟
	县发改局  李维刚
	县财政局
	张  波

	
	（2）完成3个乡镇文化站、10个村文化活动室；
	杨  刚
	县文体局  刘永恩
	县发改局 县财政局
	张  波

	
	（3）完成1个卫生院、10个村卫生室建设和2个卫生院扩建。
	张福鸾
	县卫生局  蔺富有
	县发改局 县财政局
	张  波

	8．改建乡村公路33条120公里。
	李益民
	县交通局  杨德恒
	县发改局 县财政局
	余  虎

	9．实施整村推进重点村36个，减少贫困人口6000人。
	李益民
	县扶贫办  徐斌黎
	县发改局 县财政局

县民宗局 县国土局

县农业局 县林业局
	余  虎

	10．全面推进城镇居民基本医疗保险，参保率达90%以上。
	李益民
	县劳动保障局
冯祖文
	县财政局 县民政局
	余  虎


—  2  —

