## Sheet1
陇川县项目工期安排计划表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 施工单位 | 责任领导 | 施工单位负责人员
1 | 德宏州陇川县民族中学图书楼、多功能教室建设项目 | 陇川县民族中学 | 2024年1月30日完成图书楼装饰装修及附属工程，多功能教室目前桩基础已完成；2024年1月18日完成工程桩检测；2024年2月29日完成基础梁施工；2024年3月20日完成3.3m标高夹层施工；2024年4月20日完成8m处标高施工，3.3m处墙体砌筑施工；2024年5月10日前完成钢屋架屋顶施工；2024年5月30日完成附属工程及室内外装修，竣工验收。 | 2024.4.30 | 县教育体育局 | 刘珺琳 | 李维强
2 | 德宏州陇川县第二中学建设项目 | 陇川县第二中学 | 2024年1月30日完成综合楼装饰装修工作，2024年1月30日多功能教室、教室周转宿舍封顶，2024年2月29日完成墙体支砌，2024年4月30日完成装饰装修，竣工验收投入使用。 | 2024.5.30 | 县教育体育局 | 刘珺琳 | 李维强
3 | 陇川县职业教育学校扩建项目 | 陇川县职业高级中学 | 国家重大建设项目库内已完成数据更新。项目于2023年8月竣工，完成验收，现已投入使用， | 已竣工 | 县教育体育局 | 刘珺琳 | 李维强
4 | 云南陇川县智慧广电固边工程 | 陇川县章凤镇、景罕镇、陇把镇、城子镇、户撒乡、护国乡、清平乡、王子树乡、勐约乡9个乡镇。 | 云南陇川县智慧广电固边工程项目总投资1500万元。目前，中央预算内资金合同签订建设内容已建设完成；地方配套资金300万元建设内容正在推进；工程项目于2024年1月底完工。 | 2024.1.31 | 县委宣传部 | 刀榕 | 刘永生
5 | 陇川县乡村振兴龙安农旅融合建设项目 | 陇把镇龙安村 | 已于11月开工建设。 | 2024.12.30 | 县文化和旅游局 | 刘珺琳 | 谢永辉
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。