## GK13 2023年度部门整体支出绩效自评情况
2023年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 公开13表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 陇川县搬迁安置办公室负责本行政区域内国家大中小型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 加强大中型水库移民后期扶持人口管理,做好2023年度水库移民后扶人口年检工作，按时兑付2023年度大中型水库移民后期扶持生活补助5198人。加大对2023年度4项水库移民后扶项目实施推进力度。加强水库移民维稳工作力度，开展“平安库区”宣传，完善移民信息员管理制度；
| （三）部门整体收支情况 |  | 2023年收入1416.21万元，其中：财政拨款收入1416.21万元。财政拨款收入1416.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.83万元，政府性基金预算财政拨款收入1328.38万元。本年支出合计支出1589.98万元，其中：基本支出73.84万元，包括人员经费69.8万元，日常公用经费4.04万元，项目支出1516.14万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 单位建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程。使经济业务管理更规范、健康。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 2023年部门三公经费预算为2万元，其中公务用车购置及运行维护费为1万元，公务接待费为1万元。2023年部门三公经费决算数为0.83万元，其中公务用车购置及运行维护费为0.8万元，公务接待费为0.03万元，未超预算。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 提高绩效管理认识，通过设立绩效目标有利于项目。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 制定部门内控制度，实行绩效跟踪来确保项目实施进度。
|  | 2.组织实施 | 通过绩效跟踪管理来组织实施项目。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 认真对待绩效自评，针对本单位实际对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2、因单位人员少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。 3、部分后扶项目推进较慢，未能按时完成和完工验收等情况造成项目支出进度慢。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 积极收集数据资料、结合实际实施情况，汇总、对比以往年度项目预算，对下年度项目资金预算编制具有更科学、合理的指导作用。
六、主要经验及做法 |  |  | 积极收集基础数据，结合实际情况分析，并汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的资金预算，进而编制更合理、更优化的预算，对项目的执行更有指导意义。
七、其他需说明的情况 |  |  | 严格执行《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照陇川县党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## GK14 2023年度部门整体支出绩效自评表
2023年度部门整体支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [7 empty] | 公开14表 金额单位：万元
部门名称 | 陇川县搬迁安置办公室
部门预算资金（万元） | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-” | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况说明
| 年度资金总额 |  | 87.83 | 1324.81 | 1589.98 | 1589.98 | 100% | 无
| 基本支出 | 年度资金总额 | 77.83 | -3.99 | 73.84 | 73.84 | 100%
| 项目支出 | 年度资金总额 | 10 | 1328.8 | 1516.14 | 1516.14 | 100%
|  | 其中：财政拨款 | 10 | -0.02 | 9.98 | 9.98 | 100%
其他资金
上年结转
部门年度目标 | 综合编制和指标编制移民开发安置规划，监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，负责移民安置工作和参与项目的验收，按照年初预算保质保量完成工作。
部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 质量指标 | 计划拨付率 | ≧ | 95 | % | 95% | 无
产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | ≧ | 95 | % | 95% | 无
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | ≧ | 90 | % | 90% | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益人群满意度 | ≧ | 95 | % | 95% | 无
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-1 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 移民补助
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 443.15 | 443.15 | 443.15 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 443.15 | 443.15 | 443.15 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付2023年大中型水库移民直补5198人。 |  |  |  |  | 按时拨付2023年移民直补311.88万元；补发2022年移民直补3.65万元；发放王子树乡、勐约乡龙江水库库岸坍塌影响土地补助金127.62万元,合计443.15万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 2023年移民直补拨付 | = | 311.88 | 万元 | 443.15万元 | 25 | 25 | 补发2022年移民直补3.65万元；发放王子树乡、勐约乡龙江水库库岸坍塌影响土地补助金127.62万元。
产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率。 | ≧ | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的额信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 80 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-2 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 移民贴息贷款
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 161.77 | 161.77 | 161.77 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 161.77 | 161.77 | 161.77 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付大中型水库库区贴息贷款利息。 |  |  |  |  | 按时拨付大中型水库库区贴息贷款利息。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 贴息贷款利息拨付率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，贴息贷款利息拨付率。 | = | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-3 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年小型水库移民专项资金
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年度小型水库移民扶助陇农六组文化活动室项目。 |  |  |  |  | 按时拨付陇农六组文化活动室项目款。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 2021年小型水库项目款拨付 | = | 30 | 万元 | 30万元 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，资金拨付率。 | ≧ | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率。 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-4 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 美丽家园.移民新村建设项目
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 305 | 305 | 305 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 305 | 305 | 305 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付美丽家园移民新村建设项目款。 |  |  |  |  | 拨付章凤镇拉勐村弄相一组、章凤镇弄贯村户宛小组、勐约乡营盘村营盘小组、景罕镇景罕村约岛小组、章凤镇拉勐广宋小组、勐约乡营盘村岳岛小组6个美丽家园移民新村项目款共计305万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 美丽家园移民新村项目拨款 | = | 305 | 万元 | 305万元 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，资金拨付率 | ≧ | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-5 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 农业实用技术培训及大中型水库移民大学生职业教育补助
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付2021农业实用技术培训及2023大中型水库移民大学生职业教育补助 |  |  |  |  | 拨付2021农业实用技术培训及2023大中型水库移民大学生职业教育补助共计45.1万元
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 2023年大学生移民职业教育补助 | = | 29.1 | 万元 | 29.1万元 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 | 数量指标 | 2021年农业实用技术培训 | = | 16 | 万元 | 16万元 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率 | ≧ | 100 | 百分比 | 100% | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 减轻经济压力、提升文化素质、改善移民生活水平 | = | 有所改善、有所提高 | 项 | 达到年度指标 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-6 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 单位项目结余自有资金
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 173.77 | 173.77 | 173.77 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 173.77 | 173.77 | 173.77 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 单位自有资金拨付办公费、项目款 |  |  |  |  | 拨付单位自有资金拨付办公费、项目款共计173.77万元
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 拨付金额 | = | 173.77 | 万元 | 173.77万元 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，资金拨付率 | ≧ | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-7 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 水库移民维稳和项目管理工作经费
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.98 | 10 | 99.8% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.98 | 10 | 99.8% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展平安库区建设和宗治维稳工作，解决库区和移民安置区存在问题、化解突出矛盾，使水库移民有一个和谐稳定的发展环境。后扶政策的落实，使水库移民改善人居环培，丰富农村业余文化生活，提高移民转变思想，学习新技术，适应新环境，促使生产发展，提高收入，促进经济社会全面发展 |  |  |  |  | 截止目前陇川县没有出现水库移民到省、赴进京上访事件，移民来信来访人员事项处理办结率为100%，库区及移民安置区移民生活稳定可控。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 维稳工作经费拨付 | = | 9.98 | 万元 | 9.98万元 | 25 | 25 | 没有与结余金额0.02万元刚好相符的报销金额
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，资金拨付率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 90% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-8 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年第二批省级库区基金、2022年第二批省级库区基金
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付移民维稳工作经费及移民维稳工作信息员工资 |  |  |  |  | 按时拨付移民维稳工作经费及移民维稳工作信息员工资
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 移民维稳工作经费及移民维稳信息员工资 | = | 64.4 | 万元 | 64.4万元 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，资金拨付率 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-9 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2019年专项资金
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付2019年专项资金拨付王子树罗朗村陇汉小组柑桔示范种植项目灌溉工程款15万元；2019年赚项资金拨付水库移民扶贫项目黑木耳种植项目款10万元 |  |  |  |  | 拨付2019年专项资金拨付王子树罗朗村陇汉小组柑桔示范种植项目灌溉工程款15万元；2019年专项资金拨付水库移民扶贫项目黑木耳种植项目款10万元
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 柑桔示范种植项目资金拨付金额 | = | 15 | 万元 | 拨付2019年专项资金拨付王子树罗朗村陇汉小组柑桔示范种植项目灌溉工程款15万元；2019年专项资金拨付水库移民扶贫项目黑木耳种植项目款10万元 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 | 数量指标 | 黑木耳种植项目资金拨付金额 | = | 10 | 万元 | 10万元 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，资金拨付率 | ≧ | 100 | 百分比 | 100% | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-10 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2017年项目专项资金
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 129.96 | 129.96 | 129.96 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 129.96 | 129.96 | 129.96 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付2017年景罕镇曼晃村标准化肉牛采购及项目建设工程款；2017年勐约乡营盘村营盘小组栈道工程项目进度款 |  |  |  |  | 拨付2017年景罕镇曼晃村标准化肉牛采购及项目建设工程款；2017年勐约乡营盘村营盘小组栈道工程项目款，共计拨付129.96万元
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 肉牛采购及设施建设款 | = | 104.96 | 万元 | 104.96万元 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 | 数量指标 | 栈道工程进度款 | = | 25 | 万元 | 25万元 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，资金拨付率 | ≧ | 100 | 百分比 | 100% | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-11 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2020年产业扶持
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付2022年勐约乡广瓦村吕中二组道路建设（生产安置）；2022年勐约乡勐龙、先当小组蚕桑产业；2022年水库库区和安置区散居移民补短板路灯项目款 |  |  |  |  | 拨付2022年勐约乡广瓦村吕中二组道路建设（生产安置）；2022年勐约乡勐龙、先当小组蚕桑产业；2022年水库库区和安置区散居移民补短板路灯项目款共计70万元
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 曼崩上小组灌溉沟渠项目款拨付 | = | 29 | 万元 | 29万元 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 | 数量指标 | 陇汉柑桔种植项目款及中么小组蚕桑扶持项目款拨付 | = | 20 | 万元 | 20万元 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，资金拨付率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-12 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年生产安置、补短板（路灯）及勐龙先当小组蚕桑
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付2020年城子镇巴达村委会曼崩上小组灌溉沟渠项目结算款；2020年罗朗村陇汉小组柑桔种植项目款；2020年清平乡中么小组蚕桑扶持项目款 |  |  |  |  | 拨付2020年城子镇巴达村委会曼崩上小组灌溉沟渠项目结算款；2020年罗朗村陇汉小组柑桔种植项目款；2020年清平乡中么小组蚕桑扶持项目款共计49万
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 拨付项目款 | = | 70 | 万元 | 70万元 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，资金拨付率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## GK15-13 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
编制单位：陇川县搬迁安置办公室 | [9 empty] | 公开15表 金额单位：万元
项目名称 |  | 监理费、勘察费、造价咨询服务费、施工图审查费
主管部门 |  | 陇川县搬迁安置办公室 |  |  | 实施单位 | 陇川县搬迁安置办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时拨付2017年景罕镇曼晃村水库移民标准化肉牛养殖项目监理费；景罕镇景罕村约岛坝小组美丽家园商业服务楼勘察费、造价咨询服务费、施工图审查费 |  |  |  |  | 按时拨付2017年景罕镇曼晃村水库移民标准化肉牛养殖项目监理费；景罕镇景罕村约岛坝小组美丽家园商业服务楼勘察费、造价咨询服务费、施工图审查费共计9.01万元
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 资金拨付 | = | 9.01 | 万元 | 9.01万元 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，资金拨付率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | = | 100 | 百分比 | 100% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≧ | 90 | 百分比 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60(含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。