陇贫开发〔2018〕37号                签发人：李林山

陇川县扶贫开发领导小组关于加快推进全县脱贫攻坚项目库建设工作的通知

各乡（镇）人民政府：

根据中央脱贫攻坚方针政策和省州脱贫攻坚决策部署，为加快完善全县脱贫攻坚项目库建设，迎接上级检查验收，结合贫困人口需求、政策变化、脱贫攻坚进度等实际，须对“一库两图”进行动态调整，现将相关事项通知如下：

一、工作内容

围绕贫困户、贫困村、贫困乡、贫困县退出的指标要求，在原“一库两图”基础上，再认真查缺补漏，再精准完善村级施工图、乡级路线图，再规范项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模、筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和带贫减贫机制。剔除不符合贫困退出指标要求的项目，增加急需解决的项目，再逐级审定入库。

- 二、	更新时序

- （一）村申报。村两委和驻村工作队在认真分析本村致贫原因、资源禀赋、资金保障和脱贫需求的基础上，组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见，确定村级“施工图”。此项工作于10月18日完成。

（二）乡审核。乡镇要对村级施工图申报项目内容的真实性、必要性以及建设内容、资金概算、预期效益、贫困群众参与情况和带贫机制等进行审核，明确乡级“路线图”。此项工作于10月19日完成。

（三）县审定。县级行业主管部门要对乡镇报送项目的科学性、合规性、可行性进行论证，县扶贫办结合脱贫攻坚规划及资金计划，汇总后确定项目库储备规模。经县扶贫开发领导小组审定明确县级“项目库”报州扶贫开发领导小组。此项工作于10月23日完成。

三、工作要求

（一）认真开展户户清行动。各乡镇要因地制宜，因户施策，围绕“两不愁三保障”逐户研判，切实把精准要求贯彻到脱贫攻坚全过程，严格把关做好贫困户帮扶项目及措施填报工作。

（二）夯实基础设施建设。项目库建设的重点在村在户，各乡镇要瞄准贫困户退出、贫困村出列条件必需的产业、基础设施和公共服务，并明确时间、任务、目标和责任人，未明确绩效目标的项目不得纳入项目库，未纳入项目库的项目不再安排扶贫资金。

- （三）注重资料收集，强化档案管理。此次项目库建设时间紧，任务重，各乡镇主要领导要亲自抓，确保乡镇、村委会有人抓有人管有人负责，做好项目库建设图片、表格、公示公告、文档或截图等资料的收集整理工作，做好档案归档管理。

- （四）审核时间。

- 县扶贫办组织相关人员对乡镇路线图及村级施工图进行检查指导，请各乡镇通知好分管领导、业务人员、工作队长、村支部书记和主任，并梳理好项目库建设中遇到的困难和问题，便于更好的指导推进。

- 10月20日：上午：陇把镇、户撒乡；下午：护国乡；

- 10月21日：上午：王子树、清平乡；下午：城子镇；

- 10月22日：上午：景罕镇、勐约乡；下午：章凤镇。

未尽事宜请与县扶贫办联系。联系人：胡左书，联系电话：13988275099

附件：1.陇川县2018年至2010年脱贫攻坚项目库分户统计表。

2.陇川县精准脱贫攻坚三年实施方案（2018-2020年）县级项目库清单。

- 陇川县开发领导小组

- 2018年10月17日

陇川县扶贫开发领导小组                 2018年10月17日印发