## 项目实施计划
德宏州陇川县电子商务进农村综合示范项目建设3月实施进度
客户名称 | 陇川县工业和商务科技局 |  |  | 项目经理 | 江科
项目版块 | 项目类目 | 项目阶段 | 任务实施进度 | 开始日期 | 完成日期 | 工期（天） | 地点 | 负责人 | 输出成果
农村流通基础设施建设 | 县、乡、村农村电商仓储体系 | 3月 | 电商仓储改造施工已进场。 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 仓储中心 | 江科 | 电商仓储改造施工已进场。
| 整合县域农村物流配送体系 | 3月 | 与中通快递、韵达快递交流合作 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 仓储中心 | 待定 | 与中通快递、韵达快递交流合作
| 提升农村产品商品化率 | 3月 | 入驻企业为农户产品直播带货 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 仓储中心 | 河南网农 | 入驻企业为农户产品直播带货
| 农村传统流通企业转型升级 | 3月 | 为陇川户撒阿露窝罗米业有限公司提供网店运营服务 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 河南网农 | 为陇川户撒阿露窝罗米业有限公司提供网店运营服务
农村电商公共服务体系 | 提升改造陇川县电子商务公共服务中心 | 3月 | 完成电商公共服务中心改造施工进度95% | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 孔小美 | 完成电商公共服务中心改造施工进度95%
|  | 3月 | 进行农特产品展销展示中心产品收集，特色馆产品已收集75个单品 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 赵燕红 | 进行农特产品展销展示中心产品收集，特色馆产品已收集75个单品
|  | 3月 | 广场、服务中心楼下海报宣传 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 广场、服务中心楼下海报宣传
|  | 3月 | 完成公共服务中心运营管理制度，企业入驻孵化流程及内容展面上墙。 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 完成公共服务中心运营管理制度，企业入驻孵化流程及内容展面上墙。
| 建设改造乡村电子商务服务站 | 3月 | 完成确认村级服务站点，村级站点的调研和选址；完成前期21个镇村级站点的门头安装和设备配备。 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 站点 | 蔡友谊 | 完成确认村级服务站点，村级站点的调研和选址；完成前期21个镇村级站点的门头安装和设备配备。
电子商务人才培训孵化和创业创新体系 | 涉农企业、专业合作社培训 | 3月 | 涉农企业培训6人次 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 涉农企业培训6人次
| 政府部门培训 | 3月 | 已完成 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 政府 | 江科 | 已完成
| 农村服务站点工作人员 | 3月 | 完成前期30个镇村级站点的人员业务培训。 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 蔡友谊 | 完成前期30个镇村级站点的人员业务培训。
| 电商普及培训 | 3月 | 完成电商普及培训554人次 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 完成电商普及培训554人次
| 专业技能培训 | 3月 | 完成第六期淘宝运营实操技能培训70人次 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 完成第六期淘宝运营实操技能培训70人次
农村电商供应链体系 | 提高农村产品标准化供应水平 | 3月 | 暂无进度 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 暂无进度
| 加强品牌建设 | 3月 | 品牌方案已落地。 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 品牌方案已落地。
| 完善农产品质量安全追溯体系 | 3月 | 暂无进度 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 暂无进度
| 建立农村电商营销服务体系 | 3月 | 暂无进度 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 暂无进度
| 电子商务精准扶贫示范工程 | 3月 | 与户农村签订扶贫协议 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 与贫困户签订扶贫协议
| 电子商务进农村综合示范氛围营造 | 3月 | 暂无进度 | 2021.3.1 | 2021.3.31 | 31 | 服务中心 | 江科 | 暂无进度
|  |  |  | 日 期： | 2021.3.31
注：如实施过程中遇到阻碍，甲方应积极帮助解决，以保障能顺利按照实施计划推进项目。