## 项目实施计划
德宏州陇川县电子商务进农村综合示范项目建设5月实施进度
客户名称 | 陇川县工业和商务科技局 |  |  | 项目经理 | 白起顺
项目版块 | 项目类目 | 项目阶段 | 任务实施进度 | 开始日期 | 完成日期 | 工期（天） | 地点 | 负责人 | 输出成果
农村流通基础设施建设 | 县、乡、村农村电商仓储体系 | 5月 | 县级仓储中心改造施工完成并正式投入运营 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 仓储中心 | 白起顺 | 县级仓储中心改造施工完成并正式投入运营
|  | 5月 | 阿露窝罗米业和百香果销售顺利入驻仓储中心 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 仓储中心 | 余艳蓉 | 阿露窝罗米业和百香果销售顺利入驻仓储中心
| 整合县域农村物流配送体系 | 5月 | 三家快递公司（中通，韵达，极兔）入驻仓储服务中心 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 仓储中心 | 车蒙 | 三家快递公司（中通，韵达，极兔）入驻仓储服务中心
| 提升农村产品商品化率 | 5月 | 暂无进度 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 仓储中心 | 车蒙 | 暂无进度
| 农村传统流通企业转型升级 | 5月 | 助力传统企业转型，阿露窝罗米业入驻天猫旗舰店的申请正式通过，陇川迎来首家天猫旗舰店 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 助力传统企业转型，阿露窝罗米业入驻天猫旗舰店的申请正式通过，陇川迎来首家天猫旗舰店
农村电商公共服务体系 | 提升改造陇川县电子商务公共服务中心 | 5月 | 完成5篇公众号文章推广 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 蔡友谊 | 完成5篇公众号文章推广
| 建设改造乡村电子商务服务站 | 5月 | 完成四个村级站点建设 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 卜俊熙 | 完成四个村级站点建设
电子商务人才培训孵化和创业创新体系 | 涉农企业、专业合作社培训 | 5月 | 培训招生 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 卜俊熙 | 培训招生
| 政府部门培训 | 5月 | 已完成 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 蔡友谊 | 已完成
| 农村服务站点工作人员 | 5月 | 暂无进度 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 卜俊熙 | 暂无进度
| 电商普及培训 | 5月 | 暂无进度 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 站点 | 卜俊熙 | 暂无进度
| 专业技能培训 | 5月 | 已完成 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 已完成
农村电商供应链体系 | 提高农村产品标准化供应水平 | 5月 | 完成“三品一标”企业推送工作 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 政府 | 车蒙 | 完成“三品一标”企业推送工作
| 加强品牌建设 | 5月 | 完成5家商标注册 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 完成5家商标注册
| 完善农产品质量安全追溯体系 | 5月 | 暂无进度 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 暂无进度
| 建立农村电商营销服务体系 | 5月 | 完善贫困村帮扶协议3个并开通拼多多店铺 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 完善贫困村帮扶协议3个并开通拼多多店铺
| 电子商务精准扶贫示范工程 | 5月 | 电商扶贫的对象进行签约整合，达到20户贫困户帮扶的要求 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 电商扶贫的对象进行签约整合，达到20户贫困户帮扶的要求
| 电子商务进农村综合示范氛围营造 | 5月 | 暂无进度 | 2021.5.1 | 2021.5.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 暂无进度
|  |  |  | 日 期： | 2021.5.31
注：如实施过程中遇到阻碍，甲方应积极帮助解决，以保障能顺利按照实施计划推进项目。