## Sheet1
德宏州陇川县电子商务进农村综合示范项目建设9月实施进度
客户名称 | 陇川县工业和商务科技局 |  |  | 项目经理 | 张超凡
项目版块 | 项目类目 | 项目阶段 | 项目实施进度 | 开始日期 | 完成日期 | 工期（天） | 地点 | 负责人 | 输出成果
农村流通基础设施建设 | 县、乡、村农村电商仓储体系 | 9月 | 巡视仓储物流中心 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 仓储中心 | 张超凡 | 巡视仓储物流中心
| 整合县域农村物流配送体系 | 9月 | 收集快递物流台账 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 仓储中心 | 余艳蓉 | 收集快递物流台账
|  | 9月 | 帮入驻仓储企业德宏州陇川县户撒啊露窝罗米业有县责任公司打单发货7单 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 仓储中心 | 车蒙 | 跟进猕猴桃、生产用水、油的检测报告、其中油的酸价检测超标，沟通补救办法，重新寄送，复检
| 提升农村产品商品化率 | 9月 | 跟进猕猴桃、生产用水、油的检测报告、其中油的酸价检测超标，沟通补救办法，重新寄送，复检 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 帮助扬程食品公司进行消费扶贫系统认证、832扶贫平台后台开通资料完善
| 农村传统流通企业转型升级 | 9月 | 协助陇川志川农副产品收购店通过龙头企业审批 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 协助陇川志川农副产品收购店通过龙头企业审批
|  | 9月 | 帮助微连商贸抖音小店开通精选联盟，沟通给到主播们佣金比列，后续进行直播带货指导并为微连商贸工作人员讲解、抖音小店后台、巨量百应后台、抖音达人后台操作方法、对提出的问题进行解答 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 帮助微连商贸抖音小店开通精选联盟，沟通给到主播们佣金比列，后续进行直播带货指导并为微连商贸工作人员讲解、抖音小店后台、巨量百应后台、抖音达人后台操作方法、对提出的问题进行解答
|  | 9月 | 与入驻仓储中心的康则军沟通顺丰快递最新价格、沟通猕猴桃发货出现的破损、坏果进行包材研究避免售后过多 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 仓储中心 | 车蒙 | 与入驻仓储中心的康则军沟通顺丰快递最新价格、沟通猕猴桃发货出现的破损、坏果进行包材研究避免售后过多
| 提升改造陇川县电子商务公共服务中心 | 9月 | 帮助微连商贸抖音小店开通精选联盟，沟通给到主播们佣金比列，后续进行直播带货指导 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 帮助微连商贸抖音小店开通精选联盟，沟通给到主播们佣金比列，后续进行直播带货指导
农村电商公共服务体系 |  | 9月 | 发布15篇微信公众号推文 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 赵燕红 | 发布15篇微信公众号推文
| 建设改造乡村电子商务服务站 | 9月 | 站点服务台账已完善。 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 蔡友谊 | 站点服务台账已完善。
电子商务人才培训孵化和创业创新体系 | 涉农企业、专业合作社培训 | 9月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 蔡友谊 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 政府部门培训 | 9月 | 已完成 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 赵燕红 | 已完成
| 农村服务站点工作人员 | 9月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 蔡友谊 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 电商普及培训 | 9月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 赵燕红 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 专业技能培训 | 9月 | 已完成 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 赵燕红 | 已完成
| 提高农村产品标准化供应水平 | 9月 | 帮助扬程食品进行蜂蜜核桃产品的拍照、详情页制作 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 帮助扬程食品进行蜂蜜核桃产品的拍照、详情页制作
农村电商供应链体系 |  | 9月 | 对咨询短视频、直播的从事二手车人员进行电商孵化、预约后期的培训 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 对咨询短视频、直播的从事二手车人员进行电商孵化、预约后期的培训
| 加强品牌建设 | 9月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 完善农产品质量安全追溯体系 | 9月 | 帮助孵化企业志福农产品店进行832平台的注册、信息完善 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 帮助孵化企业志福农产品店进行832平台的注册、信息完善
| 建立农村电商营销服务体系 | 9月 | 对入驻企业山谷山农业及鸿野电商公司进行直播孵化、协助直播销售石榴 | 2021.9.1 | 2021.9.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 对入驻企业山谷山农业及鸿野电商公司进行直播孵化、协助直播销售石榴
| 电子商务精准扶贫示范工程 | 9月 | 帮助扬程食品公司进行消费扶贫系统认证、832扶贫平台后台开通资料完善 | 2021.9.6 | 2021.9.6 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 帮助扬程食品公司进行消费扶贫系统认证、832扶贫平台后台开通资料完善
| 电子商务进农村综合示范氛围营造 |  | 团建 |  |  |  | 服务中心 | 张超凡 | 团建
|  |  |  | 日期： | 2021.9.30
注：如实施过程中遇到阻碍，甲方应积极帮助解决，以保障能顺利按照实施计划推进项目。