## Sheet1
德宏州陇川县电子商务进农村综合示范项目建设10月实施进度
客户名称 | 陇川县工业和商务科技局 |  |  | 项目经理 | 张超凡
项目版块 | 项目类目 | 项目阶段 | 项目实施进度 | 开始日期 | 完成日期 | 工期（天） | 地点 | 负责人 | 输出成果
农村流通基础设施建设 | 县、乡、村农村电商仓储体系 | 10月 | 巡视仓储物流中心 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 仓储中心 | 张超凡 | 巡视仓储物流中心
| 整合县域农村物流配送体系 | 10月 | 收集快递物流台账 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 仓储中心 | 余艳蓉 | 收集快递物流台账
|  | 10月 | 帮助中通快递搬运渗到水的货物和处理仓库积水 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 仓储中心 | 余艳蓉 | 帮助中通快递搬运渗到水的货物和处理仓库积水
| 提升农村产品商品化率 | 10月 | 陇川县章风襄陇百香果批发部上行32吨 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 仓储中心 | 余艳蓉 | 陇川县章风襄陇百香果批发部上行32吨
| 农村传统流通企业转型升级 | 10月 | 对山谷山农业进行电商孵化沟通、生姜、砂糖橘、红美人的SKU制作思路 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 对山谷山农业进行电商孵化沟通、生姜、砂糖橘、红美人的SKU制作思路
|  | 10月 | 帮助农户对接小米辣销售渠道 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 帮助农户对接小米辣销售渠道
| 提升改造陇川县电子商务公共服务中心 | 10月 | 去往生姜基地进行产品拍摄、电商指导 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 |  | 车蒙 | 去往生姜基地进行产品拍摄、电商指导
农村电商公共服务体系 |  | 10月 | 发布13篇微信公众号推文 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 赵燕红 | 发布13篇微信公众号推文
| 建设改造乡村电子商务服务站 | 10月 | 站点服务台账已完善。 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 蔡友谊 | 站点服务台账已完善。
电子商务人才培训孵化和创业创新体系 | 涉农企业、专业合作社培训 | 10月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 蔡友谊 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 政府部门培训 | 10月 | 已完成 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 赵燕红 | 已完成
| 农村服务站点工作人员 | 10月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 蔡友谊 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 电商普及培训 | 10月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 赵燕红 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 专业技能培训 | 10月 | 已完成 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 赵燕红 | 已完成
| 提高农村产品标准化供应水平 | 10月 | 沟通因为疫情滞销的红美人柑橘情况，分析竞品数据 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 沟通因为疫情滞销的红美人柑橘情况，分析竞品数据
农村电商供应链体系 |  | 10月 | 与红薯基地进行沟通，三品一标 农产品专利等事 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 与红薯基地进行沟通，三品一标 农产品专利等事
| 加强品牌建设 | 10月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 完善农产品质量安全追溯体系 | 10月 | 去户撒坪山猕猴桃基地，进行溯源设备安装实地考察、猕猴桃基地电商孵化 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 去户撒坪山猕猴桃基地，进行溯源设备安装实地考察、猕猴桃基地电商孵化
| 建立农村电商营销服务体系 | 10月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
|  | 10月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 电子商务精准扶贫示范工程 | 10月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
|  | 10月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.10.1 | 2021.10.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 电子商务进农村综合示范氛围营造 | 10月 | 团建 | 2021.10.15 | 2021.10.15 | 31 | 服务中心 | 张超凡 | 团建
|  |  |  | 日期： | 2021.10.31
注：如实施过程中遇到阻碍，甲方应积极帮助解决，以保障能顺利按照实施计划推进项目。