## Sheet1
德宏州陇川县电子商务进农村综合示范项目建设12月实施进度
客户名称 | 陇川县工业和商务科技局 |  |  | 项目经理 | 张超凡
项目版块 | 项目类目 | 项目阶段 | 项目实施进度 | 开始日期 | 完成日期 | 工期（天） | 地点 | 负责人 | 输出成果
农村流通基础设施建设 | 县、乡、村农村电商仓储体系 | 12月 | 巡视仓储物流中心 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 仓储中心 | 孔小美 | 巡视仓储物流中心
| 整合县域农村物流配送体系 | 12月 | 收集快递物流台账 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 仓储中心 | 孔小美 | 收集快递物流台账
| 提升农村产品商品化率 | 12月 | 陇川县章风襄陇百香果批发部上行35吨 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 仓储中心 | 孔小美 | 陇川县章风襄陇百香果批发部上行35吨
农村电商公共服务体系 | 建设改造乡村电子商务服务站 | 12月 | 发布1篇微信公众号推文 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 孔小美 | 发布1篇微信公众号推文
电子商务人才培训孵化和创业创新体系 | 涉农企业、专业合作社培训 | 12月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 政府部门培训 | 12月 | 已完成 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 孔小美 | 已完成
| 农村服务站点工作人员 | 12月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 蔡友谊 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 电商普及培训 | 12月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 孔小美 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 专业技能培训 | 12月 | 已完成 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 孔小美 | 已完成
农村电商供应链体系 |  | 12月 | 与红薯基地进行沟通，三品一标 农产品专利等事 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 张超凡 | 与红薯基地进行沟通，三品一标 农产品专利等事
| 加强品牌建设 | 12月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 孙发鹏 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 建立农村电商营销服务体系 | 12月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
|  | 12月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
| 电子商务精准扶贫示范工程 | 12月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
|  | 12月 | 因疫情原因，暂时无法开展 | 2021.12.1 | 2021.12.31 | 31 | 服务中心 | 车蒙 | 因疫情原因，暂时无法开展
|  |  |  | 日期： | 2021.12.31
注：如实施过程中遇到阻碍，甲方应积极帮助解决，以保障能顺利按照实施计划推进项目。