## 项目实施计划
德宏州陇川县电子商务进农村综合示范项目建设6月实施进度
客户名称 | 陇川县工业和商务科技局 |  |  | 项目经理 | 张超凡
项目版块 | 项目类目 | 项目阶段 | 项目实施进度 | 开始日期 | 完成日期 | 工期（天） | 地点 | 负责人 | 输出成果
农村流通基础设施建设 | 县、乡、村农村电商仓储体系 | 6月 | 仓储中心日常运维， 协助商家打包发货上传出单数据，反馈仓储中心数据信息到公服中心。处理仓储中心入驻企业商家日常遇到的问题。 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 仓储中心 | 张超凡 | 处理仓储中心入驻企业商家日常遇到的问题。
| 整合县域农村物流配送体系 | 6月 | 日常维护和运营 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 仓储中心 | 余艳蓉 | 日常维护和运营
| 提升农村产品商品化率 | 6月 | 完成针对展厅收集的本地商品，全部拍照建立图片库 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 仓储中心 | 车蒙 | 完成针对展厅收集的本地商品，全部拍照建立图片库
| 农村传统流通企业转型升级 | 6月 | 帮助陇川县阿露窝罗米业有限公司企业转型 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 帮助陇川县阿露窝罗米业有限公司企业转型
农村电商公共服务体系 | 提升改造陇川县电子商务公共服务中心 | 6月 | 完成两家企业入驻：鸿野电子商务有限公司和便携咨询有限公司 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 完成两家企业入驻：鸿野电子商务有限公司和便携咨询有限公司
|  | 6月 | 公众号发布5篇推文 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 赵燕红 | 公众号发布5篇推文
|  | 6月 | 公共服务中心展区所有产品建立图片库和数据库 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 赵燕红 | 公共服务中心展区所有产品建立图片库和数据库
|  | 6月 | 绩效评价问题整改完成80% | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 赵超凡 | 绩效评价问题整改完成80%
|  | 6月 | 去往盈江、梁河电子商务产业园进行实地考察学习。 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 赵超凡 | 去往盈江、梁河电子商务产业园进行实地考察学习。
| 建设改造乡村电子商务服务站 | 6月 | 完成芒弄、户岛、拉勐三个乡镇的选址选人及站点建设 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 赵燕红 | 完成芒弄、户岛、拉勐三个乡镇的选址选人及站点建设
电子商务人才培训孵化和创业创新体系 | 涉农企业、专业合作社培训 | 6月 | 接洽重庆双福国际农贸城、浩宇珠宝、翠之砳珠宝、摄影机构、枇杷种植户等企业合作 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 蔡友谊 | 接洽重庆双福国际农贸城、浩宇珠宝、翠之砳珠宝、摄影机构、枇杷种植户等企业合作
| 政府部门培训 | 6月 | 已完成 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 赵燕红 | 已完成
| 农村服务站点工作人员 | 6月 | 暂无进度 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 站点 | 赵燕红 | 暂无进度
| 电商普及培训 | 6月 | 疫情因素影响，暂无进度 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 疫情因素影响，暂无进度
| 专业技能培训 | 6月 | 完成第七期淘宝中级班实操培训，共培训学员22人，84人次，共开设网店13个 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 完成第七期淘宝中级班实操培训，共培训学员22人，84人次，共开设网店13个
农村电商供应链体系 | 提高农村产品标准化供应水平 | 6月 | 完成8家企业申请注册三品一标的工作并有3家企业入选 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 完成8家企业申请注册三品一标的工作并有3家企业入选
| 加强品牌建设 | 6月 | 完成区域公共品牌“陇游山川”出稿 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 完成区域公共品牌“陇游山川”出稿
| 完善农产品质量安全追溯体系 | 6月 | 暂无进度 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 暂无进度
| 建立农村电商营销服务体系 | 6月 | 完成阿露窝罗米业产品图设计上传，使阿露窝罗天猫旗舰店正常运营 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 完成阿露窝罗米业产品图设计上传，使阿露窝罗天猫旗舰店正常运营
| 电子商务精准扶贫示范工程 | 6月 | 暂无进度 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 车蒙 | 暂无进度
| 电子商务进农村综合示范氛围营造 | 6月 | 暂无进度 | 2021.6.1 | 2021.6.30 | 30 | 服务中心 | 张超凡 | 暂无进度
|  |  |  | 日 期： | 2021.6.30
注：如实施过程中遇到阻碍，甲方应积极帮助解决，以保障能顺利按照实施计划推进项目。