## GK13 2024年度部门整体支出绩效自评情况
2024年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 年度绩效目标与部门职能职责的相符性情况、绩效指标明确性等内容。 1.绩效目标合理性方面，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职能职责。 2.绩效指标明确性方面，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。
| （三）部门整体收支情况 | 2024年总收入4659.16万元，与上年对比上年收入4825.83万元，减少166.67万元，降幅3.45%。主要原因是：本年人员经费没有为民服务体系代办员补助，退休干部一次性抚恤金及丧葬费等补助，公用经费严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约相关要求降低，本年也没有政府性基金预算财政拨款，从而导致本年收入减少。 2024年度总支出4621.6万元。与上年支出4825.3万元对比，减少203.7万元，降幅4.22%。主要原因是本年新增本年人员经费没有为民服务体系代办员补助，退休干部一次性抚恤金及丧葬费等补助，公用经费严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约相关要求降低，从而导致本年支出减少。
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”： 一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。 二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了单位机关财务管理操作流程，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。 三是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。 四是强化专项管理。第一、建立专项资金管理项目库。实行专项资金全流程电子化管理。第二、科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用，不固化资金使用方向和金额，集中财力办大事。第三、严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。第四、全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。 五是健全财务管理体系。单位财务管理体系已初见雏形。以严格的财务管理制度强化各方面专项管理。
| （五）严控“三公”经费支出情况 | 2024年度三公经费支出总金额为96875.62元，与上年对比增加6503元。其中，公务接待费支出6448元，与上年对比减少4392元，降幅40.52%，原因是：我单位严格执行中央八项规定、贯彻落实厉行节约相关要求，减少接待开支。公务用车购置及运行维护费支出90427.62元，与上年对比增加10895元，增幅13.70%，原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修高，导致公务用车运行维护费比去年增加。
二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 制定年度工作计划，结合预算管理工作，制定当年绩效评价工作计划；确定绩效评价对象，部署绩效评价工作。
| （二）组织实施 | 按照年度工作计划，根据上级部门绩效评价指标、准则打分点进行绩效自评。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  | 量化考核为：良（90）
四、存在的问题和整改情况 |  | 我单位还存在预算资金事后监督薄弱的问题，针对存在的问题，我单位拟采取以下几方面措施加以改进： 加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。
五、绩效自评结果应用情况 |  | （一）经济效益评价 1. 本年预算配置控制较好。收支基本平衡。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了县委县政府对景罕镇人民政府的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 （三）社会公众满意度评价 认真落实国家各项惠农政策，扎实认真地搞好财政本身实施的民生工程工作。认真做好粮食补贴等各项补贴的核查登记上报工作，不断完善补贴基础信息数据库，加大各项惠农补贴政策的落实力度，把任务落实到人，及时将各项补贴明细条发放至农户手中。真正做到让百姓得实惠，政府得民心。群众满意率达到98%。
六、主要经验及做法 |  | 1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制； 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生； 3、完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批。 4、预决算公开：2020年按照相关的要求，我镇及时在部门户网站和财政局网站上进行了预决算的公开。 5、资产管理：为进一步加强资产的管理，我镇参照《行政单位国有资产管理暂行办法》，明确了具体责任人，对资产登记、领用、保管、销审等手续做了相关规定并严格执行。
七、其他需说明的情况 |  | 无

## GK14 2024年度部门整体支出绩效自评表
2024年度部门整体支出绩效自评表
基本信息
部门 名称 | 景罕镇人民政府
部门 预算 资金 （万元） | 项目年度支出 |  |  | 年初 预算数 | 预算 调整数 | 预算 确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况 说明 | 备注
| 年度资金总额 |  |  | 1257.98 | 3407.27 | 4665.25 | 4665.25 | 100% | 无 | 无
| 基本支出 | 年度资金总额 |  | 1060.26 | 1086.27 | 2146.53 | 2146.53 | 100% | 无
| 项目支出 | 年度资金总额 |  | 197.72 | 2277.35 | 2475.07 | 2475.07 | 100% | 无
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.72 | 2325.05 | 2372.77 | 2372.77 | 100% | 无
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | 无
|  | 非财政拨款 |  | 150 | 47.7 | 102.3 | 102.3 | 100% | 无
部门 年度 目标 | 1、以聚焦民生为切入点，持续巩固提升脱贫成果。2、以乡村振兴为衔接点，持续推进产业培育壮大，不断壮大村集体经济，增加农民收入。3、以绿色保护为着力点，持续推进生态文明建设。4、以对外开放为抢抓点，推进招商引资跨越发展。5、以和谐稳定为合力点，推进社会事业全面发展。6、以自身建设为起力点，推动政府服务再上新水平。
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
产出指标 | 数量指标 |  | 2024年总收支情况 | ＝ | 4659.16 | 万元 | 4659.16 | 无
| 质量指标 |  | 验收合格率 | ＝ | 100% | % | 100% | 无
| 时效指标 |  | 按时完成率 | ＝ | 100% | % | 100% | 无
| 成本指标 |  | 是否提前做预算 | 是/否 | 是 | 是/否 | 是 | 无
效益指标 | 经济效益指标 |  | 带动就业，提高劳动力收入 | 是/否 | 是 | 是/否 | 是 | 无
| 社会效益指标 |  | 受益覆盖率 | ＝ | 100% | % | 100% | 无
| 可持续影响指标 |  | 工程使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 30% | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 |  | 群众满意度 | ＝ | 100% | % | 100% | 无
其他需说明的事项
备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”； 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

## GK15-1项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 景罕镇景罕村有机肥仓储房建设项目（村集体经济项目）
主管部门 | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 | 备注
| 年度资金总额 | 390 | 390 | 390 | 10 |  | 100% | 10 | 无
| 其中：当年财政拨款 | 390 | 390 | 390 | 10 |  | 100% | 10
| 上年结转资金 | — | — | — | — |  | — | —
| 非财政拨款 | — | — | — | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过项目实施，依托龙头企业，发展壮大村级集体经济，预计每年创造村集体经济35万元；通过项目带动周边群众就近务工、开展运输业等助力群众增收，集体经济得以壮大，基层组织力、凝聚力、战斗力同步得到提升，村级为民服务能力不断增强。 |  |  |  |  | 已完成：新建2330㎡钢架大棚房（砖砌围墙384㎡，铁皮封边936㎡，室内地坪2288㎡，吕皮水槽长94.5米，钢架瓦屋面安装2752.6平方米）；新建C20混凝土挡土墙（基础土方开挖1828m³、土方回填685m³、滤水层237.2m³、C20混凝土挡土墙墙身及基础1406.16m³）；新建C20混凝土排水沟82m；室外场地风化料回填厚30CM；室外地坪硬化1052㎡,厚20cm,C25砼面层，30CM，厚砂砾石垫层；场地土方开挖及回填外运3KM内9688m³
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 新建2330㎡钢架大棚房；新建C20混凝土挡土墙1406.16m³；新建C20混凝土排水沟82m；室外场地风化料回填厚30CM；室外地坪硬化1052㎡,厚20cm,C25砼面层，30CM，厚砂砾石垫层；场地土方开挖及回填外运3KM内9688m³ | ＝ | 新建2330㎡钢架大棚房；新建C20混凝土挡土墙1406.16m³；新建C20混凝土排水沟82m；室外场地风化料回填厚30CM；室外地坪硬化1052㎡,厚20cm,C25砼面层，30CM，厚砂砾石垫层；场地土方开挖及回填外运3KM内9688m³ | m³；㎡ | 新建2330㎡钢架大棚房；新建C20混凝土挡土墙1406.16m³；新建C20混凝土排水沟82m；室外场地风化料回填厚30CM；室外地坪硬化1052㎡,厚20cm,C25砼面层，30CM，厚砂砾石垫层；场地土方开挖及回填外运3KM内9688m³ | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 完工及时率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | = | 390 | 万元 | 390 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 经济效益指标 | 每年为村集体创造集体经济 | ≥ | 27.9 | 万元 | 27.9 | 10 | 10 | 无偏差
| 社会效益指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 5412 | 人 | 5412 | 10 | 10 | 无偏差
| 可持续影响指标 | 使用年限 | = | 30 | 年 | 30 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -2项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇曼胆村朋生一组公共服务设施改造提升项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度 总体 目标 | 通过项目实施，满足朋生一组群众日常用电需求，改善人居环境，提升公共服务能力，提高群众综合素质和转变群众生活习惯，提高群众幸福感、获得感。 |  |  |  |  | 已完成：1.安装630kVA变压器1个；2.10kV线路架设工程1项目；3.公共卫生厕所改造提升。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 安装630kVA变压器1个；10kV线路架设工程1项 | = | 1个；1项 | 个；项 | 1个；1项 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | = | 18 | 万元 | 18 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | 新建 | 268 | 人 | 268 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -3项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇曼软村委会下当戈坝村小组村内道路建设
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | ≥ | 100% | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -4项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇广宋村委会汤掌村小组饮水池建设
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 饮水池修建1座 | = | 1 | 座 | 1 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -5项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇广帕村壮欠小组活动室厨房建设（缺口资金）
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | ≥ | 100% | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -6项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 陇川县景罕村弄片一组安装路灯项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 安装30盏太阳能路灯 | = | 30 | 盏 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 太阳能路灯 | ≤ | 1250元/盏 | 元/盏 | 1250元/盏 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -7项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 陇川县景罕镇赛号排涝沟与壮么浪河交叉口修建石坝项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 修建混泥土取水坝1座，安装钢筋混泥土涵管40米，砖砌井1座 | = | 1；40；1 | 座；米；座 | 1；40；1 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -8项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇广帕村广掌山村小组活动室拱棚设施建设项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 修建钢架大棚316.4㎡ | = | 316.4 | ㎡ | 316.4 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -9项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇壮赛小组亮化工程
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能路灯20盏 | = | 20 | 盏 | 20 | 15 | 15 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 太阳能路灯 | ≤ | 1480元/盏 | 元/盏 | 1480元/盏 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -10项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇主城区道路两侧进行绿化美化项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 种植三角梅275株 | = | 275 | 株 | 275 | 15 | 15 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 三角梅 | ≤ | 136.21元/株 | 元/株 | 136.21元/株 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -11项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2024年自有资金
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 150 | 102.31 | 102.31 | 10 | 68.21% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | 150 | 102.31 | 102.31 | 10 | 68.21% | 10
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过各项企业捐赠，划拨的工作经费开展好农业农村产业工作、民族团结等各项工作 |  |  |  |  | 资金应用率100%，通过各项企业捐赠，划拨的工作经费开展好农业农村产业工作、民族团结等各项工作
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 年度资金总额 | = | 150 | 万元 | 102.31 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 是否纳入年度计划 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 2024年拨付完毕 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 | 经济效益 指标 | 开展好农业农村产业工作 | ≥ | ≥95% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 社会效益 指标 | 开展好民族团结等各项工作 | ≥ | ≥95% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | ≥95% | % | 100% | 10 | 9 | 进一步提高群众满意度
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -12项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇耕地流出问题图斑整改工作经费
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 整改并复垦16亩流出耕地 | = | 26.9 | 亩 | 26.9 | 15 | 15 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 装机和挖机工时费 | ≤ | 300元/时；200元/时 | 元/时 | 300元/时；200元/时 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -13项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇耕地流出问题图斑整改工作经费
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 整改并复垦16亩流出耕地 | = | 109 | 亩 | 109 | 15 | 15 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 装机和挖机工时费 | ≤ | 300元/时；200元/时 | 元/时 | 300元/时；200元/时 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 综合使用率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -14项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 陇川县景罕镇2019/2022年厕所革命户厕补助县级配套资金
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按质按量完成工程施工，组织项目验收，完成报账手续，完成项目交付使用及后续管护。 |  |  |  |  | 全部按期完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 2020新建户厕100座，2019新建户厕715座 | = | 815 | 座 | 815 | 15 | 15 | 无偏差
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 完工及时率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 新建户厕600元/座，1000元/套三格化粪池 | ≤ | 600元/座；1000元/套 | 元/座；元/套 | 600元/座；1000元/套 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益户数 | ≥ | 815户 | 户 | 815户 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥ | 30年 | 年 | 30年 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | “村两委”及群众满意度 | ≥ | 95%以上 | % | 95%以上 | 10 | 9 | 进一步提高群众满意度
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -15项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | （景罕镇）中央企业退休人员社会化管理补助资金
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 陇川县景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按时发放中央企业退休人员社会化管理补助资金 |  |  |  |  | 已完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 是否纳入年度计划 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 2024年拨付完毕 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 | 经济效益 指标 | 开展好中央企业退休人员社会化管理工作 | ≥ | ≥95% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 社会效益 指标 | 开展好民族团结等各项工作 | ≥ | ≥95% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 | ≥ | ≥95% | % | 100% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -16项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇主城区道路两侧进行绿化美化项目
项目名称 |  | 景罕镇2023-2024年度新植桑园建设项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 295 | 295 | 295 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 295 | 295 | 295 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设蚕桑配套设施，保障蚕桑产业规模化、集约化种养殖目标得以实现，让景罕镇产业规划更加科学、产业结构不断优化、产业效益持续增强、农民收入大大提高，增加群众种桑养蚕的便捷性，提振桑农产业发展的信心、决心。同时，以此为突破口，通过“典型引路”，推动全村、全镇山区蚕桑特色产业高质量发展。 |  |  |  |  | 已完成：1.蚕桑灌溉管道架设29338米（热镀锌管安装、塑料管、碳素管、塑料阀门）；2.蚕桑地灌溉用水建设，其中新建取水坝1座（长8m,顶宽0.6m,底宽1.14m，高1.8m），集水池1座（长2.6m，宽1.7m,高1.5m），100m³蓄水池2座（长6.2m，宽6.2m,高4.1m），新建沉砂池1座（长5.4m，宽2.2m,高1.85m）；3.新建风化料路面生产道路3934㎡（长1.3公里、宽3米风化料垫层路面）；4.土地整备1100亩（土地平整1100亩、土地深翻730亩、土地改良730亩）。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 蚕桑灌溉管道架设29338米；新建取水坝1座，集水池1座，100m³蓄水池2座，新建沉砂池1座；新建风化料路面生产道路3934㎡；土地整备1100亩 | = | 蚕桑灌溉管道架设29338米；新建取水坝1座，集水池1座，100m³蓄水池2座，新建沉砂池1座；新建风化料路面生产道路3934㎡；土地整备1100亩 | 米；座；㎡；亩 | 蚕桑灌溉管道架设29338米；新建取水坝1座，集水池1座，100m³蓄水池2座，新建沉砂池1座；新建风化料路面生产道路3934㎡；土地整备1100亩 | 15 | 15 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | = | 295 | 万元 | 295 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 880 | 人 | 880 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -17项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇罕等村多晃小组人居环境提升项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 69.288 | 10 | 99% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 69.288 | 10 | 99% | 9 |  | 无
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，建设生态宜居美丽乡村，促进民族团结、社会稳定，补齐多晃小组在乡村建设中存在的短板，不断优化人居环境，提升群众综合素养，为乡村旅游打下坚实基础，增加群众幸福指数。 |  |  |  |  | 已完成：1.新建钢架结构便民房117.53平方米，涉及场地开挖平整2600立方米（带民族装饰、电力安装）；2.新建钢架结构遮雨棚90平方米；3.新建砖混结构4蹲位卫生公厕1座；4.新建混凝土地坪1040平方米（带断缝及刻文）。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建钢架结构便民房117.53平方米；涉及场地开挖平整2600立方米；新建钢架结构遮雨棚90平方米；新建砖混结构4蹲位卫生公厕1座；新建混凝土地坪1040平方米 | = | 新建钢架结构便民房117.53平方米；涉及场地开挖平整2600立方米；新建钢架结构遮雨棚90平方米；新建砖混结构4蹲位卫生公厕1座；新建混凝土地坪1040平方米 | m³；座；㎡ | 新建钢架结构便民房117.53平方米；涉及场地开挖平整2600立方米；新建钢架结构遮雨棚90平方米；新建砖混结构4蹲位卫生公厕1座；新建混凝土地坪1040平方米 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 336 | 人 | 336 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -18项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇景罕村美丽乡村建设项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，补足农村基础设施建设短板，优化乡村建设布局，消除农村脏乱差现象，充实村集体经济发展，打造宜居宜业和美乡村，推进共同富裕的进程，最终实现发展为了人民，发展成果由人民共享的根本目的。 |  |  |  |  | 已完成：1.新建水泥道路3380米及附属设施；2.建设集中供热燃料仓储房1座；3.建设傣族特色商品交易中心；4.新建村内安全防护栏设施；5.村内沿线公共区域村容村貌提升；6.新建水电、排污等附属设施。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建水泥道路3380米及附属设施；建设集中供热燃料仓储房1座；建设傣族特色商品交易中心500㎡；新建村内安全防护栏设施240米；新建水电、排污等附属设施一项 | = | 新建水泥道路3380米及附属设施；建设集中供热燃料仓储房1座；建设傣族特色商品交易中心500㎡；新建村内安全防护栏设施240米；新建水电、排污等附属设施一项 | m；座；㎡；项 | 新建水泥道路3380米及附属设施；建设集中供热燃料仓储房1座；建设傣族特色商品交易中心500㎡；新建村内安全防护栏设施240米；新建水电、排污等附属设施一项 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | = | 900 | 万元 | 900 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） |  | 5412 | 人 | 5412 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -19项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 曼面村老抗寨小组产业道路建设项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，老抗寨小组产业规划更加科学、产业结构不断优化、产业效益持续增强、农民收入大大提高，成为独具特色的产业“一村一品”示范组。同时，以此为突破口，通过“典型引路”，推动全村、全镇山区特色产业高质量发展。 |  |  |  |  | 已完成：1.水泥混凝土路面4977.50㎡；2.C20混凝土边沟50.57m³；3.C20混凝土挡土墙306m³；4.土方开挖、砂砾石基层、路缘石、圆管涵、盖板涵等。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 水泥混凝土路面4977.50㎡；C20混凝土边沟50.57m³；C20混凝土挡土墙306m³ | = | 水泥混凝土路面4977.50㎡；C20混凝土边沟50.57m³；C20混凝土挡土墙306m³ | m³；㎡ | 水泥混凝土路面4977.50㎡；C20混凝土边沟50.57m³；C20混凝土挡土墙306m³ | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | ≥ | 120 | 万元 | 120 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 384 | 人 | 384 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -20项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇曼哈村民小组边坡防护工程项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 205.0767 | 10 | 100% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 205.0767 | 10 | 100% | 9 |  | 无
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施景罕镇景罕镇曼哈村民小组边坡防护工程项目，能够解决解决景罕镇景罕镇曼哈村民小组的安全隐患问题，提升周边边坡的稳定性和安全性，保障周边居民的生命财产安全，确保周边的耕地不受滑坡等地质灾害影响，保障村民可以正常进行经济活动。 |  |  |  |  | 已完成：1.抗滑桩：A型抗滑桩（1.25m×1.50m）桩长8米13棵；B型抗滑桩（1.25m×1.50m）桩长9米10棵；C型抗滑桩（1.25m×1.50m）桩长9米3棵；D型抗滑桩（1.25m×1.50m）桩长8米11棵，共计37棵。2.挡土板66块；3.抗滑桩间设置桩间墙40m，为重力式挡墙；4.DQ1仰斜式护脚挡墙90.1m，DQ2仰斜式护脚挡墙23.6m；5.P1-1截排水沟149m，P1-2截排水沟128.5m，P1-3截排水沟75.6m，P2-1截排水沟63.3m，P2-2截排水沟72.4m；6.分台削坡6006.8m3；7.消力池6个。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 抗滑桩37棵；挡土板66块；抗滑桩间设置桩间墙40m，仰斜式护脚挡墙113.7m；排水沟488.8m；分台削坡6006.8m³；消力池6个。 | = | 37棵；66块；40m；113.7m；488.8m；6006.8m³；6个。 | 棵；m；m³；个 | 抗滑桩37棵；挡土板66块；抗滑桩间设置桩间墙40m，仰斜式护脚挡墙113.7m；排水沟488.8m；分台削坡6006.8m³；消力池6个。 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 |  | 200 | 万元 | 205 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） |  | 92 | 人 | 92 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -21项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇景罕村2024年农村卫生公厕所建设项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 12 | 12 | 11.88 | 10 | 99% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.88 | 10 | 99% | 9 |  | 结算价为11.88万元
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，解决景罕村辖区群众、景罕中心小学师生、家长入厕难问题，提升景罕村辖区人居环境。 |  |  |  |  | 已完成新建砖混结构7蹲位公共卫生厕所1座。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建砖混结构7蹲位公共卫生厕所1座 | = | 1座 | 座 | 1座 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | ≤ | 12 | 万元 | 11.88 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 2540 | 人 | 2540 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -22项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕水厂源水管网（DN100）修复项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 9 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 9
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，修复了引水管道，解决了景罕水厂水源供水不足的问题，解决景罕镇集镇区饮水困难的问题。 |  |  |  |  | 已完成：管道拆除1km；管道安装1km。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 管道拆除1km；管道安装1km | = | 1km | km | 1km | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | = | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人口数（≥**人） | ≥ | 2460 | 人 | 2460 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -23项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇伙房山农村公益性公墓建设项目（二期）
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 188 | 10 | 94% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 188 | 10 | 94% | 9 |  | 结算总价为188万元
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施景罕镇伙房山农村公益性公墓建设项目（二期），能够解决景罕镇农村公益性公墓墓穴不足的问题，可以节约耕地，解决农村乱埋乱葬的现象，实现绿色、环保、低碳的节地生态葬，公墓相关附属设施的建设，进一步完善了公墓配套的基础设施，提高了公墓的服务功，从而不断提升基层组织力，强化村级服务群众的能力。 |  |  |  |  | 已完成：1.完善工程：管理用房完善工程1栋，建筑面积181.46㎡，墓穴完善工程1项；公厕完善工程1项，建筑面积49.59㎡；2.新建建筑物工程：新建焚烧间1栋建筑面积6.47㎡；新建景观长廊1栋，建筑面积55.68㎡；新建大棚1栋，建筑面积41.52㎡； 3.新建附属工程：新建大门1座，新建围墙36.7m；新建栏杆50.38m;新建停车场工程2000㎡；新建道路工程1235.89㎡；新建饮水工程1项目等工程。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 管理用房完善工程1栋；墓穴完善工程1项；公厕完善工程1项；新建焚烧间1栋；新建景观长廊1栋；新建大1栋；新建大门1座，新建围墙36.7m；新建栏杆50.38m;新建停车场工程2000㎡；新建道路工程1235.89㎡；新建饮水工程1项目等工程。 | = | 管理用房完善工程1栋；墓穴完善工程1项；公厕完善工程1项；新建焚烧间1栋；新建景观长廊1栋；新建大1栋；新建大门1座，新建围墙36.7m；新建栏杆50.38m;新建停车场工程2000㎡；新建道路工程1235.89㎡；新建饮水工程1项目等工程。 | 栋；项；座；m；㎡ | 管理用房完善工程1栋；墓穴完善工程1项；公厕完善工程1项；新建焚烧间1栋；新建景观长廊1栋；新建大1栋；新建大门1座，新建围墙36.7m；新建栏杆50.38m;新建停车场工程2000㎡；新建道路工程1235.89㎡；新建饮水工程1项目等工程。 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | ≤ | 200 | 万元 | 188 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 6780 | 人 | 6780 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -24项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇曼软村红光老寨农旅项目基础设施建设项目
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，完善红光老寨乡村旅游发展设施，助推整体旅游设施设备招商引资，助力群众增收，发展农文旅综合型产业。 |  |  |  |  | 已完成：钢筋混泥土大门1道，新建钢架配套用房70.4㎡，景观池1套，景观桥1座，C25混泥土硬化25.74㎡，零星砖砌标准砖10.57m³，室外砖砌踏步28步，室外砖砌地坪257.15㎡，砖砌戏沙池1座，1.2米涵管包封，天然石材装饰，花台及踏步找平173.5㎡。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 钢筋混泥土大门1道，新建钢架配套用房70.4㎡，景观池1套，景观桥1座，C25混泥土硬化25.74㎡，零星砖砌标准砖10.57m³，室外砖砌踏步28步，室外砖砌地坪257.15㎡，砖砌戏沙池1座，1.2米涵管包封，天然石材装饰，花台及踏步找平173.5㎡。 | = | 钢筋混泥土大门1道，新建钢架配套用房70.4㎡，景观池1套，景观桥1座，C25混泥土硬化25.74㎡，零星砖砌标准砖10.57m³，室外砖砌踏步28步，室外砖砌地坪257.15㎡，砖砌戏沙池1座，1.2米涵管包封，天然石材装饰，花台及踏步找平173.5㎡。 | 套；座；㎡ | 钢筋混泥土大门1道，新建钢架配套用房70.4㎡，景观池1套，景观桥1座，C25混泥土硬化25.74㎡，零星砖砌标准砖10.57m³，室外砖砌踏步28步，室外砖砌地坪257.15㎡，砖砌戏沙池1座，1.2米涵管包封，天然石材装饰，花台及踏步找平173.5㎡。 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 |  | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） |  | 357 | 人 | 357 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -25项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇伙房山公益性公墓架电工程缺口资金
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施景罕镇伙房山农村公益性公墓架电工程，能够解决景罕镇农村公益性公墓电力不足的问题，完善了公墓配套的基础设施，提高了公墓的服务功，从而不断提升基层组织力，强化村级服务群众的能力。 |  |  |  |  | 已完成：伙房山公益性公墓架电1公里
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 伙房山公益性公墓架电1公里 | = | 1公里 | 公里 | 伙房山公益性公墓架电1公里 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 6780 | 人 | 6780 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -26项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | （景罕镇罕等村多晃小组人居环境提升项目）2024年第四批县级重点项目前期工作经费
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，建设生态宜居美丽乡村，促进民族团结、社会稳定，补齐多晃小组在乡村建设中存在的短板，不断优化人居环境，提升群众综合素养，为乡村旅游打下坚实基础，增加群众幸福指数。 |  |  |  |  | 已完成：森林植被恢复费
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | ≥ | 100% | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目投入资金 | ≤ | 0.4464 | 万元 | 0.4464 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 336 | 人 | 336 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -27项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕镇罕等村多晃易地扶贫搬迁安置点公共服务设施建设项目资金
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 64 | 13.7744 | 13.7744 | 10 | 100% | 10 |  | 整改资金，应《陇川县财政衔接资金推进乡村振兴项目及资金管理问题整改方案》的通知要求，整改13.7744万元资金，又由县级安排资金拨付施工方13.7744万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 64 | 13.7744 | 13.7744 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施景罕镇伙房山农村公益性公墓架电工程，能够解决景罕镇农村公益性公墓电力不足的问题，完善了公墓配套的基础设施，提高了公墓的服务功，从而不断提升基层组织力，强化村级服务群众的能力。 |  |  |  |  | 已完成：1.新建大棚117.07㎡；2.新建公共服务用房77.97㎡；3.室外地坪918.24㎡
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 新建大棚117.07㎡；新建公共服务用房77.97㎡；室外地坪918.24㎡ | = | 117.07㎡；77.97㎡；918.24㎡ | ㎡ | 117.07㎡；77.97㎡；918.24㎡ | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 336 | 人 | 336 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15 -28项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 景罕多晃易地扶贫搬迁集中安置点活动室及附属设施建设经费
主管部门 |  | 陇川县人民政府 |  |  | 实施单位 | 景罕镇人民政府
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 |  | 无
|  | 其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  | 非财政拨款 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，补齐罕等村星龙小组在乡村建设中存在的短板，不断优化人居环境，提升群众综合素养，解决文化活动场地老化的问题。 |  |  |  |  | 已完成：1.挖沟槽土方273.1m³；2.墙背土方回填157.05m³；3.石挡土墙478.02m³；4.墙面勾缝267.4㎡；5.平面砂浆找平层94.4㎡。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 1.挖沟槽土方273.1m³；2.墙背土方回填157.05m³；3.石挡土墙478.02m³；4.墙面勾缝267.4㎡；5.平面砂浆找平层94.4㎡ | = | 1.挖沟槽土方273.1m³；2.墙背土方回填157.05m³；3.石挡土墙478.02m³；4.墙面勾缝267.4㎡；5.平面砂浆找平层94.4㎡ | m³；㎡ | 1.挖沟槽土方273.1m³；2.墙背土方回填157.05m³；3.石挡土墙478.02m³；4.墙面勾缝267.4㎡；5.平面砂浆找平层94.4㎡ | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 计划完工率 | ≥ | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 项目总投入资金 | = | 22 | 万元 | 22 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户人口数（≥**人） | ≥ | 357 | 人 | 357 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥ | 30 | 年 | 30 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满度指标等 | 服务对象满意度指标（≥95%） | ≥ | 95% | % | 95% | 10 | 9 | 无偏差
其他需要说明的事项 |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 99 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）