附件3

陇川县茶叶产业三年行动计划重点工作任务清单

| 序号 | 重点工程 | 重点任务 | 起止年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古茶树资源保护利用工程 | 开展古茶树资源调查、登记，建立古茶树资源名录，划定古茶树保护范围，设计、制作和安装保护标志牌，创建古茶树（园）大数据库及智慧监管体系；开展古茶树（园）合理开发利用、产品研发及种质资源圃建设，依法纳统古茶树（园）面积、产量和产值。 | 2023- 2025年 | 牵头单位：县林业和草原局；责任单位：县自然资源局、县农业农村局、县统计局及各乡镇人民政府。 |
| 2 | 茶叶绿色有机化深化工程 | 宣传好省级绿色有机奖补政策，鼓励茶企开展绿色有机认证，提升绿色有机供给能力，规范和加强绿色有机市场监管。三年内全县完成低效茶园改造0.7万亩、打造4个100亩富硒示范基地，1个1000亩以上富硒高质高效绿色茶园示范茶园建设。。 | 2023- 2025年 | 牵头单位：县农业农村局；责任单位：县财政局、县市场监督管理局、县乡村振兴局及各乡镇人民政府、陇川农场社区管委。 |
| 3 | 规范和加强茶叶初制所建设工程 | 按照《云南省食品安全地方标准食品生产加工小作坊卫生规范》(DB/TO28)、《云南省茶叶初制所建设管理规程（试行）》,规范和加强茶叶初制所建设，对符合条件并注册登记的规范化茶叶初制所按年度公布名单，对集体茶叶加工厂进行改扩建，全面提升全县茶叶初加工水平。三年内全县完成7家茶叶加工厂改造提升。 | 2023- 2025年 | 牵头单位：县市场监督管理局；责任单位：县财政局、县农业农村局，王子树乡、护国乡、清平乡、城子镇人民政府 |