附件2：

陇川县茶产业发展重点工程项目目标任务分解表

| 序号 | 重点工程项目任务 | 总目标 | 分年度完成目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 全县完成低效茶园改造面积（万亩） | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 全县创建1000亩以上富硒高质高效绿色茶园示范茶园建设（个） | 1 |  |  | 1 |
| 3 | 创建100亩以上富硒示范基地（个） | 4 |  | 2 | 2 |
| 4 | 全县新增绿色食品茶园认证面积（万亩） | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 5 | 全县实现有机茶园认证面积（万亩） | 0.1 |  |  | 0.1 |
| 6 | 全县新增“升规纳统”茶企业（家） | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 全县新培育省级龙头企业（家） | 1 |  |  | 1 |
| 8 | 全县新培育州级龙头企业（家） | 2 |  | 1 | 1 |
| 9 | 全县计划完成茶叶加工厂所改造提升（家） | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 全县建设“德茶飘香”体验馆（个） | 1 |  |  | 1 |
| 11 | 全县打造茶产业三产融合示范园（个） | 1 |  |  | 1 |
| 12 | 全县打造茶叶庄园（家） | 1 |  |  | 1 |
| 13 | 全县打造茶旅游精品线路（条） | 1 |  |  | 1 |