## 2019年第三次动态调整新增
陇川县精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）县级项目库-2019年第三次动态调整新增与变更项目
| 填报单位：陇川县扶贫开发领导小组办公室 分管副县（市）长：张波 扶贫办主任：邱永涛 审核：胡左书 填表人：喊实 电话：13887861861 时间：2019年12月19日 单位：万元 | [24 empty] | 项目立项情况 | [5 empty] | 备注 | 土地增减挂
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 |  |  | 建设 性质 | 单位 | 规模 | 主要建设内容 及补助标准 | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元) |  |  |  | 筹资 方式 | 建档立卡直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任 单位 | 责任人 |  | 备注 |  | 备注 | 请示文件 | 批复文件 | 年度 | 建设规模 | 资金来源 | 金额（万元） |  | 年度 | 金额（万元）
|  | 乡镇 | 村委 | 村民小组 |  |  |  |  | 开工 时间 | 完工 时间 | 小 计 | 分年度投入 |  |  |  | 户 | 人 |  |  |  | 村委会干部 | 驻村扶贫工作队员 | 原来的序号 | 新增项目序号
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | 新建 | [5 empty] | 23224.1925 |  | 1597.4534 | 21726.7391
2 | 产业就业扶贫工程 |  |  |  | 新建 | [5 empty] | 10954.2591 |  | 397 | 10657.2591
3 | 清平乡清平村桑茶加工项目 | 清平 | 清平村 |  | 新建 | 个 | 1 | 投入50万元，建设400平方米桑茶加工厂，购置滚筒杀青机、揉捻机等设备。采取“企业+村集体+贫困户”模式，项目形成的资产归村集体所有，惠及贫困户。 | 2020 | 2020 | 50 |  |  | 50 | 上海帮扶 | 160 | 647 | 发展产业扶贫项目 | 壮大村集体经济带动贫困户增收 | 清平乡 | 板尚万 | 杨青云 |  | 191-0175
4 | 章凤镇芒弄村蚕桑基地建设项目 | 章凤 | 芒弄 |  | 新建 | 个 | 1 | 投入55万元，建设产业基地砂石路1.2千米，灌溉蓄水池4个，引水管1000米，土壤改良194.5亩。采取“村集体+贫困户”模式，项目形成的资产归村集体所有，按协议分红，惠及贫困户。 | 2019 | 2020 | 55 |  |  | 55 | 上海帮扶 | 78 | 280 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 章凤镇 | 龙干 | 尹正能 |  | 191-0176
5 | 蚕桑种植示范基地建设 | 景罕 | 曼胆 | 赛号一 | 新建 | 亩 | 76 | 产业基地砂石路0.6公里；300米引水主管，400分管网；1公里产业基地电路架设；标准蚕棚建设560平方米；76亩蚕桑基地土壤改良，每亩800元 | 2020 | 2020 | 64.18 |  |  | 64.18 | 整合资金 | 2 | 4 | 增加贫困户收入 | 带动贫困户稳定增收 | 景罕镇 | 许有朝 | 杨清炳 |  | 191-0524
6 | 蚕桑种植示范基地建设 | 景罕 | 景罕 | 坪子寨 | 新建 | 亩 | 76 | 6.8千米砂石路，架设4千米水管网线，建设30立方米水池一座，100立方米水池一座，架设电路2千米 | 2020 | 2020 | 250 |  |  | 250 | 整合资金 | 2 | 4 | 增加贫困户收入 | 带动贫困户稳定增收 | 景罕镇 | 杨明宽 | 李德伟 |  | 191-0527
7 | 章凤镇迭撒村纹格式智能温室蔬菜大棚项目 | 章凤 | 迭撒 |  | 新建 | 平方 | 2500 | 建设2500平方米纹格式智能温室蔬菜大棚及附属设施，投入300万元。采取扶贫车间+贫困户模式，项目形成的资产归贫困户所在村集体按覆盖贫困户比例持有，按协议分红，惠及贫困户。 | 2019 | 2020 | 300 |  |  | 300 | 上海帮扶 | 80 | 275 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 章凤镇 | 金岩保 | 徐云 |  | 191-0177
8 | 章凤镇弄贯村种植养殖一体化项目 | 章凤 | 弄贯 |  | 新建 | 个 | 4 | 投入460万元，采取“企业+村集体+贫困户”模式，引入龙头企业，发展种植养殖一体化项目，提高农业综合效益。产权归村集体所有，按协议分红，惠及贫困户。建设内容：1.300亩鱼塘生态养殖，投入110万元；2.100亩水生作物立体种养，投入35万元；3.100亩高原特色水果及配套灌溉设施等，投入205万元；4.250亩生态农田改造及灌溉设施建设等，投入110万元。 | 2019 | 2020 | 460 |  |  | 460 | 上海帮扶 | 187 | 670 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 章凤镇 | 腾老旺 | 排早荣 |  | 191-0178
9 | 勐约乡邦瓦村邦丙广蚕桑示范地 | 勐约 | 邦瓦村 | 中寨、下一队 | 新建 | 个 | 1 | 占地面积250亩，建设内容为蚕棚建设5000m2；土地改良250亩；种苗250亩；新修砂石道路3.9公里；蚕桑示范地灌溉用水投入99.8万，距水源地5.0公里；蚕棚：250亩×20m2/亩=5000m2；5000m2×60元/m2=30万元；土地改良：250亩×600元/亩=15万元；种苗：250亩×700元/亩=17.5万元；灌溉用水：投入99.8万元；新修砂石路：94.2万元 | 2020 | 2020 | 256.5 |  |  | 256.5 | 整合资金 | 69 | 207 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 勐约乡 | 李勒都 | 马文荣 |  | 191-0179
10 | 勐约乡邦瓦村伟丙河蚕桑示范地 | 勐约 | 邦瓦村 | 背雄、勐彪新寨 | 新建 | 个 | 1 | 蚕棚建设5600m；土地改良350亩；种苗；新修砂石道路4公里；蚕桑示范地灌溉用水1项 | 2020 | 2020 | 350 |  |  | 350 | 整合资金 | 25 | 101 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 勐约乡 | 李勒都 | 马文荣 |  | 191-0180
11 | 陇把镇吕良村新寨中寨蚕桑种植项目 | 陇把镇 | 吕良村 | 新寨、中寨 | 新建 | 项 | 1 | 在吕良村新寨、中寨建设965.5亩桑园（其中新种719亩，老种246.5亩）、标注蚕棚建设、土壤改良等，惠及农户73户267人，其中建档立卡户30户83人。 | 2020 | 2020 | 760 |  |  | 760 | 整合资金 | 30 | 83 | 发展产业扶贫项目 | 带动30户贫困户增收 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0049
12 | 吕良村蚕桑高产连片基地建设项目缺口资金 | 陇把 | 吕良村 | 曼崩 | 新建 | 项 | 1 | 吕良村蚕桑高产连片基地建设项目缺口资金26.7791万元 | 2019 | 2020 | 26.7791 |  |  | 26.7791 | 整合资金 | 21 | 69 | 发展产业扶贫项目 | 带动21户贫困户增收 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0050
13 | 邦外村建档立卡户产业发展基金 | 陇把 | 邦外村 |  | 新建 | 个 |  | 补助给蚕桑种植户，资金入股公司进行分红。 | 2020 | 2020 | 100 |  |  | 100 | 整合资金 | 252 | 912 | 发展产业扶贫项目 | 带动252户贫困户增收 | 陇把镇 | 金麻相 | 李宗泉 |  | 191-0051
14 | 户岛山养殖小区附属设施建设项目 | 陇把 | 户岛村 | 户岛山 | 新建 | 项 | 1 | 新建养殖小区进场道路、毛石挡土墙、化粪池、地坪硬化、防护栏、三面排水沟等，计划投入35万元。 | 2020 | 2020 | 35 |  |  | 35 | 整合资金 | 31 | 91 | 发展产业扶贫项目，受益农户31户，91人。 | 带动31户贫困户增收 | 陇把镇 | 濮玉滔 | 许连开 |  | 191-0052
15 | 猕猴桃产业发展项目 | 户撒 |  |  | 新建 | 亩 |  | 扶持组建猕猴桃合作社，建设技术指导、经营、销售为一体的产业发展渠道。 | 2020 | 2020 | 200 |  |  | 200 | 阿昌族后续帮扶 | 806 | 3313 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 户撒乡 | 杨茂龙 |  |  | 191-0143
16 | 陇川县2019年度新植桑园补助项目 | 全县九个乡镇 |  |  | 新建 | 亩 | 8315 | 对2019年通过县级验收尚未享受过桑苗费补助的8250亩桑园进行补助，其中杂交桑园6050亩，嫁接桑园2265亩。补助标准为杂交桑600元/亩，嫁接桑800元/亩。 | 2019 | 2020 | 544.2 |  |  | 544.2 | 整合资金 | 618 | 1978 | 新建桑园8315亩。 | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0181 |  | 陇政发（2018）130号 |  | 2019
17 | 陇川县新植桑园桑苗补助项目 | 全县九个乡镇 |  |  | 新建 | 亩 | 11000 | 每新种1亩，杂交桑园每亩补助桑苗2600株，嫁接桑每亩补助桑苗800株 | 2019 | 2020 | 740 |  |  | 740 | 整合资金 | 920 | 2800 | 新建桑园1.1万亩。 | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0182 |  | 陇办通（2019）59号 |  | 2020
18 | 陇川县规范化养蚕房建设补助项目 | 全县九个乡镇 |  |  | 新建 | ㎡ | 140000 | 采用先建后补的方式，对农户新建规范化养蚕房进行补助。补助标准为：建档立卡户按50元/㎡给予补助，一般农户按40元/㎡给予补助 | 2019 | 2020 | 580 |  |  | 580 | 整合资金 | 920 | 2800 | 新建养蚕房14万㎡。 | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0183 |  | 陇办通（2019）59号 |  | 2020
19 | 陇川县新植桑园黑地膜补助项目 | 全县九个乡镇 |  |  | 新建 | 亩 | 11000 | 新种桑园，种植时必须覆盖黑地膜，地膜按80元/亩补助。 | 2019 | 2020 | 88 |  |  | 88 | 整合资金 | 920 | 2800 | 新建桑园黑地膜覆盖1.1万亩。 | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0184 |  | 陇办通（2019）59号 |  | 2020
20 | 陇川县培育蚕桑示范户肥料补助项目 | 全县九个乡镇 |  |  | 新建 | 户 | 200 | 按蚕桑示范户建设标准标准验收合格后，每户补助硫酸钾型复合肥3袋（160元/袋） | 2019 | 2020 | 9.6 |  |  | 9.6 | 整合资金 | 20 | 66 | 培育种桑养蚕示范户200户。 | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0211 |  | 陇办通（2019）59号 |  | 2020
21 | 陇川县种桑养蚕技术培训项目 | 全县9个乡镇 |  |  | 新建 | 人次 | 10000 | 针对我县蚕桑产业从业人员及养蚕农户开展蚕桑产业种植和养殖技术培训1万人次，培训标准40元每人次， | 2019 | 2020 | 40 |  |  | 40 | 整合资金 | 100 | 3000 | 培训10000人次，提高全县种桑养蚕技术水品。 | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0212
22 | 养殖鸡 | 护国 | 杉木笼 | 菜园 | 新建 | 间 | 2 | 养鸡脱温室1间，建筑面积200平方，每平方400元，计8万元；饲养室1间，建筑面积150平方，每平方400元，计6万元，总计14万元 | 2020 | 2020 | 14 |  |  | 14 | 整合资金 | 11 | 53 | 增加贫困户收入 | 带动贫困户稳定增收 | 护国乡 | 陈昌虎 | 丁有富 |  | 191-0216
23 | 村集体经济发展项目 | 户撒 | 11个村委会 |  | 新建 | 项 | 11 | 扶持合作社带动建档立卡户开展土地流转，打造集中连片观光农业项目（含民宿、农家乐扶持项目） | 2020 | 2020 | 500 |  |  | 500 | 阿昌族后续帮扶 | 806 | 3313 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 户撒乡 | 杨茂龙 |  |  | 191-0144
24 | 村级集体经济组织 | 章凤 | 弄贯 | 村委会 | 新建 | 个 | 1 | 新建竹炭厂1个，投资250万元。 | 2021 | 2021 | 250 |  |  | 250 | 整合资金 | 188 | 674 | 发展竹炭产业加工，巩固脱贫成效 | 带动贫困户发家致富，提高人均纯收入达到5000元以上 | 章凤镇 | 腾老旺 | 排早荣 |  | 191-0217
25 | 村级集体经济组织 | 章凤 | 户弄 | 吕保 | 新建 | 个 | 2 | 电网新建：水泥电杆11庄，变压器1个及其他附属设施，投资17万元；新建饮水工程1件，长度2千米，投资5万元。 | 2020 | 2020 | 21 |  |  | 21 | 整合资金 | 42 | 132 | 发展养殖产业，巩固脱贫成效 | 带动贫困户发家致富，提高人均纯收入达到5000元以上 | 章凤镇 | 老补 | 何宏伟 |  | 191-0376
26 | 村级集体经济组织 | 景罕 | 曼晃 | 迈叁坝 | 新建 | 个 | 1 | 曼晃村入股穗丰农业—大棚蔬菜种植基地 | 2020 | 2020 | 50 |  |  | 50 | 整合资金 | 521 | 2021 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 景罕镇 | 普勒业 | 李东秀 |  | 191-0636
27 | 村级集体经济组织 | 景罕 | 曼胆 | 曼环搬迁点 | 新建 | 个 | 1 | 新建搬迁点农贸市场630m² | 2020 | 2020 | 180 |  |  | 180 | 整合资金 | 78 | 755 | 发展产业扶贫项目 | 带动贫困户增收 | 景罕镇 | 许有朝 | 杨清炳 |  | 191-0637
28 | 广帕村壮大村集体经济 | 景罕 | 广帕 |  |  | 项 | 1 | 农贸市场建设 | 2018 | 2019 | 120 |  |  | 120 | 整合资金 | 15 | 78 | 解决农富产品流通 | 提高公共服务水平 | 景罕镇 | 唐勒诺 | 龚光政 |  | 191-0525
29 | 村级集体经济组织 | 景罕 | 景罕 | 木场地二组 | 新建 | 个 | 1 | 红色收藏纪念馆（在木场地二组，面积3333.5二层建筑，展览抗战物资） | 2020 | 2020 | 10 |  |  | 10 | 整合资金 | 4 | 18 | 保留抗战纪念物品 | 带动贫困户稳定增收 | 景罕镇 | 杨明宽 | 王云芳 |  | 191-0638 |  |  |  |  | 自筹 | 10
30 | 产业基地灌溉设施建设 | 护国 | 幸福村 | 中寨 | 新建 | 项 | 1 | 蚕桑甘蔗产业基地灌溉设施建设，架设DN50给水管3100m，DN25给水管4400m，石砌净水池一座，钢筋砼蓄水池两座，规格为120m³，石砌水坝一座。共计投入资金100万元。 | 2019 | 2020 | 100 |  |  | 100 | 上海帮扶 | 139 | 530 | 发展产业扶贫项目，每年可使村集体增收4万元，项目共受益农户303户1237人，其中建档立卡户受益139户530人。 | 发展产业扶贫项目，每年可使村集体增收4万元。 | 护国乡 | 丁昌杏 | 李勒卷 |  | 191-0218
31 | 产业基地灌溉设施建设 | 护国 | 邦掌村 | 下景 | 新建 | 项 | 1 | 蚕桑甘蔗架设DN50给水管5000m，DN25给水管3000m，石砌净水池一座，钢筋砼蓄水池200m³，钢筋砼蓄水池100m³，石砌水坝一座。共计投入资金131万元 | 2020 | 2021 | 131 |  |  | 131 | 上海帮扶 | 18 | 70 | 改善水利基础设施，促进蚕桑增产、蚕农增收，项目共受益农户31户124人，其中建档立卡18户，70人稳定脱贫。 | 改善水利基础设施，促进蚕桑增产、蚕农增收。 | 护国乡 | 李新华 | 常技能 |  | 191-0219
32 | 产业灌溉沟渠建设项目 | 陇把 | 龙安村 | 新马上队、新马下队 | 新建 | 公里 | 2.6 | 在龙安村新马上下队小组修建长约2.6公里的三面沟，补助标准35万元/公里。惠及农户200户854人，其中建档立卡户22户77人。 | 2019 | 2020 | 91 |  |  | 91 | 整合资金 | 22 | 77 | 保障农村生产用水，促进产业发展。 | 改善贫困户生产条件 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0055
33 | 产业灌溉沟渠建设项目 | 陇把 | 邦外村 | 弄贤三队 | 新建 | 公里 | 3 | 弄贤三队修建2条三面沟，一条约1.5公里。补助标准35万元/公里 | 2020 | 2020 | 105 |  |  | 105 | 整合资金 | 13 | 46 | 改善水利基础设施，促进粮食增产、农民增收 | 改善13户46人贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 陇把镇 | 金麻相 | 李宗泉 |  | 191-0057
34 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 芒炳 | 芒旦 | 改扩建 | 项 | 1 | 7座水库维修养护工程，共计27万元。生态清洁小流域项目，芒旦河生态清洁小流域治理工程 | 2020 | 2020 | 27 |  |  | 27 | 阿昌族后续帮扶 | 483 | 1649 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 石老细 | 王磊 |  | 191-0145
35 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 保平 | 帮傲 | 新建 | 公里 | 2 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 70 |  |  | 70 | 阿昌族后续帮扶 | 3 | 11 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 余邵富 | 翟伟 |  | 191-0146
36 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 腊撒 | 帮寺 | 新建 | 公里 | 2.4 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 84 |  |  | 84 | 阿昌族后续帮扶 | 5 | 16 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 杨世洪 | 王龙 |  | 191-0147
37 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 朗光 | 姐换 | 新建 | 公里 | 0.2 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 7 |  |  | 7 | 阿昌族后续帮扶 | 3 | 7 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 景广四 | 陈林粤 |  | 191-0148
38 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 隆光 | 贺洪 | 新建 | 公里 | 1 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 35 |  |  | 35 | 阿昌族后续帮扶 | 2 | 7 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 雷云 | 何从沛 |  | 191-0149
39 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 芒炳 | 戈滇 | 新建 | 公里 | 1 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 35 |  |  | 35 | 阿昌族后续帮扶 | 3 | 9 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 石老细 | 王磊 |  | 191-0150
40 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 明社 | 铅勒 | 新建 | 公里 | 1.7 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 59.5 |  |  | 59.5 | 阿昌族后续帮扶 | 4 | 11 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 金相凹 | 穆秋蓥 |  | 191-0151
41 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 潘乐 | 芒朽 | 新建 | 公里 | 1 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 35 |  |  | 35 | 阿昌族后续帮扶 | 2 | 5 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 熊安和 | 陈健 |  | 191-0152
42 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 坪山 | 南卜 | 新建 | 公里 | 0.5 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 17.5 |  |  | 17.5 | 阿昌族后续帮扶 | 7 | 18 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 尹朝宽 | 马宗顶 |  | 191-0153
43 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 坪山 | 坪山寨 | 新建 | 公里 | 2.8 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 98 |  |  | 98 | 阿昌族后续帮扶 | 6 | 17 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 尹朝宽 | 马宗顶 |  | 191-0154
44 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 坪山 | 小海岛 | 新建 | 公里 | 2 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 70 |  |  | 70 | 阿昌族后续帮扶 | 9 | 22 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 尹朝宽 | 马宗顶 |  | 191-0155
45 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 坪山 | 中寨 | 新建 | 公里 | 4 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 140 |  |  | 140 | 阿昌族后续帮扶 | 4 | 11 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 尹朝宽 | 马宗顶 |  | 191-0156
46 | 产业基地灌溉建设 | 户撒 | 项姐 | 田心 | 新建 | 公里 | 1 | 灌溉沟渠修缮建设，用于灌溉蚕桑、甘蔗、冬季农作物、水田等作物。 | 2020 | 2020 | 35 |  |  | 35 | 阿昌族后续帮扶 | 5 | 13 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 户撒乡 | 刘忠旺 | 冯文清 |  | 191-0157
47 | 陇川县小蚕共育基地灌溉设施建设项目 | 陇把镇龙安、城子镇巴达、清平上回环、勐约乡邦瓦、王子树乡大牛寨、王子树乡温泉、城子镇磨水 |  |  | 新建 | 个 | 1 | 建设7座引水石坝，安装输水管道17.6km，建设蓄水池11座440m³，计划投入资金220万元 | 2019 | 2020 | 220 |  |  | 220 | 整合资金 | 1765 | 6092 | 项目实施后，能够有效提高2-4月份基地桑叶产量和质量，有效降低桑树病虫害发生，大幅度增加4龄起蚕的供应数量，提高小蚕的质量。从而提高蚕农鲜茧的质量和单张产茧量。预计每张蚕能增产4公斤鲜茧。 | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0213
48 | 清平乡陆坤村陆傣蚕桑示范基地基础设施建设项目 | 清平 | 陆坤 | 陆傣小组 | 新建 | 个 | 1 | 修建4.5宽砂石生产道路5.2千米，修建水泥浇灌灌溉沟渠2.4千米。 | 2019 | 2020 | 150 |  |  | 150 | 整合资金 | 26 | 88 | 改善农业生产条件，夯实蚕桑产业发展基础。项目建成后，可带动当地农户发展高产桑园800亩以上。 | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 | 赖老四 | 邵维旭 |  | 191-0214
49 | 产业基地灌溉建设 | 清平 | 陆坤村委会、赵家村委会 |  | 新建/扩改建 | 个 | 1 | 清平乡章巴灌溉沟渠修缮项目，修建引水石坝1座，拦沙坝1座，修缮水泥浇灌灌溉沟渠的2.6千米，计划投入资金130万元。 | 2019 | 2020 | 130 |  |  | 130 | 整合资金 | 88 | 286 | 改善了农民生产生活条件，提升了土地综合生产能力，使1160亩农田具备高产、稳产的能力.项目实施完成后可使项目区的桑园、甘蔗、水稻等产业年亩均增收300元以上， | 发展产业脱贫 | 陇川县农业农村局 | 张安才 | 杨辉荣 |  | 191-0220
50 | 产业灌溉设施项目 | 护国 | 岳家寨 | 岳景 | 新建 | 项 | 1 | 岳景蚕桑连片示范灌溉管道水池建设项目，6m×6m×2m水池四个,架设50管4公里 | 2020 | 2020 | 40 |  |  | 40 | 整合资金 | 40 | 121 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 护国乡 | 岳安良 | 张程 |  | 191-0221
51 | 产业灌溉设施项目 | 护国 | 边河 | 边河 | 新建 | 项 | 1 | 新建灌溉沟约1公里，用于灌溉蚕桑、草果、水田等作物。 | 2019 | 2020 | 43 |  |  | 43 | 整合资金 | 27 | 69 | 解决群众产业灌溉问题 | 改善贫困户生产条件 | 项目管理局 | 岳安良 | 张程 |  | 191-0373
52 | 产业灌溉设施项目 | 王子树 | 岗巴 | 岗巴上寨、岗巴中寨、岗巴下寨、老官寨 | 新建 | 公里 | 8 | 王子树乡岗巴村岗巴上、中、下、老官寨村民小组桑蚕，新建8公里灌溉用水线路，包括水池及其附属设施，补助标准：每公里15万元。 | 2020 | 2020 | 120 |  |  | 120 | 整合资金 | 99 | 349 | 解决群众产业灌溉问题 | 改善贫困户生产条件 | 王子树乡 | 刀腊跑 | 杨银元 |  | 191-0222
53 | 产业灌溉设施项目 | 王子树 | 盆都 |  | 新建 | 公里 | 2 | 新建2公里灌溉用水水管，含水池等附属设施，补助标准：每公里15万元。 | 2020 | 2020 | 30 |  |  | 30 | 整合资金 | 202 | 885 | 解决群众产业灌溉问题 | 改善贫困户生产条件 | 王子树乡 | 王志传 | 万长生 |  | 191-0223
54 | 产业灌溉设施项目 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 公里 | 1.5 | 猪场田、棉花田石坝及灌溉沟引水石坝2座栏沙坝2座及灌溉沟1.5公里 | 2021 | 2021 | 80 |  |  | 80 | 后续帮扶 | 19 | 61 | 保障农村生产用水，促进产业发展。 | 改善贫困户生产条件 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0224
55 | 产业基地灌溉建设 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 公里 | 5 | 从杨永成到董传青、从和自强到雷锦朝沟渠、中山田5千米，补助标准1公里/30万元，受益40户，196人。 | 2020 | 2020 | 150 |  |  | 150 | 后续帮扶 | 17 | 56 | 保障农村生产用水，促进产业发展。 | 改善贫困户生产条件 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0225
56 | 产业灌溉设施项目 | 城子 | 曼冒 | 南旦坝 | 新建 | 公里 | 4 | 灌溉沟渠4公里，从村头石坝到碾子社桥头， 宽30公分，渠深40公分，三面砌。 | 2020 | 2020 | 160 |  |  | 160 | 整合资金 | 48 | 170 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 城子镇 | 熊腊卷 | 夏发涛 |  | 191-0226
57 | 产业灌溉设施项目 | 城子 | 曼冒 | 汉队 | 新建 | 公里 | 2.8 | 起于城子镇东沟渠曼冒汉队分灌溉渠口止于城子村派岗小组灌溉渠，共计2.8公里长， 灌溉沟渠宽30公分，渠深40公分，三面砌。造价评估为2800米 ×350元/米=98万元 | 2020 | 2020 | 98 |  |  | 98 | 整合资金 | 66 | 255 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 城子镇 | 熊腊卷 | 何朝虎 |  | 191-0227
58 | 产业基地灌溉建设 | 城子 | 巴达 |  | 扩改建 | 公里 | 2.5 | 灌溉沟渠2.5公里 | 2019 | 2020 | 90 |  | 90 |  | 整合资金 | 120 | 480 | 满足约900亩农田灌溉用水 | 保障农业用水，确保农业生产 | 城子镇 | 张木玲 | 尹加旺 |  | 191-0228
59 | 产业基地灌溉建设 | 城子 | 新寨 | 新寨村 | 新建 | 公里 | 1.3 | 新寨村蚕桑基地灌溉设施建设，新寨村委会下吕连小组大门旁路口至新寨村委会尹卡小组路段，蚕桑基地灌溉沟渠建设，1.3公里水泥沟渠，预计投入52万元。 | 2019 | 2019 | 52 |  | 52 |  | 整合资金 | 72 | 293 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 城子镇 | 排勒丁 | 孟光明 | 1212
60 | 产业基地灌溉建设 | 章凤镇 | 迭撒 | 姐海 | 新建 | 公里 | 0.6 | 地点在迭撒村姐海村民小组，需修建600米长的排水沟 | 2020 | 2020 | 45 |  | 45 |  | 整合资金 | 6 | 27 | 改善水利基础设施，促进粮食增产、农民增收 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 迭撒村 | 金岩保 | 徐云 |  | 191-1064
61 | 产业灌溉设施项目 | 清平 | 新山 | 毛何 | 新建 | 公里 | 0.5 | 全长度0.5km，过水断面尺寸0.3X0.5m，混凝土浇筑，取水坝1座，渡槽1座，农机涵洞1座。 | 2020 | 2020 | 29 |  |  | 29 | 整合资金 | 16 | 54 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 项目管理局 | 张勒腊 | 周友明 |  | 191-0229
62 | 产业基地道路建设项目 | 护国 | 邦掌村 | 上寨 | 新建 | 公里 | 1.5 | 邦掌村农科队村集体经济，道路修缮维护1.5公里，铺盖沙面石长1.5公里，厚30cm，宽3m，三面沟1.5公里一条，底层厚65cm，宽20cm，高50cm，沟心宽40cm。 | 2021 | 2022 | 45 |  |  | 45 | 上海帮扶 | 35 | 128 | 改善水利基础设施，使200亩蚕桑地得到有效灌溉，促进蚕桑增产、蚕农增收，项目共受益农户62户253人，其中建档立卡35户，128人稳定脱贫。 | 改善水利基础设施，促进蚕桑增产、蚕农增收。 | 护国乡 | 李新华 | 常技能 |  | 191-0230
63 | 产业道路建设 | 勐约 | 营盘村 | 岳岛 | 新建 | 公里 | 4 | 产业道路修缮维护项目，铺盖沙面石长约4公里，厚30cm，宽3m | 2020 | 2020 | 140 |  |  | 140 | 整合资金 | 12 | 40 | 提升群众生产生活条件 | 带动贫困户增收 | 勐约乡 | 常忠林 | 徐伟 |  | 191-0231
64 | 产业基地道路建设 | 户撒 | 朗光 | 田头 | 新建 | 公里 | 1 | 产业道路修缮维护项目，铺盖沙面石长约1公里，厚30cm，宽3m | 2020 | 2020 | 35 |  |  | 35 | 阿昌族后续帮扶 | 8 | 23 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 户撒乡 | 景广四 | 陈林粤 |  | 191-0164
65 | 产业基地道路建设 | 户撒 | 曼捧 | 曼捧下 | 新建 | 公里 | 1.5 | 产业道路修缮维护项目，铺盖沙面石长约1.5公里，厚30cm，宽3m | 2020 | 2020 | 52.5 |  |  | 52.5 | 阿昌族后续帮扶 | 6 | 15 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 户撒乡 | 石兴茂 | 段胜山 |  | 191-0165
66 | 产业基地道路建设 | 户撒 | 明社 | 公降 | 新建 | 公里 | 0.7 | 产业道路修缮维护项目，铺盖沙面石长约0.7公里，厚30cm，宽3m | 2020 | 2020 | 24.5 |  |  | 24.5 | 阿昌族后续帮扶 | 3 | 8 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 户撒乡 | 金相凹 | 穆秋蓥 |  | 191-0166
67 | 产业基地道路建设 | 户撒 | 坪山 | 坪山寨 | 新建 | 公里 | 1.5 | 产业道路修缮维护项目，铺盖沙面石长约1.5公里，厚30cm，宽3m | 2020 | 2020 | 52.5 |  |  | 52.5 | 阿昌族后续帮扶 | 4 | 10 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 户撒乡 | 尹朝宽 | 马宗顶 |  | 191-0167
68 | 产业基地道路建设 | 户撒 | 坪山 | 新寨 | 新建 | 公里 | 3.5 | 产业道路修缮维护项目，铺盖沙面石长约3.5公里，厚30cm，宽3m | 2020 | 2020 | 122.5 |  |  | 122.5 | 阿昌族后续帮扶 | 5 | 11 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 户撒乡 | 尹朝宽 | 马宗顶 |  | 191-0168
69 | 产业基地道路建设 | 清平 | 广外-新山 |  | 新建 | 公里 | 0.7 | 清平乡广外村、新山村产业道路0.7千米，砂石路面，投入21万元。带动建档立卡户24户，77人。 | 2020 | 2020 | 21 |  |  | 21 | 上海帮扶 | 24 | 77 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 清平乡 | 张勒咪 | 马亮 |  | 191-0232
70 | 产业基地道路建设 | 护国 | 幸福村 | 中寨山脚-护国田坝总路 | 扩改建 | 公里 | 2 | 幸福村回渠洼甘蔗，生产道路修缮维护2公里，铺盖沙面石长1.5公里，厚30cm，宽3m，三面沟1.5公里一条,底层厚50cm，宽30cm，高50cm，沟心宽40cm。 | 2020 | 2020 | 60 |  |  | 60 | 整合资金 | 80 | 313 | 解决产业发展受益农户168户721人，其中建档立卡户受益19户68人 | 改善贫困户生产条件 | 护国乡 | 丁昌杏 | 李勒卷 |  | 191-0233
71 | 产业基地道路建设 | 护国 | 幸福村 | 春木洼 | 扩改建 | 公里 | 1 | 幸福村春木洼核桃、草果、玉米，生产道路修缮维护1公里，铺盖沙面石长1公里，厚30cm，宽3m。 | 2020 | 2020 | 30 |  |  | 30 | 整合资金 | 13 | 65 | 解决产业发展受益农户26户120人，其中建档立卡户受益19户68人 | 改善贫困户生产条件 | 护国乡 | 丁昌杏 | 李勒卷 |  | 191-0234
72 | 产业基地道路建设 | 护国 | 边河村 | 黄连河团石头-余六鱼塘 | 扩改建 | 公里 | 2.5 | 边河村黄连河蚕桑草果、核桃，生产道路修缮维护2.5公里，铺盖沙面石长2.5公里，厚30cm，宽3.5m | 2020 | 2020 | 75 |  |  | 75 | 整合资金 | 18 | 74 | 解决产业发展受益农户41户181人，其中建档立卡户受益19户68人 | 改善贫困户生产条件 | 护国乡 | 杨恩宏 | 岳秀庄 |  | 191-0235
73 | 产业基地道路建设 | 护国 | 边河村 | 黄连河上寨路至余家老地基 | 扩改建 | 公里 | 1.5 | 边河村黄连河草果、核桃、茶叶，生产道路修缮维护1.5公里，铺盖沙面石长1.5公里，厚30cm，宽3.5m | 2020 | 2020 | 45 |  |  | 45 | 整合资金 | 18 | 74 | 解决产业发展受益农户41户181人，其中建档立卡户受益19户68人 | 改善贫困户生产条件 | 护国乡 | 杨恩宏 | 岳秀庄 |  | 191-0241
74 | 产业基地道路建设 | 护国 | 杉木笼 | 麻栗脑、团结社 | 扩改建 | 公里 | 15 | 水草坝至老寨子农业发展道路修建，每公里计划资金45万元 | 2020 | 2020 | 675 |  |  | 675 | 整合资金 | 14 | 48 | 增加贫困户收入 | 带动贫困户稳定增收 | 护国乡 | 陈昌虎 | 丁有富 |  | 191-0242
75 | 产业基地道路建设 | 护国 | 岳家寨 | 岳景麻栗坡、李夹洼、别乃田至石灰场上条路 | 扩改建 | 公里 | 2 | 岳景蚕桑、甘蔗铺盖沙面石长2公里，厚30cm，宽3m，三面沟2公里一条,底层厚40cm，宽30cm，高40cm，沟心宽40cm。 | 2020 | 2020 | 70 |  |  | 70 | 整合资金 | 40 | 121 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 护国乡 | 岳安良 | 张程 |  | 191-0243
76 | 产业基地道路建设 | 护国 | 护国村 | 宝石场 | 新建 | 项 | 1 | 新建蚕棚21个，每个3万元。生产道路铺盖沙面石长3公里，厚30cm，宽3m | 2020 | 2020 | 168 |  |  | 168 | 整合资金 | 90 | 335 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 护国乡 | 岳安良 | 张程 |  | 191-0244
77 | 产业基地道路建设 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 公里 | 1.42 | 产业道路修缮维护项目，铺盖沙面石长约1.42公里，厚30cm，宽3m | 2020 | 2020 | 60 |  |  | 60 | 后续帮扶 | 51 | 186 | 改善生产基地运输条件，解放生产力，节约生产成本，增收农民收入。 | 改善贫困户生产条件，为脱贫致富奠定基础。 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0245
78 | 产业基地道路建设 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 公里 | 0.5 | 老菜园地产业道路及挡墙及涵管项目，铺盖沙面石长约1.42公里，厚30cm，宽3m. | 2021 | 2021 | 17 |  |  | 17 | 后续帮扶 | 51 | 186 | 改善生产基地运输条件，解放生产力，节约生产成本，增收农民收入。 | 改善贫困户生产条件，为脱贫致富奠定基础。 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0246
79 | 产业基地道路建设 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 公里 | 2.5 | 曹家洼地产业道路及挡墙及排水沟 | 2021 | 2021 | 100 |  |  | 100 | 后续帮扶 | 19 | 61 | 改善生产基地运输条件，解放生产力，节约生产成本，增收农民收入。 | 改善贫困户生产条件，为脱贫致富奠定基础。 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0247
80 | 产业基地道路建设 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 公里 | 2 | 老水井耕地产业道路及挡墙及排水沟 | 2021 | 2021 | 60 |  |  | 60 | 后续帮扶 | 51 | 186 | 改善生产基地运输条件，解放生产力，节约生产成本，增收农民收入。 | 改善贫困户生产条件，为脱贫致富奠定基础。 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0248
81 | 产业基地道路建设 | 城子 | 曼冒 | 南旦坝、行恒坝 | 新建 | 公里 | 6 | 建设通往基地道路6500米，宽4米，厚30厘米，砂石路面，三面沟6500米一条，底层厚65厘米，宽20厘米，高50厘米，沟心宽40厘米，直径100厘米涵洞2个使用涵管12涵管，直径60厘米涵洞5个使用涵管30个，直径40厘米涵洞8个使用涵管24个。 | 2020 | 2020 | 240 |  |  | 240 | 整合资金 | 140 | 415 | 改善生产基地运输条件，解放生产力，节约生产成本，增收农民收入。 | 改善贫困户生产条件，为脱贫致富奠定基础。 | 城子镇 | 熊腊卷 | 夏发涛 |  | 191-0249
82 | 产业基地道路建设 | 城子 | 曼冒 | 南旦坝 | 新建 | 公里 | 3 | 修建南旦坝小组机耕路3000米。宽4米。 | 2021 | 2021 | 120 |  |  | 120 | 整合资金 | 48 | 170 | 改善生产基地运输条件，解放生产力，节约生产成本，增收农民收入。 | 改善贫困户生产条件，为脱贫致富奠定基础。 | 城子镇 | 熊腊卷 | 夏发涛 |  | 191-0250
83 | 产业基地道路建设 | 城子 | 巴达 | 曼崩 | 新建 | 公里 | 4 | 曼崩上蚕桑产业道路4公里；边沟1.5公里 | 2019 | 2020 | 100 |  | 100 |  | 整合资金 | 46 | 192 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 城子镇 | 线小天 | 张杰 |  | 191-0251
84 | 产业基地道路建设 | 城子 | 巴达 | 卡弄山 | 新建 | 公里 | 5 | 产业道路修缮维护项目，铺盖沙面石长约5公里，厚30cm，宽3m | 2019 | 2020 | 10 |  | 110 |  | 整合资金 | 120 | 493 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 城子镇 | 张木玲 | 尹加旺 |  | 191-0252
85 | 饮水安全巩固提升 | [9 empty] | 1087.21 |  | 119 | 968.21 |  | 506 | 1883
86 | 陇把镇龙安村人饮工程项目 | 陇把 | 龙安村 | 景二队 | 新建 | 人 | 2505 | 陇把镇龙安村新建取水坝一座、前池一座、600立方米调节池一座、一体化净水设备一套、200立方米清水池一座、输水管道2096米、配水管网3500米，投入250万元。 | 2020 | 2020 | 250 |  |  | 250 | 上海帮扶 | 146 | 483 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0253
87 | 吕良村曼线小组人畜饮水提升项目 | 陇把 | 吕良村 | 曼线 | 新建 | 人 | 456 | 8.15水毁人饮工程基础上进行相关网管的建设 | 2019 | 2020 | 0.92 |  |  | 0.92 | 整合资金 | 35 | 108 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0059
88 | 吕良村中寨小组人畜饮水提升项目 | 陇把 | 吕良村 | 中寨 | 新建 | 人 | 135 | 8.15水毁人饮工程基础上进行相关网管的建设 | 2019 | 2020 | 0.83 |  |  | 0.83 | 整合资金 | 17 | 55 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0060
89 | 吕良村曼崩小组人畜饮水提升项目 | 陇把 | 吕良村 | 曼崩 | 新建 | 人 | 236 | 8.15水毁人饮工程基础上进行相关网管的建设 | 2019 | 2020 | 1.2 |  |  | 1.2 | 整合资金 | 21 | 69 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0062
90 | 吕良村吕龙小组人畜饮水提升项目 | 陇把 | 吕良村 | 吕龙 | 新建 | 人 | 235 | 8.15水毁人饮工程基础上进行相关网管的建设 | 2019 | 2020 | 0.95 |  |  | 0.95 | 整合资金 | 19 | 75 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0063
91 | 吕良村新寨小组人畜饮水提升项目 | 陇把 | 吕良村 | 新寨 | 新建 | 人 | 132 | 8.15水毁人饮工程基础上进行相关网管的建设 | 2019 | 2020 | 2.2 |  |  | 2.2 | 整合资金 | 13 | 28 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0067
92 | 岗巴村老汉寨小组人畜饮水提升项目 | 王子树 | 岗巴 | 老汉寨 | 扩改建 | 人 | 180 | 扩改建人饮工程 | 2019 | 2020 | 25 |  | 25 |  | 整合资金 | 21 | 89 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利 | 赵兴国 | 白霖 |  | 191-0139
93 | 托盘山村锅景小组人畜饮水提升项目 | 王子树 | 托盘山 | 锅景 | 扩改建 | 人 | 130 | 扩改建人饮工程 | 2019 | 2020 | 6 |  | 6 |  | 整合资金 | 16 | 59 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利 | 聂大帆 | 何正强 |  | 191-0140
94 | 托盘山村中坎下片小组人畜饮水提升项目 | 王子树 | 托盘山 | 中坎下片 | 扩改建 | 人 | 167 | 扩改建人饮工程 | 2019 | 2020 | 15.5 |  | 15.5 |  | 整合资金 | 16 | 59 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 水利 | 聂大帆 | 何正强 |  | 191-0141
95 | 托盘山村乡直机关小组人畜饮水提升项目 | 王子树 | 王子树 | 乡直机关 | 维修净水设备 | 人 | 2139 | 扩改建人饮工程 | 2019 | 2020 | 7.5 |  | 7.5 |  | 整合资金 |  |  | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善乡直机关水质条件 | 水利 | 孙剑波 |  |  | 191-0142
96 | 芒弄村帮批新寨农村饮水安全巩固提升工程 | 章凤 | 芒弄 | 帮批 | 新建 | 人 | 300 | 新建蓄水池1个，投资10万元。 | 2020 | 2020 | 10 |  |  | 10 | 整合资金 | 1 | 3 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 龙干 | 尹正能 |  | 191-0256
97 | 弄贯村弄门一、二农村饮水安全巩固提升工程 | 章凤 | 弄贯 | 弄门一、二组 | 扩改建 | 人 | 465 | 改建饮水管网全长7869米，其中：主管2569米，支管：5300米，投资80万元。 | 2020 | 2020 | 80 |  |  | 80 | 整合资金 | 18 | 70 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 腾老旺 | 排早荣 |  | 191-0257
98 | 清平乡2019年第四批脱贫攻坚项目--新山村寸汉农村饮水安全巩固提升工程 | 清平乡 | 新山村 | 寸汉 | 新建 | 人 | 1 | 人饮工程架设入户管道主管（65㎜），管道（25㎜），管道（20㎜），以及水龙头、闸阀等。 | 2019 | 2020 | 65 |  | 65 |  | 整合资金 | 10 | 46 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 新山村 | 张勒腊 | 李植 |  | 191-1892
99 | 新马人饮工程 | 陇把 | 龙安村 | 新马上、新马下 | 新建 | 件 | 1 | 提升水质、容量，架设水管，补助标准530元/户，受益农户200户，921人 | 2020 | 2020 | 159 |  |  | 159 | 后续帮扶 | 23 | 81 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0259
100 | 曼软村农村饮水安全巩固提升 | 景罕 | 曼软 |  | 新建 | 人 | 56 | 架设200mm水管1338米,安装管道支架446个,新建200m²水池2座,150m²清水沉淀过滤水池2座,改造原取水口一个 | 2021 | 2021 | 237.1 |  |  | 237.1 | 整合资金 | 28 | 95 | 保障农村饮水安全，提高人居环境 | 改善贫困户生产生活条件 | 景罕镇 | 赵早昆 | 杨新象 |  | 191-0861
101 | 星红半坎新社人饮工程维护费用 | 景罕 | 罕等 | 星红、半坎、新社 | 新建 | 个 | 1 | 人饮工程日常管护补助 | 2020 | 2020 | 5 |  |  | 5 | 整合资金 | 1 | 1 | 增加贫困户收入 | 带动贫困户稳定增收 | 景罕镇 | 干哏 | 雷敏芳 |  | 191-0864 | [9 empty] | 李林山书记安排
102 | 人饮改造提升工程 | 城子 | 曼冒 | 弄恒南旦坝 | 改扩建 | 公里 | 1.65 | 主管1.65公里，修建蓄水池50m³，村内入户管网改造。惠及51户 | 2019 | 2019 | 40 |  |  | 40 | 整合资金 | 30 | 186 | 解决群众饮水问题 | 改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 熊腊卷 | 夏发涛 |  | 191-1696
103 | 更换老化人饮管道 | 城子 | 扎多 | 茶厂 | 新建 | 公里 | 3 | 更换老化人饮管道3000米 | 2020 | 2020 | 15 |  |  | 15 | 整合资金 | 6 | 29 | 解决群众饮水安全 | 改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0260
104 | 近引村小组自来水管网改造 | 城子 | 城子 | 近引 | 新建 | 公里 | 4 | 接城子镇自来水网管，新建自来水入户网管 | 2020 | 2020 | 40 |  |  | 40 | 整合资金 | 1 | 4 | 解决群众饮水安全 | 改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 线小天 | 赵春松 |  | 191-0375
105 | 下寨饮水管网改造 | 城子 | 曼冒 | 下寨 | 扩改建 | 公里 | 8.4 | 曼冒村下寨山引水，水源头建蓄水池1座，长3米，宽1.5米，1.2米，（5.4立方）建过滤聚水池1座，长5米 ，宽4米，高3米（60立方）,两个水池，造价评估为65.4立方×1500元/立方米=98100元。饮水主管长8400米，材质为国标镀锌65铁管，造价评估为8400米×80元/米=672000元 | 2020 | 2020 | 77.01 |  |  | 77.01 | 整合资金 | 68 | 289 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 城子镇 | 熊腊卷 | 何朝虎 |  | 191-0261
106 | 毛何小组农村饮水安全巩固提升工程 | 清平 | 新山 | 毛何 | 新建 | 人次 | 360 | 取水口1个，取水池1座，沉淀过滤池1座。减压池4个，管子安装6780m，闸阀57个，水表44个，水龙头44个。 | 2020 | 2020 | 49 |  |  | 49 | 整合资金 | 16 | 54 | 保障农村饮水安全，提高人居环境。 | 改善贫困户生产生活条件 | 项目管理局 | 张勒腊 | 周友明 |  | 191-0262
107 | 道路建设 |  |  |  | 新建 | 公里 |  |  |  |  | 3451.2075 |  | 346.8375 | 3104.37 |  | 2010 | 7641
108 | 村内道路建设 | 勐约 | 营盘村 | 营盘 | 新建 | m | 500 | 投入上海对口帮扶资金45万元，在营盘村民小组实施码头道路硬化500米，同时配套修建排水沟等排水措施 | 2020 | 2020 | 45 |  |  | 45 | 整合资金 | 2 | 6 | 提升人居环境，促进民族团结 | 改善村居环境 | 勐约乡 | 常忠林 | 徐伟 |  | 191-0263
109 | 村内道路建设项目 | 陇把 | 帮湾村 | 大社、小社 | 新建 | 公里 | 2.1 | 帮湾村大小社村内道路建设2.1公里，混凝土路面。补助标准为45万元/公里 | 2020 | 2020 | 94.5 |  |  | 94.5 | 整合资金 | 18 | 77 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 金弄卖 | 杨荣靖 |  | 191-0068
110 | 陇川县直过民族自然村贺门第二村民小组通畅工程 | 章凤 | 芒拉 | 贺门第二村民小组 | 改建 | 公里 | 4.297 | 建设4.297公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2020 | 215 |  | 150 | 65 | 整合资金 | 1 | 3 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 小江 | 杨兴武 |  | 191-0135 |  |  |  | 2019
111 | 陇川县芒拉至腊宛老寨公路安全生命防护工程 | 章凤 | 芒拉 | 腊宛第一 | 新建 | 公里 | 3.234 | 交通安全设施，按隐患里程7万/km标准补助。 | 2019 | 2020 | 21 |  | 15 | 6 | 中央资金、自筹 | 2 | 7 | 解决沿线百姓安全出行 | 改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 小江 | 杨兴武 |  | 191-0136 |  |  |  | 2019
112 | 村内道路硬化 | 章凤 | 芒拉 | 永兴 | 新建 | 公里 | 1.8 | 新建村内道路硬化，长度1.8公里，投资110万元 | 2020 | 2020 | 110 |  |  | 110 | 整合资金 | 8 | 32 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 小江 | 杨兴武 |  | 191-0378
113 | 村内道路硬化 | 章凤 | 户弄 | 风平 | 新建 | 公里 | 1 | 新建村内道路1千米，补助资金70万元 | 2020 | 2020 | 70 |  |  | 70 | 整合资金 | 1 | 4 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 老补 | 银保强 |  | 191-0264
114 | 村内道路硬化 | 章凤 | 弄贯 | 光相 | 新建 | 公里 | 2.3 | 新建村内道路2.3千米，补助资金160万元 | 2020 | 2020 | 160 |  |  | 160 | 整合资金 | 21 | 61 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 腾老旺 | 排早荣 |  | 191-0287
115 | 村内道路硬化 | 章凤 | 章凤 | 南宛新村 | 新建 | 公里 | 0.6 | 新建村内道路0.6千米，补助资金45万元； | 2020 | 2020 | 45 |  |  | 45 | 整合资金 | 1 | 4 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 杨玲花 | 黄显荣 |  | 191-0288
116 | 村内道路硬化 | 章凤 | 芒拉 | 永兴一二组 | 新建 | 公里 | 1.8 | 新建村内道路1.8公里，宽6米，村内排水沟1.8公里，宽0.8米 | 2020 | 2020 | 150 |  |  | 150 | 整合资金 | 6 | 23 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 小江 | 杨兴武 |  | 191-1065
117 | 村内道路硬化 | 清平 | 广外村 | 广外坝 | 新建 | 公里 | 1.19 | 清平乡广外村广外坝村内道路建设1.19千米，投入72万元。带动建档立卡户69户220人。 | 2020 | 2020 | 72 |  |  | 72 | 上海帮扶 | 69 | 220 | 方便生产生活 | 带动增收 | 清平乡 | 张勒咪 | 马亮 |  | 191-0289
118 | 村内道路硬化 | 护国 | 幸福 | 仟家寨 | 扩改建 | 公里 | 2 | 幸福村仟家寨，生产道路修缮维护2公里，铺盖沙面石长2公里，厚30cm，宽2.5m， | 2020 | 2020 | 30 |  |  | 30 | 整合资金 | 13 | 63 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 护国乡 | 丁昌杏 | 盛兴春 |  | 191-0290
119 | 村组道路硬化 | 护国 | 护国村 | 上寨小组 | 扩改建 | 公里 | 8 | 护国村上寨小组，村组道路硬化8公里，浇灌水泥路面8公里，厚30cm，宽4m。 | 2020 | 2020 | 360 |  |  | 360 | 整合资金 | 23 | 89 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 护国乡 | 张建华 | 沙买新 |  | 191-0291
120 | 村组道路硬化 | 护国 | 邦掌村 | 下汉小组（腊碗） | 扩改建 | 公里 | 1 | 邦掌村下汉小组，村组道路硬化1公里，浇灌水泥路面1公里，厚30cm，宽4m，三面沟1公里一条,底层厚30cm，宽30cm，高30cm，沟心宽30cm。 | 2020 | 2020 | 50 |  |  | 50 | 整合资金 | 17 | 80 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 护国乡 | 李新华 | 常技能 |  | 191-0292
121 | 村组道路硬化 | 护国 | 杉木笼村 | 菜园 | 扩改建 | 公里 | 1.5 | 杉木笼村菜园小组村组道路硬化1.5公里，浇灌水泥路面1公里，厚30cm，宽4m，三面沟1.5公里一条,底层厚30cm，宽30cm，高30cm，沟心宽30cm。 | 2020 | 2020 | 60 |  |  | 60 | 整合资金 | 13 | 66 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 护国乡 | 陈昌虎 | 丁有富 |  | 191-0293
122 | 村组道路硬化 | 护国 | 杉木笼村 | 麻栗脑 | 扩改建 | 公里 | 1.5 | 杉木笼村麻利脑小组村组道路硬化1.5公里，浇灌水泥路面1.5公里，厚30cm，宽4m，三面沟1.5公里一条,底层厚30cm，宽30cm，高30cm，沟心宽30cm。 | 2020 | 2020 | 60 |  |  | 60 | 整合资金 | 26 | 82 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 护国乡 | 陈昌虎 | 丁有富 |  | 191-0294
123 | 村组道路硬化 | 护国 | 岳家寨 | 岳汉 | 扩改建 | 公里 | 2 | 岳家寨岳汉小组村组道路硬化2公里，浇灌水泥路面2公里，厚30cm，宽4m，三面沟2公里一条,底层厚30cm，宽30cm，高30cm，沟心宽30cm。 | 2020 | 2020 | 80 |  |  | 80 | 整合资金 | 17 | 74 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 护国乡 | 岳安良 | 张程 |  | 191-0295
124 | 村组道路硬化 | 护国 | 护国村 | 护国上寨 | 扩改建 | 公里 | 2.5 | 护国村上寨小组到镰刀河浇灌水泥路面2.5公里，厚30cm，宽4m，三面沟2.5公里一条,底层厚30cm，宽30cm，高30cm，沟心宽30cm。， | 2020 | 2020 | 100 |  |  | 100 | 整合资金 | 23 | 89 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 护国乡 | 张建华 | 沙买新 |  | 191-0296
125 | 村内道路硬化 | 景罕 | 曼面 | 老抗寨允宋河 | 新建 | 公里 | 1 | 村内硬化路长1公里、宽4米 | 2020 | 2020 | 80 |  |  | 80 | 整合资金 | 3 | 13 | 改善建档户群众的出行困难 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 景罕镇 | 普麻都 | 杨佩钦 |  | 191-0806
126 | 村内道路硬化 | 景罕 | 景罕 | 赛标 | 新建 | 公里 | 0.78 | 村内硬化路长0.78公里、宽4米 | 2020 | 2020 | 54.6 |  |  | 54.6 | 整合资金 | 7 | 30 | 改善建档户群众的出行困难 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 景罕镇 | 杨明宽 | 李德伟 |  | 191-0816
127 | 村组道路建设 | 王子树 | 邦东 | 瞿家寨 | 新建 | 公里 | 2 | 王子树乡邦东村瞿家寨通，新建2公里的砖砌道路，宽4米，长2公里，补助标准：每公里60万元。 | 2020 | 2020 | 120 |  |  | 120 | 整合资金 | 11 | 47 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 王子树乡 | 许元双 | 管国建 |  | 191-0297
128 | 村内道路建设 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 公里 | 1 | 建设道路1公里，补助标准45万元/公里，受益农户96户，428人 | 2020 | 2020 | 45 |  |  | 45 | 后续帮扶 | 19 | 61 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0298
129 | 村内道路建设 | 城子 | 城子 | 麻栗坝 | 新建/扩改建 | 平方米 | 1000 | 城子镇城子村麻栗坝小组村内道路改建1000平方米 | 2020 | 2020 | 20 |  |  | 20 | 整合资金 | 9 | 34 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 景尚孟 | 吴治国 |  | 191-0299
130 | 村内道路建设 | 城子 | 城子 | 贺姐 | 新建/扩改建 | 平方米 | 3000 | 城子镇城子村贺姐小组村内道路改建3000平方米 | 2020 | 2020 | 60 |  |  | 60 | 整合资金 | 1 | 3 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 景尚孟 | 吴治国 |  | 191-0303
131 | 村内道路建设 | 城子 | 城子 | 派岗 | 新建/扩改建 | 平方米 | 800 | 城子镇城子村派岗小组村内道路改建800平方米 | 2020 | 2020 | 16 |  |  | 16 | 整合资金 | 12 | 37 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 景尚孟 | 吴治国 |  | 191-0304
132 | 村内道路建设 | 城子 | 巴达 | 卡弄坝 | 新建 | 公里 | 0.2 | 卡弄坝主干道路建设0.2公里 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 |  | 整合资金 | 145 | 596 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 张木玲 | 尹加旺 |  | 191-0305
133 | 村内道路建设 | 城子 | 城子 | 红星 | 扩改建 | 公里 | 1.066 | 城子村红星村民小组修缮到村组道路1.066公里 | 2020 | 2020 | 85.27 |  |  | 85.27 | 整合资金 | 4 | 16 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 线小天 | 吴治国 |  | 191-0306
134 | 村内道路 | 城子 | 扎多 | 民主 | 新建 | 公里 | 0.17 | 民主小组新建硬化村内道路，长170米，宽4米 | 2020 | 2020 | 9.8 |  |  | 9.8 | 整合资金 | 7 | 28 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0307
135 | 村内道路 | 城子 | 扎多 | 吕着 | 新建 | 公里 | 0.18 | 吕着小组新建硬化村内道路，长180米，宽4米 | 2020 | 2020 | 10.2 |  |  | 10.2 | 整合资金 | 22 | 91 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0308
136 | 村内道路硬化 | 城子 | 新寨 | 新寨 | 新建 | 公里 | 0.3 | 村内道路硬化0.3公里 | 2019 | 2019 | 24 |  | 24 |  | 整合资金 | 18 | 73 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 城子镇 | 排勒丁 | 孟光明 |  | 191-0309
137 | 村内道路建设 | 城子 | 新寨 | 吕掌 | 新建 | 公里 | 1.5 | 全长1500米，平均宽3.5米，建设面积5250平方米，C15混凝土排水沟260立方米，挖土方3500立方米。 | 2020 | 2020 | 99 |  |  | 99 | 整合资金 | 16 | 56 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 项目管理局 | 排勒丁 | 戴剑 |  | 191-0310
138 | 陇川县护国乡至马鞍山公路 | 护国 |  |  | 改建 | 公里 | 19 | 建设19里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 110.8044 |  | 110.8044 |  | 整合资金 | 706 | 2782 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 丁昌杏 | 盛兴春 |  | 191-1911
139 | 陇川县碗岗—汤掌公路 | 景罕 | 广宋 | 汤掌村民小组 | 改建 | 公里 | 5.669 | 建设5.669公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 1.8581 |  | 1.8581 |  | 整合资金 | 26 | 78 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 罗勒干 | 李文将 |  | 191-1912
140 | 陇川县直过民族自然村朋生第二村民小组通畅工程 | 景罕 | 广帕 | 朋生第二村民小组 | 改建 | 公里 | 0.621 | 建设0.621公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 1.4991 |  | 1.4991 |  | 整合资金 | 12 | 31 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 唐勒诺 | 陈龙生 |  | 191-1913
141 | 陇川县直过民族自然村广帕第一村民小组通畅工程 | 景罕 | 广帕 | 广帕第一村民小组 | 改建 | 公里 | 0.771 | 建设0.771公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 0.7333 |  | 0.7333 |  | 整合资金 | 9 | 26 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 唐勒诺 | 陈龙生 |  | 191-1914
142 | 陇川县直过民族自然村胜德村民小组通畅工程 | 景罕 | 罕等 | 胜德村民小组 | 改建 | 公里 | 0.805 | 建设0.805公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 2.2324 |  | 2.2324 |  | 整合资金 | 6 | 16 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 干哏 | 雷敏芳 |  | 191-1915
143 | 陇川县直过民族自然村邦瓦上寨村民小组通畅工程 | 勐约 | 邦瓦 | 邦瓦上寨村民小组 | 改建 | 公里 | 1.121 | 建设1.121公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 1.0048 |  | 1.0048 |  | 整合资金 | 21 | 79 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 董勒段 | 郑杰 |  | 191-1916
144 | 陇川县直过民族村吕中第一村民小组通畅工程 | 勐约 | 广瓦 | 吕中第一村民小组 | 改建 | 公里 | 0.941 | 建设0.941公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 2.3586 |  | 2.3586 |  | 整合资金 | 24 | 94 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 谭腊么 | 邓尧 |  | 191-1917
145 | 陇川县直过民族自然村尹帽村民小组通畅工程 | 勐约 | 帮中 | 尹帽村民小组 | 改建 | 公里 | 1.601 | 建设1.601公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 1.4595 |  | 1.4595 |  | 整合资金 | 26 | 80 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 保老则 | 穆洪安 |  | 191-1918
146 | 陇川县直过民族自然村尹汉村民小组通畅工程 | 城子 | 巴达 | 尹汉村民小组 | 改建 | 公里 | 0.959 | 建设0.959公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 4.6333 |  | 4.6333 |  | 整合资金 | 15 | 46 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 张木玲 | 尹加旺 |  | 191-1919
147 | 陇川县直过民族自然村上麻栗坝村民小组通畅工程 | 城子 | 巴达 | 上麻栗坝村民小组 | 改建 | 公里 | 0.958 | 建设0.958公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 6.5313 |  | 6.5313 |  | 整合资金 | 26 | 108 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 张木玲 | 尹加旺 |  | 191-1920
148 | 陇川县直过民族自然村芒棒村民小组通畅工程 | 城子 | 新寨 | 芒棒村民小组 | 改建 | 公里 | 0.866 | 建设0.866公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 1.3451 |  | 1.3451 |  | 整合资金 | 24 | 86 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 排勒丁 | 戴剑 |  | 191-1921
149 | 陇川县直过民族自然村费顺哈村民小组通畅工程 | 章凤 | 户弄 | 费顺哈村民小组 | 改建 | 公里 | 1.25 | 建设1.25公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 0.6302 |  | 0.6302 |  | 整合资金 | 10 | 31 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 岩闷 | 银保强 |  | 191-1922
150 | 陇川县芒拉村—上曼林公路 | 章凤 | 芒拉 | 芒岭村民小组 | 改建 | 公里 | 4.297 | 建设4.297公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 0.3914 |  | 0.3914 |  | 整合资金 | 3 | 10 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 小江 | 杨兴武 |  | 191-1923
151 | 陇川县直过民族自然村中寨村民小组通畅工程 | 护国 | 幸福 | 中寨村民小组 | 改建 | 公里 | 1.033 | 建设1.033公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 0.0223 |  | 0.0223 |  | 整合资金 | 18 | 70 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 丁昌杏 | 盛兴春 |  | 191-1924
152 | 陇川县直过民族自然村大岭干村民小组通畅工程 | 护国 | 幸福 | 大岭干村民小组 | 改建 | 公里 | 0.86 | 建设0.86公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 0.2118 |  | 0.2118 |  | 整合资金 | 38 | 161 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 丁昌杏 | 盛兴春 |  | 191-1925
153 | 陇川县直过民族自然村大坪子村民小组通畅工程 | 护国 | 幸福 | 大坪子村民小组 | 改建 | 公里 | 0.676 | 建设0.676公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 0.0207 |  | 0.0207 |  | 整合资金 | 15 | 64 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 丁昌杏 | 盛兴春 |  | 191-1926
154 | 陇川县直过民族自然村邦掌下寨景颇族村民小组通畅工程 | 护国 | 邦掌 | 邦掌下寨景颇族村民小组 | 改建 | 公里 | 0.665 | 建设0.665公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 0.21854 |  | 0.21854 |  | 整合资金 | 35 | 128 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 丁昌杏 | 盛兴春 |  | 191-1927
155 | 陇川县直过民族自然村老孔寨村民小组通畅工程 | 护国 | 岳家寨 | 老孔寨村民小组 | 改建 | 公里 | 1.043 | 建设1.043公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 1.0073 |  | 1.0073 |  | 整合资金 | 18 | 83 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 丁昌杏 | 盛兴春 |  | 191-1928
156 | 陇川县直过民族自然村张坡头村民小组通畅工程 | 户撒 | 项姐 | 张坡头村民小组 | 改建 | 公里 | 0.91 | 建设0.91公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 3.6601 |  | 3.6601 |  | 整合资金 | 8 | 31 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 尹朝宽 | 马宗顶 |  | 191-1929
157 | 陇川县直过民族自然村宋项村民小组通畅工程 | 户撒 | 项姐 | 宋项村民小组 | 改建 | 公里 | 1.124 | 建设1.124公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 2.2369 |  | 2.2369 |  | 整合资金 | 5 | 16 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 尹朝宽 | 马宗顶 |  | 191-1930
158 | 陇川县直过民族自然村曼困村民小组通畅工程 | 户撒 | 曼捧 | 曼困村民小组 | 改建 | 公里 | 0.773 | 建设0.773公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 2.5956 |  | 2.5956 |  | 整合资金 | 11 | 36 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 余兴文 | 瞿琳 |  | 191-1931
159 | 陇川县直过民族自然村地方头中寨村民小组通畅工程 | 户撒 | 曼捧 | 地方头中寨村民小组 | 改建 | 公里 | 0.82 | 建设0.82公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2019 | 2019 | 0.3827 |  | 0.3827 |  | 整合资金 | 17 | 83 | 解决群众道路晴通雨阻出行难问题 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 余兴文 | 瞿琳 |  | 191-1932
160 | 陇川县寸景村民委员会撤并建制村通畅工程 | 清平 | 新山 | 寸景 | 改建 | 公里 | 6.689 | 建设6.689公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2020 | 2020 | 268 |  |  | 268 | 整合资金 | 40 | 158 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 张勒腊 | 周友明 |  | 191-1951
161 | 陇川县旧院村民委员会撤并建制村通畅工程 | 景罕 | 曼面 | 旧院 | 改建 | 公里 | 7.896 | 建设7.896公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2020 | 2020 | 316 |  |  | 316 | 整合资金 | 15 | 54 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 普麻堵 | 杨佩钦 |  | 191-1952
162 | 陇川县直过民族自然村霸遍第二村民小组通畅工程 | 景罕 | 罕等 | 霸遍第二 | 改建 | 公里 | 0.416 | 建设0.416公里四级公路路基路面桥涵工程 | 2020 | 2020 | 15 |  |  | 15 | 整合资金 | 7 | 28 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 干哏 | 雷敏芳 |  | 191-1953
163 | 陇川县邦瓦至沿江公路窄路面加宽工程 | 勐约 | 瓦幕 | 勐广 | 改建 | 公里 | 20.335 | 建设20.335公里窄路面加宽工程 | 2020 | 2020 | 264 |  |  | 264 | 整合资金 | 247 | 882 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 董成堵 | 刀勒用 |  | 191-1954
164 | 陇川县梁陇县界至拉影公路安全生命防护工程 | 护国 | 护国 | 护国上 | 新建 | 公里 | 12 | 交通安全设施，按隐患里程7万/km标准补助。 | 2020 | 2020 | 84 |  |  | 84 | 中央资金、自筹 | 106 | 378 | 解决沿线百姓安全出行 | 改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 丁昌杏 | 盛兴春 |  | 191-1955
165 | 村庄人居环境整治 |  |  |  | 新建 | — |  |  |  |  | 5110.4 |  | 322.1 | 4788.3
166 | 户撒乡环卫垃圾运输车 | 户撒 |  |  | 新建 | 辆 | 2 | 购置压缩式垃圾车2辆 | 2020 | 2020 | 120 |  |  | 120 | 阿昌族后续帮扶 | 806 | 3313 | 提高村寨环境 | 提升人居环境 | 户撒乡 | 石老细 | 王磊 |  | 191-0169
167 | 户撒乡垃圾集中垃圾收集箱 | 户撒 |  | 11个村委会136个村民小组 | 新建 | 个 | 272 | 购买垃圾箱272个 | 2020 | 2020 | 108 |  |  | 108 | 阿昌族后续帮扶 | 806 | 3313 | 提高村寨环境 | 提升人居环境 | 户撒乡 | 石老细 | 王磊 |  | 191-0170
168 | 清平乡生活垃圾热解工程项目 | 清平 | 弄龙村 | 帮冷 | 新建 | 个 | 1 | 根据清平乡人口分布现状，建设日处理生活垃圾6吨热处理站一座，建设内容：原料车间、热解车间、烟气净化车间、生活管理用房、原有垃圾清运设备等，覆盖辖区九个村委会生活垃圾处理。项目计划投资200万元。 | 2019 | 2020 | 200 |  |  | 200 | 整合资金 | 1348 | 5298 | 方便群众生产生活 | 提升人居环境 | 清平乡 | 丁国钰 | 陈珠维 |  | 191-0311
169 | 城子镇新型垃圾热解站 | 城子 |  |  | 新建 | 个 |  | 建设新型垃圾热解站，占地约1000平方米，购入垃圾热解设备，预计垃圾处理量为8吨每日 | 2019 | 2020 | 250 |  |  | 250 | 整合资金 | 1114 | 3905 | 提高村寨环境 | 提升人居环境 | 城子镇 | 恩空督早 |  |  | 191-0312
170 | 污水沟治理 | 章凤 | 芒弄 | 弄门四组 | 新建 | 项 | 1 | 污水沟治理长400米 | 2020 | 2020 | 30 |  |  | 30 | 整合资金 | 3 | 9 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 龙干 | 尹正能 |  | 191-0313
171 | 污水沟治理 | 章凤 | 芒拉 | 芒炳 | 新建 | 项 | 1 | 污水沟治理长1085米 | 2020 | 2020 | 80 |  |  | 80 | 整合资金 | 1 | 3 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 腾老旺 | 排早荣 |  | 191-0314
172 | 污水沟治理 | 章凤 | 章凤 | 南宛新村 | 新建 | 项 | 1 | 污水沟治理长2千米 | 2020 | 2020 | 120 |  |  | 120 | 整合资金 | 1 | 4 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 杨玲花 | 黄显荣 |  | 191-0315
173 | 村内排水沟 | 章凤镇 | 迭撒 | 迭撒二 | 新建 | 个 | 1 | 地点在迭撒二村民小组，需在田间修建三条共475米长的排水沟，预计投入资金30万元，2020年1月实施。 | 2020 | 2020 | 30 |  |  | 30 | 整合资金 | 4 | 20 | 改善水利基础设施，促进粮食增产、农民增收 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 迭撒村 | 金岩保 | 徐云 |  | 191-1064
174 | 村内排水沟 | 城子 | 扎多 | 民主 | 新建 | 公里 | 0.37 | 民主小组新建村内排水沟370米 | 2020 | 2020 | 6.3 |  |  | 6.3 | 整合资金 | 7 | 28 | 提高村寨环境卫生 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0316
175 | 村内排水沟 | 城子 | 扎多 | 吕着 | 新建 | 公里 | 0.32 | 吕着小组新建村内排水沟320米 | 2020 | 2020 | 5.5 |  |  | 5.5 | 整合资金 | 22 | 91 | 提高村寨环境卫生 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0317
176 | 排水沟长 | 城子 | 扎多 | 茶厂 | 新建 | 公里 | 0.21 | 茶厂小组新建村内排水沟210米 | 2020 | 2020 | 3.6 |  |  | 3.6 | 整合资金 | 6 | 29 | 提高村寨环境卫生 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0318
177 | 排水沟 | 城子 | 扎多 | 平阳 | 新建 | 公里 | 0.35 | 平阳小组新建村内排水沟350米 | 2020 | 2020 | 6 |  |  | 6 | 整合资金 | 9 | 19 | 提高村寨环境卫生 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0319
178 | 排水沟 | 城子 | 扎多 | 扎多 | 新建 | 公里 | 1.1 | 扎多小组新建村内排水沟1100米 | 2020 | 2020 | 18.8 |  |  | 18.8 | 整合资金 | 15 | 37 | 提高村寨环境卫生 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0320
179 | 排水沟 | 城子 | 扎多 | 新山 | 新建 | 公里 | 1.75 | 新山小组新建村内排水沟1750米 | 2020 | 2020 | 29.8 |  |  | 29.8 | 整合资金 | 11 | 30 | 提高村寨环境卫生 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0321
180 | 排水沟 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 项 | 1 | 建设村内路两侧排水沟1500米 | 2020 | 2020 | 60 |  |  | 60 | 后续帮扶 | 19 | 61 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0322
181 | 村内排水沟 | 章凤 | 迭撒 | 姐海 | 新建 | 公里 | 0.6 | 地点在姐海村民小组，需在村内修建一条600米长的排水沟，预计投入资金45万元，2020年1月实施。 | 2020 | 2020 | 45 |  |  | 45 | 整合资金 | 6 | 27 | 改善基础设施，促进粮食增产、农民增收 | 改善贫困户生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 章凤镇 | 金岩保 | 徐云 |  | 191-0377
182 | 章凤镇弄贯村贫困村功能提升项目 | 章凤 | 弄贯 |  | 新建 | 个 | 7 | 1.进村道路硬化3.3公里，投入216万元；2.人饮工程，DN65镀锌钢主管1.5千米及支管建设，3.垃圾处理，3立方米垃圾箱10个、垃圾清运车1辆，4.排污沟渠1千米，5.公厕2座，6.改厕改圈改院120户 7.晒场3333平方米 | 2019 | 2020 | 561 |  |  | 561 | 上海帮扶 | 187 | 670 | 方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 腾老旺 | 排早荣 |  | 191-0323
183 | 芒东街人居环境治理项目 | 户撒 | 芒炳 | 芒景 | 新建 | 项 | 1 | 芒东街道雨污分流、人行道、小集镇改造提升、美化亮化工程，芒东村民小组人居环境提升 | 2020 | 2020 | 1700 |  |  | 1700 | 阿昌族后续帮扶 | 3 | 9 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 户撒乡 | 石老细 | 王磊 |  | 191-0171
184 | 朗光街人居环境治理项目 | 户撒 | 朗光 | 朗光 | 新建 | 项 | 1 | 朗光街道雨污分流、人行道、小集镇改造提升、美化亮化工程 | 2020 | 2020 | 500 |  |  | 500 | 阿昌族后续帮扶 | 6 | 18 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 户撒乡 | 景广四 | 陈林粤 |  | 191-0173
185 | 腊撒街人居环境治理项目 | 户撒 | 腊撒 | 腊撒 | 新建 | 项 | 1 | 腊撒街道雨污分流、人行道、小集镇改造提升、美化亮化工程 | 2020 | 2020 | 300 |  |  | 300 | 阿昌族后续帮扶 | 1 | 3 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 户撒乡 | 杨世洪 | 王龙 |  | 191-0174
186 | 清平乡弄龙村折高坝贫困村功能提升 | 清平 | 弄龙村 | 折高坝 | 新建 | 个 | 1 | 投入40万元，建设排水沟浇筑、1个10立方米垃圾收集池建设、场地硬化改院改圈改厕等。带动建档立卡户9户27人。 | 2020 | 2020 | 40 |  |  | 40 | 上海帮扶 | 9 | 27 | 提升人居环境，促进民族团结 | 改善村居环境 | 清平乡 | 孙自勇 | 陈珠维 |  | 191-0324
187 | 人居环境提升项目 | 陇把 | 龙安村 | 新马上、新马下 | 新建 | 盏 | 50 | 进行亮化工程，安装太阳能路灯50盏，每盏7000元 | 2020 | 2020 | 35 |  |  | 35 | 后续帮扶 | 21 | 68 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0325
188 | 人居环境提升项目 | 城子 | 扎多 | 民主 | 新建 | 盏 | 27 | 进行亮化工程，民主新建太阳能路灯27盏 | 2020 | 2020 | 16.2 |  |  | 16.2 | 整合资金 | 7 | 28 | 解决群众出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0326
189 | 人居环境提升项目 | 城子 | 扎多 | 吕着 | 新建 | 盏 | 7 | 进行亮化工程，吕着新建太阳能路灯7盏 | 2020 | 2020 | 4.2 |  |  | 4.2 | 整合资金 | 22 | 91 | 解决群众出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0327
190 | 人居环境提升项目 | 城子 | 扎多 | 茶厂 | 新建 | 盏 | 23 | 进行亮化工程，茶厂新建太阳能路灯23盏 | 2020 | 2020 | 13.8 |  |  | 13.8 | 整合资金 | 6 | 29 | 解决群众出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0328
191 | 人居环境提升项目 | 城子 | 扎多 | 平阳 | 新建 | 盏 | 15 | 进行亮化工程，平阳新建太阳能路灯15盏 | 2020 | 2020 | 9 |  |  | 9 | 整合资金 | 9 | 19 | 解决群众出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0329
192 | 人居环境提升项目 | 城子 | 扎多 | 瓦么 | 新建 | 盏 | 16 | 进行亮化工程，瓦么新建太阳能路灯16盏 | 2020 | 2020 | 9.6 |  |  | 9.6 | 整合资金 | 14 | 51 | 解决群众出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0330
193 | 人居环境提升项目 | 城子 | 扎多 | 扎多 | 新建 | 盏 | 31 | 进行亮化工程，扎多新建太阳能路灯31盏 | 2020 | 2020 | 18.6 |  |  | 18.6 | 整合资金 | 15 | 37 | 解决群众出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0331
194 | 人居环境提升项目 | 城子 | 扎多 | 新山 | 新建 | 盏 | 38 | 进行亮化工程，新山新建太阳能路灯38盏 | 2020 | 2020 | 22.8 |  |  | 22.8 | 整合资金 | 11 | 30 | 解决群众出行难问题，方便群众发展生产，改善生产生活条件 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-0332
195 | 扎多小组人居环境提升 | 城子 | 扎多 | 扎多 | 改扩建 | 户 | 29 | 为扎多小组29户农户住房实施人居环境改造提升工程 | 2020 | 2020 | 85 |  |  | 85 | 整合资金 | 4 | 10 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 城子镇 | 刀麻汤 | 雷锦辉 |  | 191-1697
196 | 新马人居环境提升项目 | 陇把 | 龙安村 | 新马上队、新马下队 | 新建 | 盏 | 30 | 龙安村新马上下队进行亮化工程，安装30盏路灯，计划投入资金20万元 | 2020 | 2020 | 20 |  |  | 20 | 整合资金 | 22 | 77 | 完善基础设施，保障居民正常生产生活 | 改善贫困户22户77人生产生活条件，为脱贫致富奠定基础。 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0069
197 | 陇川县农村无害化卫生户厕改建项目 | 全县 |  |  | 改建/新建 | 座 | 8070 | 改建农村无害化卫生户厕项目 | 2019 | 2020 | 484.2 |  | 242.1 | 242.1 | 整合资金 | 8070 | 2410 | 改善农村生活条件，提升人居环境，建设美丽新农村。 | 改善农户生活条件，提高人居环境。 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0333
198 | 陇川县行政村村委会所在地公厕改建建设项目 | 全县 |  |  | 改建/新建 | 座 | 28 | 改建陇川县行政村村委会所在地公厕改建建设项目 | 2019 | 2020 | 140 |  | 80 | 60 | 整合资金 | 280 | 840 | 改善农村生活条件，提升人居环境，建设美丽新农村。 | 改善建档立卡户生活条件，提高人居环境。 | 陇川县农业农村局 |  |  |  | 191-0361
199 | 卫生厕所 | 章凤 | 芒弄 | 帮批 | 新建 | 项 | 1 | 新建卫生厕所1个，10个蹲位，投资13万元。 | 2020 | 2020 | 13 |  |  | 13 | 整合资金 | 1 | 3 | 完善乡村基础配套设施，提升乡村服务品质，促进乡村人居环境提升。 | 改善贫困户生产生活条件 | 章凤镇 | 龙干 | 尹正能 |  | 191-0362
200 | 村内公厕 | 陇把 | 龙安村 | 新马上 | 新建 | 个 | 1 | 新建卫生厕所1座，6个蹲坑 | 2021 | 2021 | 25 |  |  | 25 | 后续帮扶 | 19 | 61 | 提升人居环境 | 改善人居环境 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0363
201 | 健康扶贫工程 |  |  |  | 新建 | [5 empty] | 200 |  |  | 200 |  | 258 | 840
202 | 陇把镇龙安村卫生室提升改造项目 | 陇把 | 龙安村 | 景一队 | 新建 | 个 | 1 | 1.改造村卫生室房屋88平方米，投入25万元；2.建设卫生厕所、场地硬化等附属设施，投入35万元。 | 2020 | 2020 | 60 |  |  | 60 | 上海帮扶 | 146 | 483 | 改善医疗设施，提升医疗环境，便利群众 | 改善村居环境，提升医疗服务能力 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0364
203 | 陇把镇吕良村卫生室项目 | 陇把 | 吕良村 |  | 新建 | 个 | 1 | 建筑面积263平方米，框架结构，设置诊断室、治疗室、观察室、药房、公共卫生室、妇儿保健室、预防接种室、中医科室等，公共卫生厕所、厨房、大门、围栏、场地硬化等附属设施建设。 | 2020 | 2020 | 140 |  |  | 140 | 整合资金 | 112 | 357 | 改善医疗设施，提升医疗环境，便利群众 | 改善村居环境，提升医疗服务能力 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0058
204 | 教育扶贫工程 |  |  |  | 新建 | — |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 |  | 187 | 670
205 | 章凤镇弄贯幼儿园 | 章凤 | 弄贯 |  | 新建 | 所 | 1 | 对卫生室进行规范化改造提升。1.改造村卫生室房屋88平方米，投入25万元；2.建设卫生厕所、场地硬化等附属设施 | 2019 | 2020 | 350 |  |  | 350 | 上海帮扶 | 187 | 670 | 改善学校设施，提升学生学习环境 | 改善学校环境，就学保障 | 教育局 | 腾老旺 | 排早荣 |  | 191-0365
206 | 其他 |  |  |  | 新建 | 人 |  |  |  |  | 2071.1159 |  | 412.5159 | 1658.6 |  | 2255 | 8577
207 | 取水坝建设项目 | 陇把 | 吕良村 | 曼崩 | 新建 | 项 | 1 | 在曼崩小组修建取水坝，长约130米的三面沟，长200米左右的挡墙。计划投入资金30万元。惠及农户52户235人，其中建档立卡户19户75人 | 2019 | 2020 | 70 |  |  | 70 | 整合资金 | 21 | 69 | 保障农村生产用水，促进产业发展。 | 改善贫困户生产条件 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0053
208 | 大沟提升项目 | 陇把 | 龙安村 | 光英 | 新建 | 项 | 1 | 龙安村光英，在8.15水毁坍塌的基础上新建一条长约70米、沟心净宽1.2米、沟心净高1.2米的三面沟，计划投入资金5.5万元。惠及农户582户2522人。 | 2019 | 2020 | 6 |  |  | 6 | 整合资金 | 146 | 483 | 保障农村生产用水，促进产业发展。 | 改善贫困户生产条件 | 陇把镇 | 姚永留 | 张权 |  | 191-0054
209 | 茶厂桥 | 章凤 | 芒弄 | 广山 | 新建 | 项 | 1 | 1-5米现浇实心板桥，补助标准：3800元/㎡. | 2019 | 2020 | 26 |  | 18 | 8 | 中央资金、自筹 | 10 | 34 | 解决沿线百姓安全出行 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 龙干 | 尹正能 |  | 191-0137 |  |  |  | 2019
210 | 厂直片区桥 | 陇把 | 户岛 | 户岛第一 | 新建 | 项 | 1 | 1-10米现浇实心板桥，补助标准：3800元/㎡. | 2019 | 2020 | 42 |  | 29 | 13 | 中央资金、自筹 | 2 | 3 | 解决沿线百姓安全出行 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 板尚万 | 杨青云 |  | 191-0138 |  |  |  | 2019
211 | 南旦坝水坝 | 城子 | 曼冒 | 南旦坝 | 新建 | 立方米 | 360 | 修建南旦坝灌溉水坝。长20米，平均宽4米，高4.5米。 | 2020 | 2020 | 60 |  |  | 60 | 整合资金 | 48 | 170 | 解决产业发展 | 改善贫困户生产条件 | 城子镇 | 熊腊卷 | 夏发涛 |  | 191-0366
212 | 户岛一组文化活动室附属设施建设项目 | 陇把 | 户岛村 | 户岛一组 | 新建 | 项 | 1 | 在户岛一组进行文化活动室附属设施的建设，内容为毛石挡土墙、简易厨房、简易多功能用房、硬化路面、硬化室内地坪、铁艺围栏、水冲式公厕等。计划投入资金36万元 | 2020 | 2020 | 40 |  |  | 40 | 整合资金 | 2 | 4 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平，受益建档立卡户2户4人。 | 陇把镇 | 濮玉滔 | 许连开 |  | 191-0070
213 | 吕良曼崩抵边村小组党员活动室缺口资金 | 陇把 | 吕良村 | 曼崩 | 扩改建 | 项 | 1 | 对曼崩小组活动室进行提升改造，计划投入20万元. | 2020 | 2020 | 20 |  |  | 20 | 整合资金 | 21 | 69 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平，受益建档立卡户21户69人。 | 陇把镇 | 雍英顶 | 王彩保 |  | 191-0072
214 | 王子树乡盆都村东川文化活动室挡墙 | 王子树 | 盆都 | 东川 | 新建 | 立方米 | 40 | 新建40立方米的挡墙，补助标准：每立方米800元。 | 2020 | 2020 | 3.2 |  |  | 3.2 | 整合资金 | 7 | 30 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 王子树乡 | 王志传 | 万长生 |  | 191-0367
215 | 党组织阵地建设 | 章凤镇 | 弄贯 | 光相 | 新建 | 项 | 1 | 党组织阵地建设项目1项，计划投入资金35万元 | 2019 | 2019 | 4.41 |  | 4.41 |  | 整合资金 | 21 | 64 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 陇川县委组织部 | 腾老旺 | 腾老旺 |  | 191-1933
216 | 党组织阵地建设 | 章凤镇 | 芒拉 | 弄沙 | 新建 | 项 | 1 | 党组织阵地建设项目1项，计划投入资金35万元 | 2019 | 2019 | 7.75 |  | 7.75 |  | 整合资金 | 13 | 40 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 陇川县委组织部 | 小江 | 祁发川、龚散保 |  | 191-1934
217 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 景罕 | 曼哈二 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2019 | 2019 | 2.1016 |  | 2.1016 |  | 整合资金 | 3 | 8 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 杨明宽 | 李德伟 |  | 191-1935
218 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 景罕 | 拉院二 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地120平方米 | 2018 | 2019 | 2.1104 |  | 2.1104 |  | 整合资金 | 3 | 11 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 杨明宽 | 李德伟 |  | 191-1936
219 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 景罕 | 弄片二 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地70平方米 | 2018 | 2019 | 2.7655 |  | 2.7655 |  | 整合资金 | 6 | 21 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 杨明宽 | 李德伟 |  | 191-1937
220 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 曼胆 | 曼环二 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 16.28 |  | 16.28 |  | 整合资金 | 11 | 26 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 许有朝 | 杨清炳 |  | 191-1938
221 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 曼软 | 下旦戈山 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 2.1515 |  | 2.1515 |  | 整合资金 | 7 | 17 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 赵早昆 | 杨新象 |  | 191-1939
222 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 曼软 | 塘相 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 2.5572 |  | 2.5572 |  | 整合资金 | 8 | 27 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 赵早昆 | 杨新象 |  | 191-1940
223 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 曼软 | 尖坡二 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 8.7615 |  | 8.7615 |  | 整合资金 | 11 | 37 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 赵早昆 | 杨新象 |  | 191-1941
224 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 曼晃 | 曼晃傣二 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 2.3314 |  | 2.3314 |  | 整合资金 | 2 | 5 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 普勒业 | 李东秀 |  | 191-1942
225 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 罕等 | 岗相汉二 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 4.0812 |  | 4.0812 |  | 整合资金 | 5 | 18 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 干哏 | 雷敏芳 |  | 191-1943
226 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 广宋 | 汉三社 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 18.3735 |  | 18.3735 |  | 整合资金 | 3 | 14 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 罗勒干 | 李文将 |  | 191-1944
227 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 广宋 | 海街 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 19.0048 |  | 19.0048 |  | 整合资金 | 9 | 29 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 罗勒干 | 李文将 |  | 191-1945
228 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 广帕 | 小牛寨 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 4.2687 |  | 4.2687 |  | 整合资金 | 5 | 24 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 唐勒诺 | 龚光政 |  | 191-1946
229 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 广帕 | 兴安 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 19.8684 |  | 19.8684 |  | 整合资金 | 4 | 4 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 唐勒诺 | 龚光政 |  | 191-1947
230 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 曼面 | 小帕浪 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 6.0235 |  | 6.0235 |  | 整合资金 | 15 | 54 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 普麻都 | 杨佩钦 |  | 191-1948
231 | 党组织阵地建设项目 | 景罕 | 罕等 | 弄缓二 | 新建 | 项 | 1 | 党组织阵地建设新建，建筑面积280平米。 | 2020 | 2020 | 78.4 |  |  | 78.4 | 整合资金 | 10 | 28 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 景罕镇 | 干哏 | 雷敏芳 |  | 191-0915
232 | 党组织阵地建设项目 | 户撒 | 腊撒 | 户姐大 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 10.05 |  | 10.05 |  | 整合资金 | 12 | 57 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 杨世洪 | 王龙 |  | 191-1949
233 | 党组织阵地建设项目 | 户撒 | 腊撒 | 大海岛 | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 10.08 |  | 10.08 |  | 整合资金 | 14 | 53 | 提升人居环境，丰富群众文化生活 | 提高公共服务水平 | 组织部 | 杨世洪 | 王龙 |  | 191-1950
234 | 党组织阵地建设项目 | 城子镇 | 姐乌村 |  | 新建 | 项 | 1 | 建设党组织阵地100平方米 | 2018 | 2019 | 22.99 |  | 22.99 |  | 整合资金 | 10 | 30 | 增强基层组织凝聚力，更好地开展学习培训宣传等工作，便于普及农耕科技技能，增强内生动力, | 提高公共服务水平 | 组织部 | 孙小招 | 申安然 |  | 191-1956
235 | 勐约乡营盘村美丽乡村浮桥建设项目 | 勐约 | 营盘村 |  | 新建 | 项 | 1 | 新建1000米勐约码头至营盘码头的浮桥 | 2020 | 2020 | 250 |  |  | 250 | 整合资金 | 179 | 687 | 提升发展村内集体经济发展 | 带动贫困户增收 | 勐约乡 | 常忠林 | 徐伟 |  | 191-0368
236 | 德宏州陇川县清平乡清平村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目 | 清平 | 清平村 |  | 新建 | 个 | 1 | （1）建设扶贫农特产品通道520米；（2）建设水泥场地硬化4200㎡；（3）建设扶贫农特产品交易钢架棚2814㎡；（4）实施水电及附属设施建设：线路200m，变压器1台，挡墙400立方米。三、投入30万元在清平村建设卫生公厕一座（10坑位），5立方米化粪池一座；在清平村芒来小组建设卫生公厕一座（5坑位），3立方米化粪池一座，四、投入90万元建设清平村内素混结构C15排水沟长3000m（上回环500m，芒来2500m）。 | 2019 | 2020 | 500 |  |  | 500 | 整合资金 | 1348 | 5298 | 通过盘活资产，改扩建农特产品集散中心，进一步构建起连接农户、农特产品与市场的良好平台，解决农特产品交易“最后一公里”问题。有利于促进农民增收，提升党组织组织力，壮大村集体经济。一、提升人居环境，促进民族团结，二、发展产业扶贫项目 | 一、改善村居环境二、壮大村集体经济 | 清平乡 | 板尚万 | 杨青云 |  | 191-0369
237 | 陇川县护国乡边河村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目 | 护国 | 边河村 |  | 新建 | 项 | 1 | 1、对全村党员开展党性教育和素质提升培训，以及群众农业科技知识培训；购买党建及种植养殖的相关书籍。2、购置边河村茶叶初制加工厂设备(购买茶叶加工微雕机2台，提香机1台，揉捏机2台，抖茶机1台，茶叶杀清机1台)。3、建盖茶叶加工厂晾晒拱棚1个（长20米、宽15米、高6米,300平方米）。400元/㎡ 4、建盖茶叶加工厂晾晒钢架房1个（长25米、宽20米、高8米，500平方米）。5、建设边河村苗圃基地50亩（育苗品种：草果、核桃、中药材、山楂树等）6、建设边河村农特产品综合服务展销点（长20米，宽10，高7米，共计200平方米）7、村内道路建设硬化建设（长2472米，宽3米，厚0.2米，共4363立方米）570元/㎡。8、边河村综合为民服务中心建设及设备购置。9、边河村农村党员实训教学点教学设备购置。 | 2020 | 2020 | 500 |  |  | 500 | 整合资金 | 84 | 355 | 解决产业发展受益农户186户792人，其中建档立卡户受益84户355人 | 改善贫困户生产条件 | 护国乡 | 杨恩宏 | 岳秀庄 |  | 191-0370
238 | 上麻栗坝村组动力电改动 | 城子 | 巴达 | 上麻栗坝 | 新建 | 公里 | 1 | 变电器1台，容量250千伏安 | 2019 | 2020 | 23 |  | 23 |  | 整合资金 | 26 | 108 | 解决群众用电问题 | 改善群众生产生活条件 | 城子镇 | 张木玲 | 尹加旺 |  | 191-0371
239 | 王子树乡那邦村电商扶贫（爱心超市） | 王子树 | 那邦 |  | 新建 | 座 | 1 | 开通网络设施；配备网店必备的计算机、照相机、摄影棚等设备；成立电子商务服务机构，为农村电子商务发展提供业务咨询、人员培训、技术支持、营销推广、物流解决等专业化服务 | 2020 | 2020 | 20 |  |  | 20 | 整合资金 | 83 | 346 | 开通网络贫困村，农副产品销售渠道 | 带动贫困户增收 | 王子树 | 董然佳 | 许家品 |  | 191-0372
240 | 村组动力电改造 | 景罕 | 曼面 | 老寨 | 新建 | 公里 | 1.6 | 陇川县星原种植合作社架设动力电1.6公里 | 2020 | 2020 | 18 |  |  | 18 | 整合资金 | 5 | 20 | 解决群众用电问题 | 改善群众生产生活条件 | 景罕镇 | 普麻都 | 杨佩钦 |  | 191-0904
241 | 特色村寨打造 | 景罕 | 罕等 | 霸遍一 | 新建 | 项 | 1 | 特色村寨打造，按3万元/户标准补助 | 2020 | 2020 | 72 |  |  | 72 | 整合资金 | 7 | 21 | 提升人居环境，促进民族团结 | 改善村居环境 | 景罕镇 | 干哏 | 雷敏芳 |  | 191-0907
242 | 小石桥 | 章凤 | 拉勐 | 弄模 | 新建 | 座 | 1 | 2-13米空心板桥 | 2019 | 2019 | 89.3806 |  | 89.3806 |  | 整合资金 | 67 | 225 | 解决沿线百姓安全出行 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 银小软 | 张惠勇 |  | 191-1908
243 | 户那桥 | 户撒 | 明社 | 户那 | 新建 | 座 | 1 | 1-20米空心板桥 | 2019 | 2019 | 63.7133 |  | 63.7133 |  | 整合资金 | 6 | 27 | 解决沿线百姓安全出行 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 金相凹 | 穆秋蓥 |  | 191-1909
244 | 光相桥 | 章凤 | 弄贯 | 光相第一、第二 | 新建 | 座 | 1 | 1-5米现浇实心板桥 | 2019 | 2019 | 23.4627 |  | 23.4627 |  | 整合资金 | 21 | 61 | 解决沿线百姓安全出行 | 带动贫困户增收、改善贫困户生产生活条件 | 交通 | 线小二 | 李腊布 |  | 191-1910