陇川县扶贫办2018年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案

根据《陇川县2018年第二批统筹整合使用财政涉农资金实施方案》（陇政﹝2018﹞43号）精神，2018年，县扶贫办负责实施5项脱贫攻坚工程，计划投入财政专项扶贫资金242.28万元。为扎实有序推进项目建设，确保项目建设取得实效，县扶贫办按照《陇川县人民政府关于下达2018年第二批统筹整合财政涉农资金计划的通知》要求，制定本实施方案。

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院及省、州关于打赢脱贫攻坚战三年行动的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略，聚焦贫困地区和贫困群体，紧紧围绕贫困人口实现“两不愁三保障”的目标，深入推进脱贫攻坚工作，实现贫困人口增收、贫困人口住房保障、贫困地区基础设施不断完善。

二、项目建设原则

（一）坚持政府主导，群众主体

充分发挥政府在脱贫攻坚中的引领作用，全面抓好脱贫攻坚领导、组织、协调工作，进一步完善各项政策措施，统筹整合资源向贫困人口倾斜。充分尊重群众在脱贫攻坚工作中的主体地位，积极发动群众、组织群众、调动群众，认真落实群众的知情权、参与权、决策权和监督权，努力激发群众脱贫致富的内生动力，增强群众自我发展意识和能力。

（二）坚持科学规划，分类指导

深入开展调研工作，认真分析查找致贫根源，根据项目村发展的实际需求和受制约因素，优先解决发展需求较迫切、民愿期盼较大基础设施建设项目；坚持从实际出发，因地制宜合理规划项目开发布局，打破制约贫困村发展的“瓶颈”，坚持做到因村施策、因户施策，实现精准脱贫。

（三）坚持精准扶贫，精准脱贫

聚焦贫困地区和建档立卡贫困人口，以实现贫困人口脱贫为目标，深入开展调查研究，精准分析问题，精细解决问题，因村因户因人制定帮扶措施，精准帮扶，精准施策，精准脱贫。

（四）坚持生态建设，可持续发展

牢固树立可持续发展理念，始终坚持开发与保护并重，生态文明建设与经济建设并举，统筹规划资源利用与环境保护。建立和健全以资源环境承载力为基础、以自然规律为准则、以可持续发展为目标的发展机制。坚持把脱贫攻坚与资源保护、生态建设结合起来，深入探索生态脱贫之路，努力增强可持续发展能力，积极促进人口、资源、环境协调发展。

三、项目建设内容及投资估算

项目计划投入财政专项扶贫资金2472.28万元，实施6项工程。

（一）章凤镇景颇族民居建设项目：计划建设景颇族民居20户，投资116万元。

（二）章凤镇养猪项目：计划发放仔猪231头，投资18.48万元。

（三）章凤镇户弄村吕保小组猪圈建设：计划建设猪圈1个，投资0.5万元。

（四）章凤镇户弄村吕相小组村内道路建设：计划建设村内水泥道路2650平方米，计划投资36.9万元。

（五）章凤镇户弄村广弄道路：计划建设村内水泥道路3100平方米，计划投资70.4万元。

以上5项工程原列入景颇族帮扶项目，其中章凤镇景颇族民居建设项目、章凤镇养猪项目、章凤镇户弄村吕保小组猪圈建设、章凤镇户弄村广弄道路4项工程已实施完成并报账，但因政策变动，不在直过区的不能纳入景颇族帮扶项目，需要整改，因此用整合资金进行置换。

四、项目实施计划进度

（一）准备阶段

2018年9月至10月，完成吕相小组村内道路、吕保养殖小区管理用房及附属设施招标工作，做好已报账项目的资金置换及完善相关手续。

（二）实施阶段

2018年11月至12月，实施完成吕相小组村内道路和吕保养殖小区管理用房及附属设施，做好项目竣工验收工作，完成项目报账。

（三）总结阶段

2019年3月至4月，完成所有项目审计、总结等工作。

五、项目预期效益

项目建成后，进一步夯实项目村的基础设施，改善群众村容村貌，项目村贫穷落后的现状将得到极大改变，贫困农户的住房得到保障，经济收入得到拓展。项目建设有利于促进群众生活习俗、生产方式、思想观念改变，有利于提升群众脱贫能力、提高生产效率、增强可持续发展能力，对加快贫困人口实现“两不愁三保障”的目标具有重要作用。

六、项目建设保障措施

（一）完善制度，加强组织领导

切实制定科学合理的实施管理制度，建立项目目标责任制和绩效目标责任考评制度，完善考核评价体系。把推进项目实施工作纳入考核体系，建立和健全监察巡查制度、考核验收制度，分类细化考核指标，强化结果运用，明确奖罚，严格考核。加强项目组织实施、督促指导工作，确保各项工作落实到位。

（二）严格制度，加强资金管理

严格按照财政专项扶贫资金管理相关规定，切实加强项目资金管理，坚持项目建设公示公告制度，提高资金使用透明度。建立健全内部审批制度，规范资金拨付、报账审核程序，严把资金使用、资金投向的监督管理，保障项目资金按计划方案使用。

（二）加强监管，保障工程质量

严格按照扶贫项目管理的规定，规范项目建设程序，加大执纪监督检查力度，强化责任意识。加强项目和施工质量管理，确保建设内容及规模、工程进度等按计划方案进行，提高扶贫资金使用成效。到户项目严格把关，确保贫困农户真正得到实惠。

（三）完善措施，强化管理

建立健全项目档案管理制度，加强和完善项目档案建设和管理。做好项目资产移交，明确管理责任。实事求是制定项目后续管理办法和制度，加大监督督查，强化项目后续管理，使扶贫项目长期发挥效益。

附件：陇川县2018年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目表

陇川县扶贫办

2018年9月7日