## 陇川县2025年衔接资金项目完成情况表
陇川县2025年衔接资金项目完成情况表
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 |  | 项目摘要 | 规划年度 | 年度资金总额（计划） | 资金来源 |  |  | 项目实施单位 | 项目联系人 | 项目主管部门 | 项目进度
[5 empty] | 乡镇 |  |  | 财政衔接资金 | [6 empty] | 开工时间 | 完工时间 | 是否验收
合计 | [7 empty] | 10592 | 中央 | 省级 | 州级
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 清平乡2025年蚕桑种植业基地项目 | 清平乡 | 建设蚕桑种植基地940亩，其中：新植桑园580亩，提质增效360亩。配套： 1、土地平整580亩，主要对地块表面的杂草、树桩、竹桩等进行清除，坡地改梯地（地宽2米以上），满足桑树种植要求； 2、新建产业道路6818.56米，其中：砂石路面5993.56米（宽3米、厚0.25米），混凝土路面825米（宽3米、厚0.18米）。混凝土边沟3400米（0.4米*0.4米），涵管132米； 3、新建取水坝3座，长6.36m*宽4.45m*高4.1m； 4、新建过滤池3座，长5.3m*宽2.4m*高2m； 5、新建100m³蓄水池5座； 6、配套输水管道10900米。其中：DN100镀锌钢管2175米，DN80镀锌钢管1953米，DN50镀锌钢管5555米，DN20镀锌钢管217米，DN40PE管1000米。 | 2025 | 456.45 | 456.45 |  |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.27 | 2025.7.15 | 是
2 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 陇川县2025年度产业奖补项目 | 王子树乡、户撒乡、清平乡、勐约乡、护国乡、景罕镇、城子镇、章凤镇、陇把镇 | 对积极参与陇川县巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作，与脱贫人口、监测对象及其他农户通过土地流转、吸纳就业、生产托管、订单收购、收益分红等方式建立利益联结机制的新型农业经营主体进行奖补，促进农民特别是脱贫人口持续增收。（明确奖补具体户数，人数，） | 2025 | 220 | 220 |  |  | 9个乡镇 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025.7.1 | 2025.10.31 | 是
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 章凤镇弄贯村农副产品综合交易中心建设项目 | 章凤镇 | 建设小型农副产品综合交易中心1个。配套： 1、建设钢架结构拱棚252.14平方米； 2、制作安装成品铁架摊位19个，其中：1.5米*0.8米的16个，3.0米*0.8米的3个； 3、建设4蹲位卫生公厕1座，砖混结构； 4、安装太阳能路灯6盏（6米高）。 | 2025 | 45 | 45 |  |  | 陇川县民宗局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.4.1 | 2025.6.20 | 是
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 勐约乡2025年蚕桑种植业基地项目（一期） | 勐约乡 | 一、门帕新寨二组：1.土地平整252亩。 二、门帕老寨、吴货保：1.土地平整402亩。 三、勐彪新寨、勐彪老寨：土地平整278亩。 | 2025 | 100 | 100 |  |  | 勐约乡人民政府 | 孔因崩 | 县农业农村局 | 20250321 | 20250715 | 是
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 勐约乡帮中村香椿产业园生产道路建设项目 | 勐约乡 | 新建天然砂砾石路面3800米（宽3.5米，厚0.25米），C20混凝土边沟2177米（0.4米x0.3米），圆涵管（Φ0.4、Φ0.6钢筋混凝土圆管涵）144米。 | 2025 | 135 | 135 |  |  | 陇川县交通运输局 | 杨连灿 | 陇川县交通运输局 | 2025.3.26 | 2025.5.25 | 是
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境提升 | 陇川县勐约乡营盘村2025年以工代赈工程建设项目 | 勐约乡 | 新建防护措施C20混凝土1776立方米、场地硬化透水砖2940平方米、C20混凝土排水沟700米、水文观测通道混凝土路面580米、宽1.8米、厚0.2米；道路提升改造混凝土路面230米、宽12米、厚0.2米；村庄人饮管网改造5292米（其中：DN150镀锌钢管1500米，DN100镀锌钢管1200米，DN80镀锌钢管1700米，DN65镀锌钢管892米）。 | 2025 | 550 | 400 | 150 |  | 勐约乡人民政府 | 孔因崩 | 陇川县发改局 | 2025.3.31 | 2025.10.18 | 是
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王子树乡盆都村蚕桑基地建设项目（一期） | 王子树乡 | 建设蚕桑基地220亩（其中：新植桑园100亩，提质增效120亩）。主要建设内容为： 1、新建产业道路1407米，砂石路面，路宽3米，厚0.25米）； 2、新建混凝土边沟1335米，规格：0.4米*0.4米； 3、配套涵管66米，挡土墙13米。 | 2025 | 80 | 80 |  |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.12 | 2025.5.11 | 是
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王子树乡民族团结发展林产业项目 | 王子树乡 | 建设林产业示范基地5111亩。其中： 1、种植八角2000亩共120000株，60株/亩； 2、种植棕包1541亩共185000株，120株/亩； 3、种植山蒟170亩共170000株，1000株/亩； 4、种植粗梗稠李（胭脂果）1400亩共35000株，25株/亩。 | 2025 | 250 | 250 |  |  | 王子树乡人民政府 | 王星文 | 陇川县林业和草原局 | 20250423 | 20250930 | 是
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 王子树乡邦角村生产灌溉管道建设项目 | 王子树乡 | 通过设施配套，解决1000亩产业灌溉问题。主要建设内容为： 1、新建取水坝1座，长6.36m*宽4.45m*高4.1m； 2、新建过滤池1座，长5.3m*宽2.4m*高2m； 3、新建100m³蓄水池11座， 4、老水池修缮加固6座。 5、配套输水管道11256米。其中：DN100镀锌钢管50m，DN80镀锌钢管1456m，DN50镀锌钢管9750m。 | 2025 | 210 | 210 |  |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.12 | 2025.5.11 | 是
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 王子树村平山老寨饮水保障工程项目 | 王子树乡 | 1、新建水源提水工程：截水坝1座，50m3抽水池1座，30m2泵房1座，配置提水泵2台（Q=25m3/h，H=270m）（其中1台为检修备用泵）。2、新建输电工程：380V输电线路0.2km。3、新建蓄水工程：30m3蓄水池1座。4、新建输配水管道工程：DN80镀锌钢管600m，DN40镀锌钢管240m，DN25镀锌钢管1770m，DN20镀锌钢管1503.69m，水表42套，水龙头45个。 | 2025 | 45 | 45 |  |  | 陇川县水利局 | 查自文 | 陇川县水利局 | 2025.3.13 | 2025.5.20 | 是
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 王子树乡坡坎村坡坎二社人居环境提升建设项目 | 王子树乡 | 新建C30水泥混凝土路面630米（宽3~3.5米，厚0.18米），M7.5浆砌片（块）石挡土墙42米（上底0.6米，下底1.2米，高2.1米），圆涵管6米（Φ0.4钢筋混凝土圆管涵），附属工程（照明设施，杆高6米太阳能路灯）40盏。 | 2025 | 50 | 50 |  |  | 陇川县交通运输局 | 杨连灿 | 陇川县交通运输局 | 2025.3.26 | 2025.6.30 | 是
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 城子镇2024-2025年度新建桑园及蚕桑产业提质增效建设项目 | 城子镇 | 建设蚕桑种植基地740亩。配套： 1、土地平整740亩，主要对地块表面的杂草、树桩、竹桩等进行清除，坡地改梯地（地宽2米以上），满足桑树种植要求； 2、新建产业道路7995米（宽3米，厚0.2米），砂石路面。混凝土边沟425米（0.4米*0.4米）； 3、新建取水坝7座，其中：长8m*宽1.14m*高1.8m； 4、新建过滤池7座，长4.05 *宽3.95*高1.75； 5、100m³蓄水池2座，50m³蓄水池4座； 6、配套输水管道4356米。其中：DN80镀锌钢管2889米，DN50镀锌钢管1467米。 | 2025 | 432 | 432 |  |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.30 | 2025.9.2 | 是
13 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 陇川县国有林场巩固提升项目 | 城子镇 | 1、中草药及绿化苗木种植：种植中草药1611.62亩，其中种植百部71.62亩、土茯苓20亩、白蔹20亩、山蒟（卢子）1500亩；种植绿化苗木480株，其中嘉宝果280株，三角梅200株。 2、苗木培育：培育中草药苗木鸡血藤苗50万株；培育特色乡土树种苗木3万株。 3、管护苗圃140亩，主要任务是除草、施肥、浇水等。 4、基础设施建设：场地平整17234.24平方米；新建温室大棚6879平方米（含喷灌系统），新建露天大棚3689.61平方米；安装DN50PE管377米，新建2.1米*1.6米*2米，4.6米*3.1米*2米畜水池2座；新建混凝土道路302.76米，其中宽3.5米，厚0.2米的144米，宽2.5米，厚0.2米的158.76米；新建砂石路面186.55米，宽2.5米，厚0.2米，混凝土排水沟（单侧）144.89米（0.3米*0.3米）；新建铁丝围栏255米。 | 2025 | 398 | 398 |  |  | 陇川县林业草原局 | 段必再 | 陇川县林业草原局 | 2025.3.30 | 2025.9.23 | 是
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陇川县2025年蚕桑种养殖基地建设项目 | 王子树乡、勐约乡、清平乡、陇把镇等9个乡镇 | 一、建设内容：一是新建桑园5964.8亩（其中嫁接桑园4964.8亩，杂交桑1000亩）；二是实施地膜（全生物降解地膜或普通地膜）覆盖种植桑园5189.85亩；三是新建蚕棚40916.6675㎡（其中简易蚕棚12554.91㎡、标准蚕棚28361.7575㎡）。 二、补助标准：1.对2025年经县级验收合格的新植桑园给予桑树优良品种补助，杂交桑园330元/亩，嫁接桑园800元/亩；2.对2025年经县级验收合格的新植桑园给予全生物降解地膜补助，75元/亩；3.对2025年经县级验收合格的新建蚕棚进行补助，简易蚕棚50元/㎡，标准蚕棚100元/㎡。 三、资金概算：项目总投资2962.82万元。其中蚕农投入资金及投工投劳折资1956.45万元，企业投入相配套的小蚕基地桑园、蚕室及全程技术指导服务费用190.87万元，陇川县2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元，争取其它中央或省级财政衔接推进乡村振兴补助资金365.5万元。 | 2025 | 1048.35 | 927.25 |  |  | 陇川县农业农村局 | 杨俊 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.01 | 2025.6.30 | 是
15 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 陇川县2025年蚕台养蚕建设项目 | 陇把镇、王子树乡、清平乡、勐约乡等9个乡镇 | 推广蚕台养蚕556张，包括：四层蚕台2224套；养蚕垫布13344张；养蚕大蚕网17792个。 | 2025 | 270 | 270 |  |  | 陇川县农业农村局 | 杨俊 | 陇川县农业农村局 | 2025.4.1 | 2025.6.30 | 是
16 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 陇川县2025年小额贷款贴息 | 王子树乡、户撒乡、清平乡、勐约乡、护国乡、景罕镇、城子镇、章凤镇、陇把镇 | 完成全县3875户15792.77万元的小额贷款贴息。 | 2025 | 490 | 312 | 178 |  | 陇川县农业农村局 | 刘刚 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.01 | 2025.12.10 | 是
17 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 陇川县2025年雨露计划 | 王子树乡、户撒乡、清平乡、勐约乡、护国乡、景罕镇、城子镇、章凤镇、陇把镇 | 完成全县850人职业教育补助。 | 2025 | 350 | 350 |  |  | 陇川县农业农村局 | 尹召香 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.01 | 2025.12.20 | 是
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 户撒乡烤烟提质增效壮大村集体经济项目 | 户撒乡 | 1.购置烟夹10万个（材质为201不锈钢）； 2.新建烤烟电烤房20座（长18米，宽3.3米）及附属设施。 3.安装600KW变压器1座，架设电缆2000米。 | 2025 | 350 | 280 | 70 |  | 户撒乡人民政府 | 杨昌国 | 陇川县农业农村局 | 2025.4.27 | 2025.11.20 | 是
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 护国乡幸福村高产草果连片示范基地灌溉工程项目 | 护国乡 | 建设高产草果连片示范基地3000亩。配套： 1、新建100m³蓄水池7座； 2、取水坝2座，长8m*宽1.14m*高1.8m； 3、沉沙池2座，长2.6m*宽2.6m*高2.1m； 4、配套输水管道18550米，其中：DN80镀锌钢管13150米，DN65镀锌钢管5400米。 | 2025 | 350 | 350 |  |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.13 | 2025.5.12 | 是
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通户路） | 陇川县护国乡春木洼农村基础设施 建设项目 | 护国乡 | 新建C30水泥混凝土路面1262米（宽3~4米，厚0.18米），C20混凝土边沟270米（0.4米x0.3米），C20混凝土挡土墙89米（上底0.6米，下底1.65米，高3.5米），圆涵管65米（Φ0.4、Φ0.6钢筋混凝土圆管涵），附属工程（净高3.95米钢架大棚）90平方米。 | 2025 | 132 | 132 |  |  | 陇川县交通运输局 | 杨连灿 | 陇川县交通运输局 | 2025.3.25 | 2025.6.20 | 是
21 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 护国乡邦掌村农特产品冷库建设项目 | 护国乡 | 利用村委会现有闲置用房改造22平方米冷藏室1座。主要建设内容为：购置安装蒸发冷凝机组（6P松下）1组。 | 2025 | 15 | 15 |  |  | 护国乡人民政府 | 杨邵何 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.25 | 2025.4.13 | 是
22 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 跨省一次性外出务工交通补助 | 王子树乡、勐约乡、清平乡、陇把镇、章凤镇、景罕镇、城子镇、户撒乡、护国乡 | 2025年脱贫劳动力省外务工3000人，补贴标准1000元/人，计划衔接资金支出300万。2025年脱贫劳动力省内跨州务工400人，补贴标准500元/人，计划衔接资金支出20万。资金支出以实际申请且通过审核的人数为准。 | 2025 | 320 | 320 |  |  | 陇川县人社局 | 张勒刀 | 陇川县人社局 | 2025.3.01 | 2025.12.16 | 是
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 陇川县陇把水厂管网延伸工程 | 陇把镇 | 1.安装DN250球墨铸铁管引水主管0.7km，计划投资50万元；2.安装DN50变频增压泵1台，计划投资20万元；3.安装输水主管16219m(其中：DN250国标热镀锌钢管218m，DN200国标热镀锌钢管1258m，DN150国标热镀锌钢管1248m，DN125国标热镀锌钢1510m，DN100国标热镀锌钢管11285m），计划投资400万元；4.安装配水管网77292m（其中：DN80国标热镀锌钢管180m，DN65国标热镀锌钢管591m，DN50国标热镀锌钢管5669m，DN40国标热镀锌钢管11102m，DN25国标热镀锌钢管21784m，DN20国标热镀锌钢管37966m），计划投资380万元；5.检修管道6300m，计划投资15万元；6.安装水表2246套，计划投资20万元；7.安装消防栓60个，计划投资15万元。 | 2025 | 900 | 900 |  |  | 陇川县水利局 | 查自文 | 陇川县水利局 | 2025.1.03 | 2025.5.16 | 是
24 | 产业发展 | 配套设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 陇川县陇把镇邦外村弄贤八队桑园配套设施项目 | 陇把镇 | 建设蚕桑种植基地640亩，其中：新植桑园240亩。主要建设内容为： 1、土地平整240亩，主要对地块表面的杂草、树桩、竹桩等进行清除，坡地改梯地（地宽2米以上），满足桑树种植要求； 2、新建产业道路2821米（宽3米，厚0.2米），砂石路面。混凝土边沟690米（0.4米*0.4米），φ1m圆管涵4米； 3、50m³蓄水池3座； 4、配套输水管道8017米。其中：DN100镀锌钢管4002米，DN50镀锌钢管4015米。 | 2025 | 217 | 217 |  |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.12 | 2025.5.8 | 是
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陇川县陇把镇帮湾村坪子寨、拱赛产业发展配套设施项目 | 陇把镇 | 1.桑园土地平整224亩、修复及新建混凝土排灌沟渠2.17公里。 2.新建盖板涵3座、新建实心板桥1座。 | 2025 | 170 | 100 | 70 |  | 陇川县民宗局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.5.1 | 2025.11.8 | 是
26 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 陇川县陇把镇吕良村蚕桑产业配套设施建设项目 | 陇把镇 | 建设蚕桑种植基地1500亩，其中：新植桑园741亩，提质增效759亩。配套：土地平整741亩；新建取水坝1座、1000m³蓄水池1座、沉砂池1座；建设安装一体化泵站及引入线1套；新建产业道路12400米，混凝土边沟3120米。 | 2025 | 450 | 450 |  |  | 陇川县民宗局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.5.10 | 2025.11.14 | 是
27 | 产业发展 | 配套设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 陇川县陇把镇龙安村光英蚕桑产业配套设施项目 | 陇把镇 | 建设蚕桑基地131亩。配套混凝土灌溉沟渠1条，长628米，沟宽0.5米、沟深0.5米、壁厚0.3米。 | 2025 | 30 | 30 |  |  | 陇川县民宗局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.4.1 | 2025.5.25 | 是
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陇川县民族村寨提升项目 | 户撒乡、景罕镇、勐约乡 | 建设民族村寨3个。建设内容为：6蹲位卫生公厕1座、取水坝1座、引水管网530米、遮雨棚367.37平方米、场地硬化1245.15平方米、挡土墙78立方米、围墙18米。 | 2025 | 90 | 90 |  |  | 陇川县民宗局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.5.1 | 2025.10.21 | 是
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 景罕镇2025年度蚕桑产业发展项目（一期） | 景罕镇 | 建设蚕桑种植基地900亩。建设内容为：实施桑园土地平整900亩，主要对地块表面的杂草、树桩、竹桩等进行清除，坡地改梯地（地宽2米以上），满足桑树种植要求。 | 2025 | 90 | 90 |  |  | 景罕镇人民政府 | 张洪铭 | 陇川县农业农村局 | 2025.03.28 | 2025.05.18 | 是
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 陇川县卫生公厕建设项目（二期） | 陇把镇 | 新建卫生公厕1座，公厕的标准为：一层，砖混结构，建筑面积51.04㎡，8个蹲位（男三女五）；配备小便池2个，洗手盆2个；新建化粪池13立方，圆形水箱1.5立方米。 | 2025 | 5 | 5 |  |  | 陇川县农业农村局 | 王宇 | 陇川县农业农村局 | 2025.04.15 | 2025.06.28 | 是
31 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 陇川县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴项目项目管理费 |  | 根据最终中央下达陇川县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴项目资金的1%提取管理费，省级资金按照5%提前项目管理费。 | 2025 | 191.15 | 80.3 | 110.85 |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025.3.01 | 2025.12.15 | 是
32 | 乡村建设 | 三保障 | 饮水安全 | 陇川县城子镇农村饮水提升工程 | 城子镇 | 新建2座取水坝，保障水源稳定供应；更换5.2km供水主管，降低管网损耗；安装规模40m3/d至500m3/d超滤膜净水设备6套等，全面提升水质。 | 2025 | 290 | 290 |  |  | 陇川县水利局 | 查自文 | 陇川县水利局 | 2025.09.18 | 2025.12.12 | 是
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陇川县省级甘蔗种业基地建设项目（一期） | 陇把管委、陇把镇 | 陇川县省级甘蔗种业基地建设项目（一期）位于云南农垦陇川农场。建设8020亩种业基地，工程内容：1、土建工程：加工车间702m2，室外附属工程。2、新建田间道路工程2条，全长1369m。项目概算总投资500万元，其中：建筑工程概算投资480.77万元（其中土建工程投资概算329.59万元，田间机耕路工程投资概算151.18万元），工程建设其他费19.23万元。 | 2025 | 356 |  | 356 |  | 陇川县农业农村局 | 王凯 | 陇川县农业农村局 | 2024-12-29 | 2025-03-22 | 是
35 | 产业发展 | 产业发展 | 种植业基地 | 陇川县蚕桑产业灌溉设施建设项目 | 王子树乡 | 实施蚕桑产业灌溉设施建设1375亩，配套： 1、新建产业道路2203米（宽3米，厚0.3米），砂石路面。混凝土边沟2000米（0.4米*0.4米）； 2、Φ0.8钢筋混凝土圆管涵42米； 3、新建取水坝3座，长15m*宽9m*高3.7m； 4、新建过滤池3座，长2.4m*宽2.4m*高1.45m； 5、新建200m³蓄水池3座，长7.8m*宽7.8m*高3.5m； 6、配套输水管道3642米。其中：DN100镀锌钢管3642米。 | 2025 | 300 |  | 300 |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县农业农村局 | 2025-03-30 | 2025.5.29 | 是
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陇川县2025年村内道路补短板建设项目 | 王子树乡 | 1.新建15cm厚道路硬化2725.4m（3米宽），2.新建C20混凝土排水沟584.8m（0.4*0.4m），3.新建C30预制盖板0.9m³（规格：0.9*5*0.2m），4.新建M7.5浆砌石挡墙650.74m³，5.新建C20混凝土路肩35.61m³，6.新建内径为0.4m钢筋混凝土涵管42m、内径为0.6m钢筋混凝土涵管10m、内径为1.0m钢筋混凝土涵管8m（含C20混凝土包管）,7.新建波形梁钢护栏273m，8.新建镀锌钢管护栏22.6m，9.新建竹桩加固边坡700m（竹桩直径8-10cm） | 2025 | 170 |  | 170 |  | 陇川县农业农村局 | 王宇 | 陇川县交通运输局 | 2025.3.30 | 2025.6.15 | 是
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 护国乡林下经济种植产业基地项目 | 护国乡 | 发展林下产业示范种植1267.7亩，其中： 1、发展种植草果772亩，每亩400株，共309000株； 2、发展种植樱桃100亩，每亩100株，共10000株； 3、发展种植多依果46亩，每亩50株，共2300株； 4、种植八角80亩，每亩200株，共16000株； 5、种植胭脂果28亩，每亩50株，共1400株（/亩）； 6、种植山蒟200亩，每亩1000株，共200000株； 7、种植黄精20.7亩，每亩1500株，共31000株； 8、种植重楼21亩，每亩1500株，共31500株。 | 2025 | 141.65 |  | 141.65 |  | 护国乡人民政府 | 杨邵何 | 陇川县林业和草原局 | 2025.4.8 | 2025.11.12 | 是
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 人居环境提升 | 王子树乡那邦村村内道路建设项目 | 王子树乡 | 新建C30水泥混凝土路面2874米（宽3米，厚0.18米），C20混凝土边沟583米（0.4米*0.4米），C20混凝土挡土墙49米（上底0.6米，下底1.0米，高1.5米），圆涵管108米（Φ0.4、Φ0.6、Φ0.8钢筋混凝土圆管涵）。 | 2025 | 200 |  | 200 |  | 陇川县交通运输局 | 杨连灿 | 陇川县交通运输局 | 2025.3.26 | 2025.6.20 | 是
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 陇川县2025年陇把镇陇把社区民族团结进步示范社区建设项目 | 陇把镇 | 1.地坪清理、平整和硬化1530平方米（C25混凝土厚18厘米）；2.新建混凝土路沿石550米（0.5*0.3*0.12米）；3.新建C20混凝土排水沟126米（0.3*0.3m）。 | 2025 | 30 |  | 30 |  | 陇川县民族宗教事务局 | 韩海波 | 陇川县民族宗教事务局 | 2025.8.1 | 2025.9.15 | 是
41 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 农村供水保障设施建设、其他 | 陇川县清平乡2025年易地搬迁以奖代补 项目 | 清平乡 | 混泥土挡土墙长36米、高1.8米；安全波形护栏工程308米；饮水工程拦水坝、沉沙池、两座100立方水池、100管2.4公里；新建C20混泥土场地硬化162平方米；消防设施消防水池（50m³）2个及相关配套设施 | 2025 | 116 |  | 116 |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县发展和改革局 | 2025.8.13 | 2025.10.25 | 是
42 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 农村供水保障设施建设、其他 | 护国乡岳家寨村社区管理服务成效明显安置区奖补项目 | 护国乡 | 新建c20混泥土挡墙300立方米，土方挖掘2600立方米，地膜扦插固定600平方米。 | 2025 | 25 |  | 25 |  | 陇川县农业农村局 | 董书华 | 陇川县发展和改革局 | 2025.7.20 | 2025.11.29 | 是
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 户撒乡腊撒村大海岛村民小组蚕桑基地建设项目 | 户撒乡 | 1.新建混凝土灌溉沟渠750米；2.新建产业道路1385米，其中：混凝土道路810米，宽3.5米、厚0.18米，3.混凝土边沟1000米；砂石道路575米，宽3米、厚0.25米。 | 2025年 | 90.5 |  | 90.5 |  | 陇川县民族宗教事务局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.8.1 | 2025.10.16 | 是
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 户撒乡朗光村腊姐大小组千亩连片桑示范基地提质增效项目 | 户撒乡 | 1.实施水肥一体化设施建设。覆盖约300亩桑地，包括：采购过滤器3套、施肥器3套，75PE硬主管、50PE硬岔管、孔距40cm单孔滴管带；2.采购312孔全木质方格簇9000片；3.实施土壤改良350亩。采购有机肥350吨、40公斤装复合肥700包；4.实施200亩桑地防草地布铺设。共采购400卷，每亩铺设2卷，为70克PE新料，每卷1.5米宽×200米长；5.实施蚕台养蚕推广。采购养蚕架270架，蚕架为三层，主材为3×5厘米厚1毫米镀锌方管做蚕架，蚕座及簇架用木龙骨，蚕架尺寸长3米宽1.5米高2.8米，配钢绳、滑轮、绞盘及3米×1.5米蚕台布和胶网。 | 2025年 | 100 |  | 100 |  | 陇川县民族宗教事务局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.9.1 | 2025.10.26 | 是
45 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 章凤镇芒弄村产业灌溉设施建设项目 | 章凤镇 | 实施产业灌溉沟渠建设，建设混凝土引水灌溉沟渠2928米（0.5米×0.4米）。 | 2025年 | 80 |  | 80 |  | 陇川县民族宗教事务局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.8.18 | 2025.11.12 | 是
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陇川县陇把镇2025年蚕桑产业发展项目 | 陇把镇 | 1.新建混凝土灌溉沟渠3.832公里（0.5米*0.5米/0.3米*0.4米）；2.沙石机耕路0.525公里(3.5米宽，25厘米厚)等。其中：吕良村建设灌溉沟渠0.695公里；龙安村建设灌溉沟渠3.137公里，沙石机耕路硬化0.525公里，挡土墙43米，护面墙47米，圆管涵76米，1.5*1.5m盖板涵1座，沉砂池3座，进水口修复2座 | 2025 | 190 |  | 190 |  | 陇川县民族宗教事务局 | 韩海波 | 陇川县农业农村局 | 2025.8.1 | 2025.11.14 | 是
49 | 乡村建设 |  |  | 户撒乡坪山村垃圾中转站建设项目（压缩站）二期（缺口资金） |  |  | 2025 | 62.9 |  | 62.9 |  | 户撒乡人民政府 | 杨昌国 | 陇川县农业农村局 | 2025.09.19 | 2025.09.30 | 是