## 专项
2020年陇川县专项扶贫资金项目进度表
填表人： 联系电话： 填报时间： 单位：万元
序号 | 项目名称 | 预算项目（功能科目） | 项目实施地点 |  |  | 资金下达文件号 |  |  | 资金类别 | [15 empty] | 存在困难和问题 | 下一步工作措施和建议 | 项目实施单位
[9 empty] | 专项扶贫资金 | [17 empty] | 单位 | 联系人 | 电话
|  |  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 | 省级指标 | 州级指标 | 县级指标 | 项目批复 文号 | 项目批复 时间 | 项目批复资金 | 项目动工情况 （是填1 否填0） | 资金投向（农村基础设施建设、农业生产发展、其他） | 项目个数 | 财政下达资金 （万元） | 已使用资金（万元） | 未使用资金（万元） |  | 资金使用进度% | 项目实施进度% | 项目完工情况 （是填1 否填0） | 项目验收情况 （是填1，否填0） |  | 项目审计情况 （是填1 否填0）
[15 empty] | 金额 | 金额 | 金额 | 说明 |  |  |  | 实施单位初验 | 县级验收
| 合计 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 2 | — | 2 | 40 | 0 | 40 | — | 0% | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | —
27 | 王子树乡帮角村大寨蚕桑基地动力电改动 |  | 王子树乡 | 邦角村 | 大寨 | 云财整合〔2019〕35号 | 德财整合〔2019〕28号 | 陇财整合〔2020〕31号1 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.03.24 | 20 | 1 | 农村基础设施其他 | 1 | 20 | 0 | 20 | 已完工，未验收 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 无 | 准备验收和报账手续 | 王子树乡人民政府 | 杨明 | 18314545723
28 | 王子树乡邦角村级集体经济项目（蚕桑产业） |  | 王子树乡 | 邦角村 | 大寨 | 云财整合〔2019〕35号 | 德财整合〔2019〕28号 | 陇财整合〔2020〕31号2 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.03.24 | 20 | 1 | 农业生产发展 | 1 | 20 | 0 | 20 | 已完工，已报额度 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 对接财政局加快资金拨付 | 王子树乡人民政府 | 杨明 | 18314545723

## 涉农整合
2020年陇川县王子树乡涉农整合资金项目情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 预算项目（功能科目） | 项目实施地点 |  |  | 资金下达文件号 |  |  | 资金类别 | [15 empty] | 存在困难和问题 | 下一步工作措施和建议 | 项目实施单位
[9 empty] | 涉农整合资金 | [17 empty] | 单位 | 联系人
|  |  | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 | 省级指标 | 州级指标 | 县级指标 | 项目批复 文号 | 项目批复 时间 | 项目批复资金 | 项目动工情况 （是填1 否填0） | 资金投向（农村基础设施建设、农业生产发展、其他） | 项目个数 | 财政下达资金 （万元） | 已使用资金（万元） | 未使用资金（万元） |  | 资金使用进度% | 项目实施进度% | 项目完工情况 （是填1 否填0） | 项目验收情况 （是填1，否填0） |  | 项目审计情况 （是填1 否填0）
[15 empty] | 金额 | 金额 | 金额 | 说明 |  |  |  | 实施单位初验 | 县级验收
— | 合计 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | 236.4 | 10 | 0 | 10 | 236.4 | 235.8346 | 0.56543 | 0 |  | 802 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 王子树乡王子树村生态茶厂饮水工程 |  | 王子树乡 | 王子树村 | 大山 | 云财整合〔2019〕33号 | 德财整合〔2019〕27号 | 陇财整合〔2020〕32号1 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.3.24 | 10 | 1 | 人饮工程 | 1 | 10 | 10 | 0 |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡 | 杨明
2 | 王子树乡邦东下寨农村饮水安全巩固提升工程 |  | 王子树乡 | 邦东村 | 邦东景颇寨 | 云财整合〔2019〕36号 | 德财整合〔2019〕29号 | 陇财整合〔2020〕33号 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.3.24 | 16.4 | 1 | 人饮工程 | 1 | 16.4 | 16.4 | 0 |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡 | 杨明
3 | 王子树乡王子树村村组动力电改动 |  | 王子树乡 | 王子树村 | 大山 | 云财整合〔2019〕33号 | 德财整合〔2019〕27号 | 陇财整合〔2020〕32号1 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.3.24 | 25 | 1 | 农村基础设施建设其他 | 1 | 25 | 25 | 0 |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡 | 杨明
4 | 王子树乡岗巴村农特产品展销中心项目 |  | 王子树乡 | 岗巴村 |  | 云财整合〔2019〕33号 | 德财整合〔2019〕27号 | 陇财整合〔2020〕32号2 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.3.24 | 50 | 1 | 农业生产发展 | 1 | 50 | 49.4346 | 0.56543 | 已完成部分资金报账，剩余资金等交房时候报账 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡 | 杨明
5 | 王子树乡曼亚河村农特产品展销中心项目 |  | 王子树乡 | 曼亚河村 |  | 云财整合〔2019〕33号 | 德财整合〔2019〕27号 | 陇财整合〔2020〕32号2 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.3.24 | 50 | 1 | 农业生产发展 | 1 | 50 | 50 | 0 |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡 | 杨明
6 | 王子树乡那邦村电商扶贫（爱心超市） |  | 王子树乡 | 那邦村 | 那邦老寨 | 云财整合〔2019〕33号 | 德财整合〔2019〕27号 | 陇财整合〔2020〕32号1 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.3.24 | 20 | 1 | 农业生产发展其他 | 1 | 20 | 20 | 0 |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡 | 杨明
7 | 王子树乡帮角村大寨蚕桑产业基地灌溉建设 |  | 王子树乡 | 邦角村 | 大寨 | 云财整合〔2019〕33号 | 德财整合〔2019〕27号 | 陇财整合〔2020〕32号1 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.3.24 | 15 | 1 | 农业生产发展 | 1 | 15 | 15 | 0 |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡 | 杨明
8 | 王子树村河头产业基地灌溉建设 |  | 王子树乡 | 王子树村 | 河头 | 云财整合〔2019〕33号 | 德财整合〔2019〕27号 | 陇财整合〔2020〕32号1 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.3.24 | 10 | 1 | 农业生产发展 | 1 | 10 | 10 | 0 |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡 | 杨明
9 | 王子树乡帮角村大寨蚕桑基地动力电改动 |  | 王子树乡 | 邦角村 | 大寨 | 云财整合〔2019〕35号 | 德财整合〔2019〕28号 | 陇财整合〔2020〕31号1 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.03.24 | 20 | 1 | 农村基础设施其他 | 1 | 20 | 20 | 0 |  | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡人民政府 | 杨明
10 | 王子树乡邦角村级集体经济项目（蚕桑产业） |  | 王子树乡 | 邦角村 | 大寨 | 云财整合〔2019〕35号 | 德财整合〔2019〕28号 | 陇财整合〔2020〕31号2 | 陇政复〔2020〕72号 | 2020.03.24 | 20 | 1 | 农业生产发展 | 1 | 20 | 20 | 0 |  | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 | 做好项目台账 | 王子树乡人民政府 | 杨明