项目建议书

	项目名称
	王子树乡王子树村高山特色蔬菜示范基地建设项目

	项目地点
	王子树乡王子树村坡坎一社村民小组

	责任单位
	王子树乡人民政府
	联系人及联系方式
	孙剑波/0692-7900034

	建设内容
	在王子树乡王子树村坡坎一社村民小组投入55万元，采取“企业+合作社+贫困户”模式，引入龙头企业发展高山特色蔬菜并形成示范基地，帮扶资金量化入股，产权归村集体所有，带动建档立卡贫困户126户506人参与，贫困户、村集体按协议分红，村集体收益用于村内扶贫、公益事业等。企业负责生产指导、技术培训、保护价订单收购、加工销售，贫困户参加种植与务工。建设内容：投入30万元新建高山特色蔬菜20亩及其配套设施，包括蔬菜种植基地的大棚建设20亩、新建产业灌溉道路建设2公里、新建产业基地道路1公里；投入25万元种植高山特色果林园10亩。

	进度计划
	2020年5月份之前完成项目前期工作，2020年6月—2020年9月完成项目实施，2020年10月完成项目验收工作并投入使用。

	投资估算
	55（万元）
	资金来源
	上海媛滇资金
	  55万元

	
	
	
	其他配套资金
	0万元

	预期效益
	高山蔬菜种植项目运行时，根据不同季节，将年产蔬菜约6吨左右。按照每吨蔬菜净利润达1万元，则每年收益6万元。
高山特色果林项目运行时，根据不同季节，将年产水果约2吨左右。按照每吨蔬菜净利润达1.5万元，则每年收益3万元。
项目实施将给村集体经济每年提高至9万元。

	绩效目标
	改善贫困户生产条件，提高村集体经济，发展农业示范，带动高质量农业发展。


