| 项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：陇把镇吕良村曼线、吕龙村民小组蚕桑产业发展示范基地建设项目 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成评审总分(100分) |  | 指标设置 | 指标完成 | 审核标准 | 得分 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |
| 一、预算执行率（10分) | 10分 |  |  | 定量指标得分按照以下方式评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值，未完成指标值的，按照完成值和指标值的比例得分。定性指标得分按照以下方式评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 10分 |
| 二、产出指标 | 50分 | 1.曼线小组建设取水坝一座，支砌水泥三面沟3公里，砌毛石混凝土挡墙400立方等；2.吕龙小组建设取水坝一座，支砌水泥三面沟1公里等。项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目开始时间2023年4月28日；项目完成时间2023年11月30日。 | 项目已按照预定方案实施完成；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目开始时间2023年4月28日；项目完成时间2023年11月4日。 |  | 50分 |
| 三、效益指标 | 30分 | 该项目完成后，受益村民936人（受益脱贫人口218人），受益面积约1080亩。 | 该项目完成后，受益村民936人（受益脱贫人口218人），受益面积约1100亩。 |  | 30分 |
| 四、受益对象满意度指标 | 10分 | 该项目所涉及的曼线、吕龙村群众满意度95%。 | 该项目所涉及的曼线、吕龙村群众满意度99%。 |  | 10分 |

注：指标设置是指被抽查的项目年初入库时设置的绩效指标情况