## 待验收
2023年在建待验收项目台账（待验收项目）
序号 | 开工 | 计划开竣工日期 | 建设类型 | 项目名称 | 项目地址 | 规划许可证 | 施工许可证 | 建设单位 |  |  |  | 施工企业 |  |  |  | 监理单位 |  | 设计单位 |  | 勘察单位 |  | 检测单位 |  | 审图机构（设计 ） |  | 总投资（万元） | 工程等级 | 建筑结构类型（平方米) | 绿色情况 |  | 节能情况 |  |  | 可再生能源 | 太阳能面积 | 光伏容量 | 违反强条数 | 减隔震
[8 empty] | 单位名称 | 注册资本（万元） | 组织机构代码 | 联系人/电话 | 单位名称 | 组织机构代码 | 联系人/电话 | 项目经理/电话 | 单位名称 | 联系人/电话 | 单位名称 | 联系人/电话 | 单位名称 | 联系人/电话 | 单位名称 | 联系人/电话 | 单位名称 | 联系人/电话 |  |  |  | 面积（平方米） | 总投资（万元) | 面积（平方米） | 节能率（%） | 总投资(万元) | [5 empty] | 单位工程

## 备案统计表
2023年陇川备案统计台账
序号 | 所属行政区 | 项目名称 | 建筑类型 | 建筑面积（平方米） | 竣工备案时间 | 竣工备案号 | 节能建筑类型 | 太阳能集热面积（平方米） | 光伏装机容量（千瓦） | 备注

## 陇川县城区内围挡统计表
陇川县城区内临时围挡统计表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 临时围挡（m） | 高 | 面积（㎡） | 是否达标 | 存在问题 | 整改意见 | 整改情况 | 备注
1 | 甸川公园里 | 陇川县章凤镇勐宛南路与友谊路交叉口 | 720 | 2 | 1440 | 不达标 | 1、公益广告不足30% 2、原有围挡损坏 | 1、增加公益广告 2、对原有损坏的围挡更换
2 | 陇川芬芳雅苑 | 陇川县章凤镇荣昌路以北、文苑阁小区南侧 | 200 | 2.1 | 420 | 达标
3 | 陇川书香雅居建设项目 | 陇川县章风镇环城东路以东、变电站南侧 | 430 | 3m高有126m,2m高有304m | 1016.4 | 不达标 | 1、围挡北面不达标，高度不够。 | 1、增加公益广告 2、增加高度
4 | 东樾府建设项目 | 荣昌路以北、环城东路以西(法院东侧） | 350 | 4 | 1400 | 达标
5 | 景岭博郡建设项目 | 陇川县章凤镇勐宛南路东、西两侧、沙沟河以北，无名路以南 | 430 | 2.3 | 989 | 不达标 | 1、无公益广告 2、南面围挡不达标 | 1、增加公益广告 2、难免被按照标准进行围挡修复
6 | 泰达佳园 | 陇川县章凤镇友谊路以南 | 145 | 2.5 | 362.5 | 达标
7 | 美丽县城建设项目（游客集散中、8号地块） | 同心路与环城东路交叉口 | 400 | 2.5 | 1000 | 不达标 | 1、无公益广告 2、东面，教堂一侧不达标 | 1、增加公益广告 2、东面教堂按标准进行修复围挡
8 | 施工工地 | 广山寨子路口 | 50 | 2.2 | 110 | 不达标 | 1、无公益广告 2、无公示牌 3、不规整 | 1、增加公益广告 2、增加公示牌
9 | 高速路陇川休息区 | 高速路陇川休息区 | 80 | 3.5 | 280 | 不达标 | 1、广告破烂 | 1、增加公益广告 2、维护围挡
10 | 阿昌庄园 | 阿昌庄园 | 12 | 1.8 | 21.6 | 不达标 | 围挡不符合要求 | 拆除后按标准重做
11 | 闲置地 | 八方羊肉食管对面闲置地 | 150 | 2.2 | 330 | 不达标 | 1、无公益广告 2、围挡倾斜 | 1、增加公益广告 2、校正围挡
12 | 闲置地 | 康盛路桥办公区闲置用地 | 360 | 2m高有200m,4m高有160m | 1040 | 不达标 | 1、无公益广告 2、围挡部门倾斜 3、存在粘贴小广告 | 1、增加公益广告 2、校正围挡 3、去除小广告
13 | 珠宝玉石交易中心 | 友谊路上段 | 150 | 3 | 450 | 不达标 | 1、无公益广告 2、无公示牌 | 1、增加公益广告 2、增加公益广告
14 | 云南建设投料厂围挡 | 云南建投项目部背后 | 150 | 2.5 | 375 | 不达标 | 无公益广告 | 1、增加公益
15 | 东樾府料厂围挡 | 荣昌路 | 70 | 2.5 | 175 | 不达标 | 围挡不规范 | 拆除后按标准重做
16 | 森林公园友谊路与环东路路口 | 森林公园友谊路与环东路路口 | 150 | 3 | 450 | 达标
17 | 闲置地 | 县法院对面闲置地 | 250 | 2 | 500 | 不达标 | 部分倾斜 | 修复围挡，校正整改
18 | 周德才酒店 | 荣昌路与卫国路交叉口 | 90 | 2 | 180 | 不达标 | 围挡不规范 | 拆除后按标准重做
19 | 鑫东红木城（临时） | 卫国路检查院旁边 | 70 | 2 | 140 | 不达标 | 无公益广告 | 增加公益广告
20 | 段大华私人建房工地 | 卫国路 | 25 | 2.2 | 60 | 不达标 | 围挡不规范 | 拆除后按标准重做
21 | 闲置地 | 与周德才连体围挡 | 120 | 2 | 240 | 不达标 | 围挡倾斜 | 校正围挡
22 | 南片区施工围挡 | 1号路与卫国南路交叉口 | 30 | 2.5 | 75 | 不达标 | 围挡破烂、倾斜、无公益广告 | 1、增加公益广告 2、校正围挡
23 | 闲置用地围挡 | 勐宛山水东门对面 | 120 | 2 | 240 | 不达标 | 无侧面围挡 | 增加侧面围挡
24 | 百盛合院项目部 | 卫国路下段围挡 | 20 | 3 | 60 | 不达标 |  | 拆除
25 | 闲置用地围挡 | 百盛合院对面 | 220 | 2 | 440 | 不达标 | 1、围挡倾斜 2、大门不标准 | 1、重做大门 2、校正围挡
26 | 两馆项目施工围挡 | 卫国路迎宾小区旁 | 360 | 2.2 | 792 | 不达标 | 1、围挡倾斜 2、广告破损 3、杂草多 | 1、清理杂草 2、校正围挡 3、重做广告
27 | 迎宾小区二期 | 卫国路延长线两馆旁 | 280 | 2.5 | 700 | 达标
28 | 闲置用地围挡 | 勐宛山水北门对面 | 80 | 3 | 240 | 不达标 |  | 拆除
29 | 市政工程 | 荣昌路、勐宛路口 | 80 | 2 | 160 | 达标
30 | 弄门小街闲置用地 | 弄门小街 | 50 | 2.5 | 125 | 达标
31 | 体育馆围挡 | 体育馆 | 280 | 2.2 | 616 | 不达标 | 广告布破损严重 | 修复公益广告
32 | 陇川永川商贸楼、原华福大楼和华福商号仓库拆除项目 | 龙凤路与三象路北路交叉口 | 150 | 2.8 | 420 | 达标
33 | 陇川工业园区章凤特色工业区标准厂房三期建设项目第一标段 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县工业园区章凤特色工业片区弄转路以西，上雨路以北 | 1450 | 2 | 2900 | 达标
34 | 章凤老农贸市场围挡 | 章凤老农贸市场8号路 | 360 | 3 | 1080 | 不达标 | 1、广告布破损 2、围挡倾斜 | 1、修复广告 2、校正围挡
35 | 新农贸市场南面闲置用地围挡 | 新农贸市场南面 | 40 | 2 | 80 | 不达标 |  | 拆除
36 | 章凤新农贸市场围挡 | 章凤新农贸市场 | 1000 | 3 | 3000 | 不达标 | 无公益广告 | 增加公益广告
37 | 13988244822施工围挡 | 章凤商贸城对面，稻香路中段 | 16 | 2 | 32 | 不达标 | 围挡不规范 | 拆除后按标准重做
38 | 章凤新农贸市场三期围挡 | 章凤新农贸市场三期 | 2000 | 2 | 4000 | 不达标 | 围挡不规范 | 拆除后按标准重做
39 | 13988213030施工围挡 | 稻香路与陇把衔接线旁 | 150 | 2 | 300 | 不达标 | 1、围挡倾斜 2、广告布破损 | 1、校正围挡 2、修复广告
40 | 陇把延长线第二家施工围挡 | 陇把延长线第二家施工地 | 20 | 2 | 40 | 不达标 | 围挡不规范 | 拆除后按标准重做
41 | 陇把延长线第一家施工围挡 | 陇把延长线第一家施工地 | 150 | 2 | 300 | 不达标 | 围挡广告布破损 | 修复广告
42 | 章凤新农贸市场施工围挡 | 稻香路 | 350 | 2.2 | 770 | 不达标 | 围挡倾斜 | 校正围挡
43 | 武警加油站闲置用地围挡 | 武警加油站 | 180 | 2 | 360 | 不达标 | 部门损坏 | 修复围挡
44 | 章凤镇三角环岛旁工地施工围挡 | 章凤镇三角环岛旁 | 160 | 2 | 320 | 不达标 | 无广告 | 增加广告
45 | 人社局出口闲置围挡 | 人社局出口 | 150 | 2 | 300 | 不达标 | 广告破损 | 修复广告
46 | 环东路万祖军建设工地围挡 | 环东路万祖军建设工地 | 35 | 2 | 70 | 不达标 | 围挡不规范 | 拆除后按标准重做
47 | 民族小学围挡 | 民族小学 | 200 | 2.2 | 440 | 不达标 | 围挡不规范 | 修复围挡
48 | 工业园区路口围挡 | 工业园区与环城东路交叉口 | 350 | 2 | 700 | 达标
49 | 新车站施工围挡 | 环城东路 | 600 | 2 | 1200 | 不达标 | 无公益广告 | 增加公益广告
50 | 公安局对面闲置用地 | 公安局对面 | 200 | 2 | 400 | 不达标 | 围挡倾斜 | 校正围挡
51 | 陇川县人民医院外科综合楼和后勤综合楼建设项目 | 人防办大楼隔壁 | 800 | 2.2 | 1760 | 不达标 | 1、广告布破损 2、围挡倾斜 | 1、修复广告布 2、校正围挡
52 | 杨连省宾馆工地围挡 | 卫国路公安局对面 | 50 | 2.2 | 110 | 不达标 | 围挡不规范 | 拆除
53 | 龙凤路上段闲置用地 | 龙凤路上段 | 60 | 2.2 | 132 | 不达标 | 1、围挡倾斜 2、无公益广告 | 1、校正围挡 2、增加公益广告
54 | 园林北路私人工地围挡 | 园林北路 | 20 | 2 | 40 | 不达标 | 围挡不符合标准 | 拆除后按标准重做
55 | 龙凤路中段闲置用地 | 龙凤路中段 | 120 | 2.2 | 264 | 达标
56 | 黄金时代典豪夜视城闲置用地围挡 | 黄金时代典豪夜视城旁 | 120 | 1.8 | 216 | 不达标 | 围挡未闭合 | 增加围挡
57 | 陇川县职业教育学校扩建项目 | 云南省陇川县章凤镇 | 60 | 2 | 120 | 达标
58 | 众臣和院 | 陇川县章凤镇环城东路 | 0 |  |  | 达标 |  |  |  | 无临时围挡
59 | 泰旺家园 | 陇川县章凤镇泰安路以南 | 30 | 2.2 | 66 | 不达标 | 内部围挡损坏，无公益广告 | 修复内部围挡，增设公益广告 |  | 路面围挡已拆除
60 | 李忠文商住楼 | 陇川县章凤镇园林南路 | 0 |  |  | 不达标 |  | 拆除 | 已整改 | 围挡已拆除
61 | 德宏州陇川县民族中学图书楼、多功能教室建设项目 | 陇川县民族中学校园内 | 200 | 3 | 600 | 达标
62 | 德宏州陇川县麻栗坝灌区调度中心及办公用房工程 | 陇川县麻栗坝灌区管理局 | 0 |  |  | 达标 |  |  |  | 无外围，内部130米，高2.2米
63 | 康盛路桥办公楼施工围挡 | 工业园区于环城路交叉口 | 380 | 2 | 760 | 不达标 | 公益广告达不到30%以上，部分围挡损坏 | 增加公益广告，修复损坏围挡
64 | 鲁字刚闲置用地围挡 | 陇川县章凤镇泰旺家园对面 | 560 | 2.2 | 1232 | 不达标 | 公益广告达不到30%以上，部分围挡损坏 | 增加公益广告，修复损坏围挡
65 | 李忠文商住楼旁空地围挡 | 陇川县章凤镇园林南路 | 25 | 2.2 | 55 | 不达标 |  | 拆除
66 | 众臣和苑对面报废车回收厂围挡 | 陇川县章凤镇环城东路 | 60 | 2.4 | 144 | 不达标 | 不符合围挡标准 | 拆除后按标准重做
67 | 福缘小区背后闲置用地围挡 | 友谊路 | 250 | 2.2 | 550 | 不达标 | 围挡损坏严重，且无公益广告 | 修复围挡，增设公益广告
68 | 陈自学 商住楼 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县章凤老街子 | 30 | 2.2 | 66 | 不达标 | 围挡及广告破损 | 更换整体公益广告使其平整美观